## ГПР
ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер
Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
______________А.В. Боярский
"___"_______________
График выполнения работ
филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
(филиал)
на очистку от зарастания деревьями, кустарником и травянистой растительностью охранных зон и территории Братской ГЭС
№ п.п. | Наименование объекта ремонта | С даты заключения договора по 31.07.2026г. | с 01.08.2026 г. по 31.08.2026 г. | с 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ограждение от КП1 до КП-2 инв № 00020755. Участок периметрального ограждения от КПП-1 до КПП-2.
2 | Ограждение от КП-2 до реки Ангара инв № 00020756. Обрезка веток деревьев вдоль а/д №8 (участок от будки обогрева КНС р.Падь турока до конжа парапетного ограждения)
3 | Левобережная грунтовая плотина инв. № ТГ0000007. Выкашивание травы и кустарника от ПК 2+76,87 до ПК 12+03,52
4 | Правобережная грунтовая плотина инв. № ТГ0000006. Правобережная грунтовая плотина инв. № ТГ0000006. Удаление деревьев от ПК 21+62,67 до ПК 51+69,51
5 | Правобережная грунтовая плотина инв. № ТГ0000006. Уборка мусора от ПК 35+00 до ПК 36+90
6 | Правобережная грунтовая плотина инв. № ТГ0000006. Выкашивание травы и кустарника от ПК 21+62,67 до ПК 51+69,51
7 | Левобережная грунтовая плотина инв. № ТГ0000007. Выкашивание травы и кустарника берегов укрепленного русла ручья Падь Турока
8 | Прочие работы
Итого стоимость в месяц, руб. без НДС
Всего стоимость по договору, руб. без НДС
Начальник ЦТО БГЭС ___________ Д.А.Белей
Зам.начальника ЦТО по ГТС БГЭС ___________ С.А.Мугаев