## деф.вед.
Приложение №1 к Заявке № 1 по договору № 2-ИГ-2022 от 01.04.2022г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СЭК" | [7 empty] | И.о.директора филиала ООО "ЕвроСибЭнерго- Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
___________________ О.В. Набеев | [7 empty] | ___________________ А.Н. Николаев
"_____" __________________ 2023г. | [7 empty] | "_____" __________________ 2023г.
Ведомость объемов работ №1
на Ремонт помещений. Общестроительные работы
(категория ремонта)
Здание производственных служб инв.ИРГ_000008.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт помещения
1 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2,198 | Строительный мусор | т | 3.9564 | мусор
2 | Разборка: бетонных фундаментов под станками | м3 | 0,1 | Строительный мусор | т | 0,24 | мусор
3 | Демонтаж металлоконструкций вытяжки над кузнечным горном | т | 0,42 | Металл лист. | т | 0.42 | М/лом (остается у Заказчика)
4 | Демонтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1,5 т (заточной станок, кузнечный молот) предназначено в лом, с разборкой и резкой на части. | шт | 2 | Металл. конструкции станков. | т | 3 | М/лом (остается у Заказчика)
5 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м шва | 1,57 |  |  |  |  | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,001036 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,57 | Подрядчик
6 | Изоляция покрытий и перекрытий (после демонтажа в потолке вытяжки над кузнечным горном) изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0,025 |  |  |  |  | Плиты или маты теплоизоляционные | м3 | 0,0255 | Подрядчик
7 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 60 мм, толщина стен 2 кирпича | 100 отверстий | 0,29 29 / 100 | Строительный мусор | т | 0.01044 | мусор
8 | Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 (10*10 см) | 100 м | 0,028 2,8 / 100 | Строительный мусор | т | 0.0672 | мусор
9 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0,0228 0,1*0,3*0,38*2 | Строительный мусор | т | 0.04104 | мусор
10 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 30 мм | 100 отверстий | 0,04 4 / 100 | Строительный мусор | т | 0.001 | мусор |  |  |  |  | 0.067824
11 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,004 0.1*0,04 |  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,000024 | Подрядчик
[8 empty] | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,00002 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,000038 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0,000832 | Подрядчик
[8 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,00072 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0,00416 | Подрядчик
12 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,1289 12,89 / 100 | Строительный мусор | т | 0,152102 | мусор
13 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,04 4 / 100 | Строительный мусор | т | 0,42 | мусор
14 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4,004 1.82*2.2 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диам.4 мм | т | 0,0004 | Подрядчик
[8 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,012012 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 0,4004 | Подрядчик
[8 empty] | Двери стальные утепленные двупольные 4,004м2 | шт | 1 | Подрядчик
15 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,41 1.55*2.2 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0,000341 | Подрядчик
[8 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,01023 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 0,341 | Подрядчик
[8 empty] | Двери стальные утепленные двупольные 3,41 м2 | шт | 1 | Подрядчик
16 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 4 |  |  |  |  | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0,00028 | Подрядчик
[8 empty] | Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм | 100 шт | 0,32 | Подрядчик
17 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 (2,4) м2. Применительно (из алюминиевого профиля) | 100 м2 | 0,044 (1,0*2,2*2) / 100 |  |  |  |  | Лента бутиловая | м | 17,688 | Подрядчик
[8 empty] | Лента бутиловая диффузионная | м | 1,892 | Подрядчик
[8 empty] | Лента предварительно сжатая, уплотнительная | 10 м | 1,2892 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 2,8688 | Подрядчик
[8 empty] | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0,352 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | л | 4,07572 | Подрядчик
[8 empty] | Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением | м2 | 4,4 | Подрядчик
18 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: дверных откосов | 100 м2 | 0,17 17 / 100 |  |  |  |  | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм | 10 шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Вата минеральная «ISOVER»: , толщина 50 мм | м2 | 17 | Подрядчик
19 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: дверных откосов | 100 м2 | 0,17 17 / 100 |  |  |  |  | Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм | 100 шт | 0,4267 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0,2567 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм | 100 шт | 0,8534 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм | м | 20,655 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм | м | 39,015 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 0,4267 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные, размер 75х50 мм | м | 6,29 | Подрядчик
20 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу ГВЛВ, толщина 10 мм | 100 м2 | 0,17 17 / 100 |  |  |  |  | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм | 100 шт | 4,0953 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | кг | 91,137 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,714 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая на латексной основе, для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев | кг | 1,4161 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый для наружных швов | л | 1,632 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 8,262 | Подрядчик
[8 empty] | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 17,85 | Подрядчик
21 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,01764 (1,2*0,49*3) / 100 | Строительный мусор | т | 0,012348 | мусор
22 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 м2 | 0,00252 1,2*0,07*3/100 | Строительный мусор | т | 0,033768 | мусор
23 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,03 3 / 100 | Строительный мусор | т | 0,3198 | мусор
24 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,06444 (1,2*1,79*3) / 100 |  |  |  |  | Лента бутиловая | м | 15,7234 | Подрядчик
[8 empty] | Лента бутиловая диффузионная | м | 3,60864 | Подрядчик
[8 empty] | Лента предварительно сжатая, уплотнительная | 10 м | 1,00526 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 2,50672 | Подрядчик
[8 empty] | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0,51552 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | л | 3,33477 | Подрядчик
[8 empty] | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 | м2 | 6,444 | Подрядчик
25 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,036 (1,2*3) / 100 |  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,000072 | Подрядчик
[8 empty] | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | п.м | 3,6 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм | кг | 0,036 | Подрядчик
26 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: оконных откосов | 100 м2 | 0,0576 5,76 / 100 |  |  |  |  | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм | 10 шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Вата минеральная «ISOVER»: , толщина 50 мм | м2 | 5,76 | Подрядчик
27 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: оконных откосов | 100 м2 | 0,0576 5,76 / 100 |  |  |  |  | Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм | 100 шт | 0,144576 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0,086976 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм | 100 шт | 0,289152 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм | м | 6,9984 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм | м | 13,2192 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 0,144576 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные, размер 75х50 мм | м | 2,1312 | Подрядчик
28 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу ГВЛВ, толщина 10 мм | 100 м2 | 0,0576 5,76 / 100 |  |  |  |  | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм | 100 шт | 1,38758 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | кг | 30,8794 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,24192 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая на латексной основе, для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев | кг | 0,479808 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый для наружных швов | л | 0,55296 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 2,79936 | Подрядчик
[8 empty] | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 6,048 | Подрядчик
29 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,072 (1.2*6) / 100 |  |  |  |  | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0,288 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | л | 4,89816 | Подрядчик
[8 empty] | Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм | м | 7,2 | Подрядчик
30 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,0956 (2,82*2+2,46*2-1) / 100 | Строительный мусор | т | 0,059272 | мусор
31 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,069372 (2,82*2,46) / 100 | Строительный мусор | т | 0,360734 | мусор
32 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 9,4288 58,93*0,16 |  |  |  |  | Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм | м3 | 10,3717 | Подрядчик
33 | Обрамление проемов угловой сталью | т | 0,01562 0,0106+0,00502 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0,00008 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | т | 0,000781 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | т | 0,015308 | Подрядчик
34 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,042 4,2 / 100 |  |  |  |  | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 0,2814 | Подрядчик
[8 empty] | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм | м | 4,41 | Подрядчик
35 | Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0,5893 58,93 / 100 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 2.4043 | Подрядчик
36 | Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 300х300*8 мм | 100 м2 | 0,5893 58,93 / 100 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,007661 | Подрядчик
[8 empty] | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм | м2 | 60,1086 | Подрядчик
[8 empty] | Рейки деревянные | м3 | 0,005893 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,253399 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов | кг | 6,06979 | Подрядчик
37 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с оконным проемом | 100 м2 | 0,19771 19,771 / 100 |  |  |  |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 41,9145 | Подрядчик
[8 empty] | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм | м | 22,9344 | Подрядчик
[8 empty] | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 30,2496 | Подрядчик
[8 empty] | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0,162122 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0,302496 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы для ГВЛ 3,9х30 | 100 шт | 1,45317 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы для ГВЛ 3,9х45 | 100 шт | 3,66752 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм | м | 17,3985 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм | м | 44,4848 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31х31х0,4 мм | м | 9,09466 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | кг | 23,5275 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,37252 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 18,9802 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик акриловый, 300мл | шт | 1,38397 | Подрядчик
38 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с оконным проемом | 100 м2 | 0,44448 44,448 / 100 |  |  |  |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 94,2298 | Подрядчик
[8 empty] | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм | м | 51,5597 | Подрядчик
[8 empty] | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 68,0054 | Подрядчик
[8 empty] | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0,364474 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0,680054 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы для ГВЛ 3,9х30 | 100 шт | 3,26693 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы для ГВЛ 3,9х45 | 100 шт | 8,2451 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм | м | 39,1142 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм | м | 100,008 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31х31х0,4 мм | м | 20,4461 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | кг | 52,8931 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 5,33376 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 42,6701 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик акриловый, 300мл | шт | 3,11136 | Подрядчик
39 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с дверным проемом | 100 м2 | 0,70188 70,188 / 100 |  |  |  |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 157,923 | Подрядчик
[8 empty] | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм | м | 82,12 | Подрядчик
[8 empty] | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 108,791 | Подрядчик
[8 empty] | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0,561504 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 1,0458 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы для ГВЛ 3,9х30 | 100 шт | 5,54485 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы для ГВЛ 3,9х45 | 100 шт | 12,9427 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм | м | 60,3617 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм | м | 164,24 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные, размер 75х50 мм | м | 25,9696 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | кг | 96,1576 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,42256 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 58,9579 | Подрядчик
40 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсоволокнистыми листами | 100 м2 | 0,7442 74,42 / 100 |  |  |  |  | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм | м | 69,8134 | Подрядчик
[8 empty] | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 96,746 | Подрядчик
[8 empty] | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0,248042 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 2,62703 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм | 100 шт | 3,19262 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм | 100 шт | 12,4058 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм | м | 60,243 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм | м | 127,876 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 1,59259 | Подрядчик
[8 empty] | Соединитель профиля одноуровневый потолочный | 100 шт | 0,267912 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,424194 | Подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 30,8099 | Подрядчик
[8 empty] | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 78,141 | Подрядчик
41 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,5893 58,93 / 100 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 58,1779 | Подрядчик
[8 empty] | Пластиковая вентиляционная решётка в потолке Армстронг. Размер 600х600 (0,36м2) | шт | 7 | Подрядчик
42 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 2,039 203,9 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8,9716 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0,30585 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,059131 | Подрядчик
43 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | 100 м2 | 2,039 203,9 / 100 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная | т | 0.038129 | Подрядчик
[8 empty] | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,000816 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0,02039 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка | 10 м2 | 21,4095 | Подрядчик
[8 empty] | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 56,0725 | Подрядчик
44 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 2,039 203,9 / 100 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная | т | 0,030585 | Подрядчик
45 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,018 1,8 / 100 |  |  |  |  | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,0009 | Подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, декорированная методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон | м2 | 1,8 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,00675 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0,009 | Подрядчик
46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,412 41,2 / 100 |  |  |  |  | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 1,08356 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм | 1000 шт | 0,108356 | Подрядчик
[8 empty] | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной | м | 41,612 | Подрядчик
47 | Установка экранов радиаторных | 100 шт | 0,06 |  |  |  |  | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х0,9 м | шт | 6 | Подрядчик
48 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,286 28,6 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,2584 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0,0429 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,008294 | Подрядчик
49 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,286 28,6 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,24024 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0,08866 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,00143 | Подрядчик
[8 empty] | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная | т | 0,00858 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0,00572 | Подрядчик
50 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,5241 52,41 / 100 |  |  |  |  | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0,41928 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 20х20 мм, белый | шт. | 52,41 | Подрядчик
51 | Облицовка ступеней, крыльца керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0,03845 (2.755+1.09) / 100 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,000807 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" | т | 0,04614 | Подрядчик
[8 empty] | Рейки деревянные | м3 | 0,000385 | Подрядчик
[8 empty] | Плитка тротуарная 300*300*25 | м2 | 3,9219 | Подрядчик
52 | Укладка металлического накладного уголка по граням ступеней | 100 м | 0,06 6 / 100 |  |  |  |  | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 0,402 | Подрядчик
[8 empty] | Противоскользящий алюминиевый уголок / накладка с двумя вставками на ступени 68мм | м | 6,3 | Подрядчик
53 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,08
54 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм | 101 отверстий | 0,04
55 | Устройство металлических ограждений крыльца | 100 м | 0.04 |  |  |  |  | Стойка ограждения. Арт. 82404732, нержавеющая сталь | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Фланец для крепления ограждения к стене из нержавеющей стали . Арт.82404735 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Ригель с заглушками 2 м. Арт. 18257445 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Поручень с заглушками 2 м, нержавеющая сталь. Арт.18257453 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10х100 мм | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0,0008 | Подрядчик
[8 empty] | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях | т | 0,006 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт вентиляции
56 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм | 100 м2 | 0,14 14 / 100 |  |  |  |  | Воздуховод прямоугольный пластиковый ВП 90х220 L-2000 (код 9020) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Воздуховод прямоугольный пластиковый ВП 90х220 L-1000 (код 9010) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Воздуховод круглый 150 мм L-2000 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Соединитель 90*220 (код 919) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Тройник для плоских каналов 90х220 (код 939) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Решетка врезная жалюзийная 90/220 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Соединительное колено пластиковое СКП 90х220/d150 (код 923) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Соединитель с обратным клапаном пластиковый СП 90х220 (код 9191) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Колено горизонтальное пластиковое КГП 90х220 (код 9291) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Соединитель прямой 220*90/150мм | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Соединитель круглых каналов, D150 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Торцевая площадка с фланцем 150мм | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Колено 90 градусов 150 мм пластиковое | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Держатель 90х220 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер забивной латунный (цанга) М8 | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Вентилятор канальный вытяжной D150 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шпильки резьбовые М8-2000 | шт. | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм | 100 шт. | 0,24 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,2 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт. | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 1,0 мм | м2 | 0,95 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,000125 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0,000057 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,1 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,12 | Подрядчик
[8 empty] | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0,000701 | Подрядчик
Раздел 3. Прочие работы
57 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.6741
58 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 5.6741
59 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск) | 2 т груза | 5.6741
| Главный инженер ИГЭС |  |  | А.Н. Николаев
| Зам. начальника ОЭЦ ИГЭС | [6 empty] | Р.П. Донец
| Начальник УТОиР ЗиС ИГЭС | [6 empty] | Е.А. Кочкин
Согласовано: Служба ЗиС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" подтверждает необходимость проведения данного вида работ
О.А. Борус
Вед.инженер службы ЗиС