## Локальная ресурсная ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
___________________ А.Н. Николаев
"___" ___________ 2023г.
Ведомость объемов работ №2
на Ремонт помещений. Электротехнические работы
(категория ремонта)
Здание производственных служб инв.ИРГ_000008.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Помещение №1
Демонтажные работы
1 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм | 100 м труб | 0,3 30 / 100 | Трубы стальные | м | 30 | Лом* | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,012 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 0,087 | Подрядчик
2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2 | 100 м труб | 0,3 30 / 100 | Кабель | м | 30 | Лом*
3 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,38 38 / 100 | Кабель | м | 38 | Лом*
4 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,05 (1+4) / 100 | Розетки, выключатели | шт | 5 | Мусор
5 | Демонтаж. Коробка распределительная на стене | шт | 3 | Коробка распределительная | шт | 3 | Мусор
6 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,03 3 / 100 | Светильник | шт | 3 | Мусор
7 | Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 3 | Шкаф | шт | 3 | Лом*
Монтажные работы
8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,2 20 / 100 |  |  |  |  | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний (ПНД) диаметр 25 мм | м | 20.4 | Подрядчик | 20.4
[8 empty] | Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 25 мм, толщина 0,55 мм | 10 м | 0,18 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,192 | Подрядчик
[8 empty] | Клей БМК-5к | кг | 0,08 | Подрядчик
9 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 2,03 (88+115) / 100 |  |  |  |  | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 207.06 | Подрядчик | 207.06
[8 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1,9488 | Подрядчик
[8 empty] | Клей БМК-5к | кг | 0,812 | Подрядчик
[8 empty] | Коробка распаячная размером 100х100х55 мм 6 выводов | шт | 10 | Подрядчик
10 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,45 45 / 100 |  |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 4,9 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний (ПНД) диаметр 32 мм | м | 45.9 | Подрядчик | 45.9
[8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,432 | Подрядчик
[8 empty] | Клей БМК-5к | кг | 0,18 | Подрядчик
11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,15 115 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,1173 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,184 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00069 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,023 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0,0575 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,01403 | Подрядчик
12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,88 88 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,08976 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,2816 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000924 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,0176 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0,044 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0,010736 | Подрядчик
13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,2 20 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,0204 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,064 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00021 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,004 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0,01 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0,00244 | Подрядчик
14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0,45 45 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10-660 | 1000 м | 0,0459 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,18 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000567 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,009 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 70 | 100 шт | 0,0225 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 54 мм | 1000 шт | 0,00549 | Подрядчик
15 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |  |  |  | Выключатель двухклавишный Legrand Etika 10АХ (IP20), слоновая кость | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка Legrand Etika | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Подрозетник | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000032 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,00102 | Подрядчик
16 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,05 5 / 100 |  |  |  |  | Розетка Legrand Etika 2К+3 16А (IP20), слоновая кость | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Подрозетник | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка Legrand Etika | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,021 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,075 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000158 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,0051 | Подрядчик
17 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,12 12 / 100 |  |  |  |  | Светильник «Армстронг» 36Вт 3600 лм IP40 595*595*40 4000К | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Сжимы соединительные | 100 шт | 0,1224 | Подрядчик
18 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Щит навесной Legrand 601236, 12 модулей | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,1 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,1 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,02 | Подрядчик
19 | Монтаж атоматических выключателей Legrand | шт | 11 6+4+1 |  |  |  |  | Автомат однополюсный Legrand TX3 1P C10 6кА | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Автомат однополюсный Legrand TX3 1P C16 6кА | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Автомат трехполюсный Legrand ТX3 C25 6кА | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагрузки 63А 12 модулей EKF (pin-03-63-12) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шина PEN «ноль-земля» 6*9 – 12 отверстий EKF PROxima (sn0-63-12) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,22 | Подрядчик
Раздел 2. Помещение №2
Демонтажные работы
20 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,13 13 / 100 | Кабель | м | 13 | Лом*
21 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,01 1 / 100 | Розетки, выключатели | шт | 1 | Мусор
22 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,01 1 / 100 | Светильник | шт | 1 | Мусор
23 | Демонтаж. Коробка распределительная на стене | шт | 1 | Коробка распределительная | шт | 1 | Мусор
Монтажные работы
24 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,26 (14+12) / 100 |  |  |  |  | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 26.52 | Подрядчик | 26.52
[8 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 2,9 | Подрядчик
[8 empty] | Коробка распаячная размером 100х100х55 мм 6 выводов | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,2496 | Подрядчик
[8 empty] | Клей БМК-5к | кг | 0,104 | Подрядчик
25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,12 12 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,01224 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0192 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000072 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,0024 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0,006 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,001464 | Подрядчик
26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,14 14 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,01428 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0448 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000147 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,0028 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0,007 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0,001708 | Подрядчик
27 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 2 / 100 |  |  |  |  | Розетка Legrand Etika 2К+3 16А (IP20), слоновая кость | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Подрозетник | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка Legrand Etika | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0084 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,03 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000063 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,00204 | Подрядчик
28 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный Legrand Etika 10АХ (IP20), слоновая кость | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Подрозетник | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка Legrand Etika | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000032 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,00102 | Подрядчик
29 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 2 / 100 |  |  |  |  | Светильник «Армстронг» 36Вт 3600 лм IP40 595*595*40 4000К | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сжимы соединительные | 100 шт | 0,0204 | Подрядчик
Раздел 3. Помещение №3
Демонтажные работы
30 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 0,2 20 / 100 | Трубы | м | 20 | Мусор
31 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб | 0,2 20 / 100 | Кабель | м | 20 | Лом*
32 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,1 10 / 100 | Кабель | м | 10 | Лом*
33 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,03 (1+2) / 100 | Розетки, выключатели | шт | 3 | Мусор
34 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,01 1 / 100 | Светильник | шт | 1 | Мусор
35 | Демонтаж. Коробка распределительная на стене | шт | 2 | Коробка распределительная | шт | 2 | Мусор
36 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | Шкаф | шт | 1 | Мусор
Монтажные работы
37 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,36 (23+13) / 100 |  |  |  |  | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 36.72 | Подрядчик | 36.72
[8 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 4,1 | Подрядчик
[8 empty] | Коробка распаячная размером 100х100х55 мм 6 выводов | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,3456 | Подрядчик
[8 empty] | Клей БМК-5к | кг | 0,144 | Подрядчик
38 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,13 13 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,01326 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0208 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000078 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,0026 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0,0065 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,001586 | Подрядчик
39 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,23 23 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,02346 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0736 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000242 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,0046 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0,0115 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0,002806 | Подрядчик
40 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,03 3 / 100 |  |  |  |  | Розетка Legrand Etika 2К+3 16А (IP20), слоновая кость | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0126 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,045 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000095 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,00306 | Подрядчик
[8 empty] | Подрозетник | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка Legrand Etika | шт | 3 | Подрядчик
41 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный Legrand Etika 10АХ (IP20), слоновая кость | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Подрозетник | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка Legrand Etika | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000032 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,00102 | Подрядчик
42 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 2 / 100 |  |  |  |  | Светильник «Армстронг» 36Вт 3600 лм IP40 595*595*40 4000К | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сжимы соединительные | 100 шт | 0,0204 | Подрядчик
Раздел 4. Помещение №4
Демонтажные работы
43 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 0,085 8,5 / 100 | Трубы | м | 8,5 | Мусор
44 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб | 0,085 8,5 / 100 | Кабель | м | 8.5 | Лом*
45 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,03 (1+2) / 100 | Розетки, выключатели | шт | 3 | Мусор
46 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,02 2 / 100 | Светильник | шт | 2 | Мусор
47 | Демонтаж. Коробка распределительная на стене | шт | 1 | Коробка распределительная | шт | 1 | Мусор
Монтажные работы
48 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,24 (12+12) / 100 |  |  |  |  | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 24.48 | Подрядчик | 24.48
[8 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 2,8 | Подрядчик
[8 empty] | Коробка распаячная размером 100х100х55 мм 6 выводов | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,2304 | Подрядчик
[8 empty] | Клей БМК-5к | кг | 0,096 | Подрядчик
49 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,12 12 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,01224 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0192 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000072 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,0024 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0,006 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,001464 | Подрядчик
50 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,12 12 / 100 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,01224 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0384 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000126 | Подрядчик
[8 empty] | Краска | кг | 0,0024 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0,006 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0,001464 | Подрядчик
51 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,03 3 / 100 |  |  |  |  | Розетка Legrand Etika 2К+3 16А (IP20), слоновая кость | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Подрозетник | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка Legrand Etika | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,0126 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,045 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000095 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,00306 | Подрядчик
52 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный Legrand Etika 10АХ (IP20), слоновая кость | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Подрозетник | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка Legrand Etika | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000032 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,00102 | Подрядчик
53 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 2 / 100 |  |  |  |  | Светильник «Армстронг» 36Вт 3600 лм IP40 595*595*40 4000К | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сжимы соединительные | 100 шт | 0,0204 | Подрядчик
Раздел 13. Прочие работы
54 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.05
55 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 0.05
56 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск) | 2 т груза | 0.05
*Примечание: все демонируемые в лом материалы, оборудование передаются Подрядчиком Закузчику.
| Главный инженер ИГЭС | [6 empty] | А.Н. Николаев
| Зам. начальника ОЭЦ ИГЭС | [6 empty] | Р.П. Донец
| И.о.начальника УЭЭО ИГЭС | [6 empty] | И.Н. Лямин
| Необходимость работ подтверждает: | [6 empty] | К.Г. Дементьев
Начальник отдела ЭТО департамента по эксплуатации ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»