## Прил.1 ПСДЦ
Приложение №1
к Договору от "___" _____ 2023г. № 021/02/2023
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика" - директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Кузнецов Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, и от лица "Подрядчика" - _____________________, действующий на основании ______________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения строительно-монтажных работ по объекту филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС": "Устройство противокамнепадной защиты скальных откосов" в размере 11 229 448 (Одиннадцать миллионов двести двадцать девять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% 2 245 889 (два миллиона двести сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек.
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства объекта в базисных ценах 2000 г | Стоимость строительства объекта в текущих ценах | Кроме того давальческие материалы (справочно) | НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Строительно-монтажные работы | 425113.39 | 10986219 |  | 1977519.42
2 | Прочие затраты | 11789 | 243229
| Итого | 436902.39 | 11229448
| НДС 20% |  | 2245889.6
| Всего с учётом НДС |  | 13475337.6
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
______________ С.В. Кузнецов |  |  | _____________
МП |  |  | МП

## Прил.2 РДЦ
Приложение № 2
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 021/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
| ______________ | [6 empty] | _______________ С.В. Кузнецов
| " _____ " ___________ 2023г. | [6 empty] | "______ " ____________2023г.
МП | [6 empty] | МП
Расчет договорной цены
по объекту: "Устройство противокамнепадной защиты скальных откосов"
Основание: Проект 3953, Ведомости объемов работ. ПСД утверждена приказом директора Братской ГЭС № ___ от __.__.2023г
Исходные данные:
Стоимость чел. часа рабочих |  | по разрядам 1 кв. 2023г -3 зона
ИЦС (квартал, год) |  | 1 кв. 20232г 1 зона
Индекс на материалы |  | 9.07 |  |  |  |  | Лимитированные затраты:
Индекс на оборудование |  | - |  |  |  |  | Временные здания и сооружения- |  | 0%
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4кв. 2023год |  | 2,18% по графику |  |  |  |  | Зимнее удорожание- |  | 0%
[7 empty] | Непредвиденные затраты- |  | 1.5%
Составлен в ценах по состоянию на 4кв 2023г | [6 empty] | Коэффициент снижения по торгам- |  | 1
№п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость работ в базовых ценах (в ценах 2001г) | Начальная стоимость работ |  |  | Стоимость работ с учетом скидки подрядчиком |  |  |  | с непредвид
|  |  |  | Стоимость работ в текущих ценах | в том числе: |  | Стоимость работ в текущих ценах с учетом скидки предложенной подрядчиком | в том числе:
[5 empty] | Материалы поставки подрядчика | Непредвиденные затраты |  | Материалы поставки подрядчика | Оборудование поставки подрядчика | Непредвиденные затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
СМР |  |  |  | 1238275
1 | Устройство дополнительного ограждения | № 02-01-01 | 425113.39 | 10986219 | 2099306 | 215416 | 10986219 | 2099306 | 0 | 215416 | 25.843
Всего СМР: |  |  | 425113.39 | 10986219 | 2099306 | 215416 | 10986219 | 2099306 | 0 | 215416
Прочие затраты |  |  |  | 1238275
1 | Утилизация мусора | Расчёт №1 | 11789 | 243229 | 0 | 3595 | 243229 | 0 | 0 | 3595 | 20.6319
Всего Прочие затраты: |  |  | 11789 | 243229 | 0 | 3595 | 243229 | 0 | 0 | 3595
Итого начальная стоимость работ подрядчика: |  |  | 436902.39 | 11229448 | 2099306 | 219011 | 11229448 | 2099306 | 0 | 219011
Коэффициент конкурсного снижения |  |  |  | 1
ВСЕГО стоимость работ с учетом скидки предложенной подрядчиком | [6 empty] | 11229448
НДС 20% | [6 empty] | 2245889.6
ВСЕГО стоимость работ с учетом НДС | [6 empty] | 13475337.6
Кроме того, справочно:
| Материалы поставки заказчика |  | 0 |  |  |  | 0
| Оборудование поставки заказчика |  | 0 |  |  |  | 0
| КВЛ без учета НДС |  | 436902.39 |  |  |  | 11229448
Примечание : Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  | /_______________/ |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 2 кат ОКС Братской ГЭС |  | /_______________/ |  |  | Ю.Ю. Кудымова
| Инженер СДО подрядной организации |  | /_______________/ |  |  |  |  | (сметы и РДЦ проверены и согласованы)
|  |  | (подпись) | (дата) |  | (расшифровка)
Note on A22: При отсутствии затрат не удалять
Note on C22: При отсупствии затрат не удалять, ставить 0;
Note on H20: При отсутствии затрат не удалять!
Note on J20: При отсутсивии затрат ставить - 0,0

## Прил.3 График
Приложение №3
к Договору от "____" _________ 2023г. № 021/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор |  | Директор филиала
| ООО "Стройресурс Холдинг" |  | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| ______________ М.В. Кудрявцев |  | _________________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2021г |  | "______ " ___________2021г
МП
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Подрядчик:
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: "Устройство противокамнепадной защиты скальных откосов"
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РДЦ, руб. | период
|  |  | июль | август | сентябрь | октябрь (по 31.10.2023)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Устройство противокамнепадной защиты скальных откосов | 11229448 | 580000 | 1670000 | 8560000 | 419448
| ИТОГО | 11229448 | 580000 | 1670000 | 8560000 | 419448
| НДС 20% | 2245889.6 | 116000 | 334000 | 1712000 | 83889.6
| Всего с учётом НДС | 13475337.6 | 696000 | 2004000 | 10272000 | 503337.6
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
| ______________ | _______________ С.В. Кузнецов
| "____"_________ 2023г. | "____"__________ 2023г.
| МП | МП
|  | Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС" |  | Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
|  | ___________ Е.В. Стрелков |  | _____________ А.В. Боярский
|  | "____"__________ 2023г. |  | "____"__________ 2023г.
МП

## Прил.4 СРС
Приложение №4
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 021/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | ______________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2023 г. |  |  | "____"__________ 2023г.
МП |  |  | МП
Сводный расчет стоимости
по объекту: "Устройство противокамнепадной защиты скальных откосов"
№ |  | Наименование смет | № сметы
1 |  | 2 | 3
1 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 9Т | № 1-9Т
1.1 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 9Т - перекатка трансформатора ТЦ | № 1.2-9Т
2 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 13Т | № 2-13Т
2.2 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 13Т - перекатка трансформатора ТЦ | № 2.1-13Т
3 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 14Т | № 3-14Т
ИТОГО
| Составлена в ценах 2023г. |  |  |  | рублей
№ пп | № сметы | Наименование работ затрат | Стоимость работ |  | ВСЕГО по договору без давальческих материалов
|  |  | СМР, ПНР | кроме того, Давальческие материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМР
1 | 02-01-01 | Устройство дополнительного ограждения | 10986219 | 0 | 10986219
Прочие затраты
2 | Расчёт №1 | Утилизация мусора | 243229 | 0 | 243229
|  | ИТОГО | 11229448 | 0 | 11229448
|  | НДС 20% | 2245889.6 | 0 | 2245889.6
|  | Всего с учётом НДС | 13475337.6 | 0 | 13475337.6
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 2 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Прил.4.1 02-01-01
Приложение № 4.1
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 021/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ | [10 empty] | _______________Е.В. Стрелков
| " _____ " _____________ 2023 г. | [10 empty] | "______ " _______________2023 г.
МП | [10 empty] | МП
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на Устройство дополнительного ограждения. Устройство противокамнепадной защиты скальных откосов | [14 empty] | на ЛСР 02-01-01_Устройство дополнительного ограждения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект 3953, Ведомость объемов работ.
| Сметная стоимость |  | 10986.219 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 10770.803 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 2387.055 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 3233.95 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 588.1 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4кв.2023г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Подготовительные работы | [15 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ФЕР01-02-119-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли |  | 100 м2 |  | 82 | 1921.42 | 157557 | 157557 |  |  |  | 253.38 | 0 |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли
2 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 170.6 | 790.4 | 137782 |  | 137782 |  |  | 0 | 0 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
3 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  | 1 т груза |  | 170.6 | 397.95 | 69370 |  | 69370 |  |  | 0 | 0 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  | 8: 571108; Мат. 13: 253.38; Мат. 14: 0 |  |  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы
Раздел 2. Демонтажные работы | [15 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
4 | ФЕРр68-41-2 | Демонтаж сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: блок БП-1И |  | 100 м |  | 0.43 | 268571.42 | 117104 | 41222 | 75860 | 24069 | 22 | 65.47 | 42.32 |  |  | Демонтаж сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: блок БП-1И
5 | ФЕР27-02-025-01 | Демонтаж: открытого приёмного лотка |  | м3 |  | 24.48 | 15589.32 | 384651 | 242871 | 141780 | 69613 |  | 404.16 | 122.4 |  |  | Демонтаж: открытого приёмного лотка
6 | ФЕР27-03-010-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 100 м |  | 0.45 | 33066.06 | 14880 | 14880 |  |  |  | 25.43 | 0 |  |  | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
7 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 |  | 0.02 | 156208.01 | 3145 | 2180 | 965 | 519 |  | 3.6 | 0.91 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 70.03 | 790.4 | 56558 |  | 56558 |  |  | 0 | 0 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
9 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  | 1 т груза |  | 84.33 | 397.95 | 34291 |  | 34291 |  |  | 0 | 0 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  |  | 8: 1643914; Мат. 13: 498.6533; Мат. 14: 165.6332 |  |  |  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Устройство дополнительного ограждения | [15 empty] | Раздел 3. Устройство дополнительного ограждения
10 | ФЕР01-01-022-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 |  | 1000 м3 |  | 0.35 | 97723.08 | 34949 |  | 34949 | 8360 |  | 0 | 14.7 |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5
11 | ФЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 |  | 100 м3 |  | 0.35 | 221367.92 | 92975 | 92975 |  |  |  | 149.52 | 0 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
12 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  | 1 т груза |  | 731.5 | 138.01 | 103155 |  | 103155 |  |  | 0 | 0 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
13 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 |  | 0.15 | 108488.08 | 16378 | 11534 | 4028 | 1546 | 816 | 20.25 | 2.72 |  |  | Устройство бетонной подготовки
14 | ФССЦ-04.3.02.04-0146 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B15 (М200), П2, F100, W2 |  | м3 |  | 15.3 | 6390.81 | 99911 |  |  |  | 99911 | 0 | 0 |  |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B15 (М200), П2, F100, W2
15 | ФЕР30-08-008-06 | Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных |  | м3 |  | 117.84 | 19157.93 | 2282084 | 1133098 | 795647 | 226525 | 353339 | 1755.82 | 398.3 |  |  | Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных
16 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  | м3 |  | 17.2 | 1073.16 | 18861 |  |  |  | 18861 | 0 | 0 |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
17 | Протокол ТД | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  | м3 |  | 122.55 | 6812.5 | 834872 |  |  |  | 834872 | 0 | 0 |  |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
18 | ФЕР06-03-010-07 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 18 мм |  | т |  | 5.29 | 23144.15 | 122801 | 105484 | 14265 | 271 | 3052 | 154.1 | 0.48 |  |  | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 18 мм
19 | ФССЦ-08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм |  | т |  | 5.34 | 54638.96 | 298133 |  |  |  | 298133 | 0 | 0 |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм
20 | ФЕР06-03-010-03 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 10 мм |  | т |  | 2.59 | 37967.5 | 98731 | 80198 | 13217 | 133 | 5316 | 111.21 | 0.23 |  |  | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 10 мм
21 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  | т |  | 2.3 | 59162.3 | 139040 |  |  |  | 139040 | 0 | 0 |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
22 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  | т |  | 0.31 | 58129.11 | 18413 |  |  |  | 18413 | 0 | 0 |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
23 | ФССЦ-01.2.03.05-0005 | Праймер SIPLAST (Мастика битумная Технониколь aquamast) |  | кг |  | 295 | 411.15 | 123933 |  |  |  | 123933 | 0 | 0 |  |  | Праймер SIPLAST (Мастика битумная Технониколь aquamast)
24 | ФЕР06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг |  | т |  | 0.08 | 13749.78 | 1102 | 1058 | 44 | 15 |  | 1.6 | 0.03 |  |  | Установка закладных деталей весом: более 20 кг
25 | ФССЦ-23.3.03.02-0078 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм |  | м |  | 6.4 | 1070.16 | 6998 |  |  |  | 6998 | 0 | 0 |  |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм
26 | ФЕР08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной |  | м3 |  | 33.5 | 4599.41 | 154557 | 132229 | 1008 |  | 21320 | 232.16 | 0 |  |  | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
Устройство бортового камня и асфальтобетонного покрытия | [18 empty] | Устройство бортового камня и асфальтобетонного покрытия
27 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  | 100 м3 |  | 0.05 | 49235.34 | 2506 | 421 | 2080 | 421 | 5 | 0.72 | 0.74 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
28 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  | м3 |  | 5.51 | 1073.16 | 6042 |  |  |  | 6042 | 0 | 0 |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
29 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м |  | 0.45 | 80215.82 | 36461 | 19367 | 649 | 166 | 16445 | 31.41 | 0.29 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
30 | ФССЦ-05.1.08.02-0001 | Камни бортовые, бетон B30, расход арматуры 38 кг/м3 (БР100.30.15) |  | м3 |  | 1.94 | 18914.9 | 37495 |  |  |  | 37495 | 0 | 0 |  |  | Камни бортовые, бетон B30, расход арматуры 38 кг/м3 (БР100.30.15)
31 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (толщина 12 см - 2 слоя) |  | 100 т |  | 0.093564 | 103729.41 | 9829 | 4078 | 5597 | 1195 | 154 | 5.82 | 2.1 |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (толщина 12 см - 2 слоя)
32 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (толщина 5 см - 1 слой) |  | 100 т |  | 0.12228 | 103729.41 | 12845 | 5329 | 7314 | 1562 | 202 | 7.61 | 2.75 |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (толщина 5 см - 1 слой)
33 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I |  | т |  | 21.8 | 4749 | 105785 |  |  |  | 105785 | 0 | 0 |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
34 | ФЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (10 слоёв) |  | 100 м2 |  | 0.05 | 36375.23 | 9116 | 8101 | 273 | 78 | 742 | 11.7 | 0.14 |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (10 слоёв)
35 | ФССЦ-12.1.02.07-0012 | Бикроэласт: ЭПП |  | м2 |  | 45 | 182.91 | 8410 |  |  |  | 8410 | 0 | 0 |  |  | Бикроэласт: ЭПП
Итого по разделу 3 Устройство дополнительного ограждения |  |  |  | 8: 8555781; Мат. 13: 2481.9173; Мат. 14: 422.4711 |  |  |  | Итого по разделу 3 Устройство дополнительного ограждения
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 5650720 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [20 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 2052582 | [6 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 8: 1498832 | [6 empty] | Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 334473 | [6 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 8: 2099306 | [6 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 8: 10770803 | [6 empty] | Строительные работы
Строительные работы |  |  |  | 8: 10143342 | [6 empty] | Строительные работы
в том числе: | [20 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 1866900 | [6 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 1264534 | [6 empty] | эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  | 8: 334069 | [6 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы |  |  |  | 8: 2090938 | [6 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 2924653 | [6 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 1996317 | [6 empty] | сметная прибыль
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 8: 206816 | [6 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 8: 420645 | [6 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
в том числе: | [20 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 185682 | [6 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 27482 | [6 empty] | эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  | 8: 404 | [6 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы |  |  |  | 8: 8368 | [6 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 135843 | [6 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 63270 | [6 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 2387055 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 3060496 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 2059587 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 8: 215416 | [6 empty] | Непредвиденные затраты 2%
Итого по смете, руб. |  |  |  | 8: 10986219 | [7 empty] | Итого
Итого стоимость работ с учетом скидки предложенной подрядчиком |  |  |  | 6: 1,000000000000; 8: #VALUE! | [7 empty] | Итого
НДС 20% |  |  |  | 8: #VALUE! | [8 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете с НДС |  |  |  | 8: #VALUE!; Мат. 13: 3233.9506; Мат. 14: 588.1043 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
Проверил Начальник ОКС Братской ГЭС: ____________________________ Пушечников Д.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил инженер по ПСР 2 кат ОКС Братской ГЭС: ____________________________ Кудымова Ю.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Прил.4.1.1 ВОР
Приложение № 4.1.1
к договору от "____" ____________ 2023г. № 021/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ | ___________________Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2023 г. | " _____ " ___________ 2023 г.
МП | МП
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
Устройство противокамнепадной защиты скальных откосов (Устройство дополнительного ограждения)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | м2 | 8200
2 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную и перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км на полигон ТБО | 1 т груза | 170.6
Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Демонтажные работы
3 | Демонтаж сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: блок БП-1И | м | 43
4 | Демонтаж: открытого приёмного лотка | м3 | 24.48
5 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | м | 45
6 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 2.25
7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 70.0275
8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км на полигон ТБО | 1 т груза | 84.3275
Раздел 3. Устройство дополнительного ограждения |  |  |  |  | Раздел 3. Устройство дополнительного ограждения
9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | м3 | 350
10 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | м3 | 35
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 731.5
12 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 15
12.1 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B15 (М200), П2, F100, W2 | м3 | 15.3
13 | Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных | м3 | 117.8365
13.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 17.2
13.2 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 | м3 | 122.55
14 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 18 мм | т | 5.2871
14.1 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 5.34
15 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 10 мм | т | 2.5877
15.1 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 2.3014
15.2 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.3122
15.3 | Праймер SIPLAST (Мастика битумная Технониколь aquamast) | кг | 295
16 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | т | 0.08128
16.1 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 6.4
17 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | м3 | 33.5
Устройство бортового камня и асфальтобетонного покрытия | [5 empty] | Устройство бортового камня и асфальтобетонного покрытия
18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 5.2981
18.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 5.51
19 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 45
19.1 | Камни бортовые, бетон B30, расход арматуры 38 кг/м3 (БР100.30.15) | м3 | 1.935
20 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 12 см (2 слоя) | м2 | 50
21 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 5 см (1 слоя) | м2 | 45
21.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 21.8
22 | Гидроизоляция деформационного шва в 10 слоёв | м2 | 4.5
22.1 | Бикроэласт: ЭПП | м2 | 45
| Главный инженер Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.главного инженера - начальник ПТО Братской ГЭС |  |  | В.Ю. Писарев
| Инженер-конструктор ПТО Братской ГЭС |  |  | С.А. Золотухин