Приложение № 3  
График выполнения Работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по титулу: «Строительство ПС 500/220/35 кВ Озёрная. 3 пусковой комплекс» | | | |
|  | | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование работ** | | **сроки выполнения** |
|
| **1** | Демонтаж существующих противопожарных перегородок автотрансформатора АТ-3; | | **С даты подписания договора – 20.04.2021** |
| **2** | Монтаж противопожарных перегородок АТ-3 по новому проектному решению; | | **10.04.2021-15.04.2021** |
| **3** | Реконструкция маслоприемников АТ-3. | | **01.04.2021-15.04.2021** |
|  | | | | | |
| **Подрядчик:**  . | | **Генеральный подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**А.В. Борисычев**/  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. | | |