## ВОР
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-9
______________А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности № 145 от 08.10.2020г.
Ведомость объемов работ № 1
Выполнение работ по ремонту конструкций гидротехнических сооружений на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске
Объект:
Дренажная канава вокруг золоотвала инв.№ ИЭ9120049
Концевое сбросное сооружение на канале инв.№ 9120047
Сосредоточенный глубинный водовыпуск инв.№ 9120064
Техническое водоснабжение 1. сбросной канал инв.№ 9120023
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и оборудовании
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Согласно сметных норм, кроме нижеперечисленных |  |  | Подрядчик
Раздел 1. T9C01UES10US010US02 Ремонт бетона переменного уровня переездов ПК12, ПК30 дренажной канавы. инв.№ ИЭ9120049
ПК12
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1
2 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.4 | бетонолом | тн | 0.96 | мусор
3 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 12 мм | шт | 24 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 12 мм | шт | 2 | подрядчик
4 | Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях): высотой до 6 м, толщиной 300 мм прямолинейных | м3 | 1.3 |  |  |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.6, размер 1200x600x172 мм | м2 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Арматура 12 мм 25Г2С класс А-III, диаметр 12 мм | тн | согл. сметн. норм | подрядчик
ПК30
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 12
6 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 2.5 | бетонолом | тн | 6 | мусор
7 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | шт | 70 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 12 мм | шт | 7 | подрядчик
8 | Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях): высотой до 6 м, толщиной 300 мм прямолинейных | м3 | 2.87 |  |  |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.6, размер 1200x600x172 мм | м2 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Арматура 12 мм 25Г2С класс А-III, диаметр 12 мм | тн | согл. сметн. норм | подрядчик
Раздел 2. T9C01UYX10UU010UU13 Ремонт бетонного оголовка выпуска №2. инв.№ ИЭ9120047
9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4
10 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 20 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 12 мм | шт | 2 | подрядчик
11 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 20 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 12 мм | шт | 2 | подрядчик
12 | Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях): высотой до 6 м, толщиной 300 мм прямолинейных | м3 | 3.2 |  |  |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.6, размер 1200x600x172 мм | м2 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Арматура 12 мм 25Г2С класс А-III, диаметр 12 мм | тн | согл. сметн. норм | подрядчик
Раздел 3. T9C01UZQ11US001US03 Ремонт бетонного оголовка сосредоточенного глубинного водовыпуска №1. инв.№ ИЭ9120064 (работы в зимний период)
13 | Снятие и установка металлоконструкций переходных мостиков, площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (без их разборки) | тн | 2 | площадки | тн | 2 | демонт. | площадки | тн | 2 | демонт.
14 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200. (снятие деструктивного слоя ) | м3 | 2.48 | бетонолом | тн | 5.952 | мусор
15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 5.9
16 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 12 мм | отверстий | 120 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 12 мм | шт | 12 | подрядчик
17 | Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях): высотой до 6 м, толщиной 300 мм прямолинейных | м3 | 3.6 |  |  |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.6, размер 1200x600x172 мм | м2 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Арматура 12 мм 25Г2С класс А-III, диаметр 12 мм | тн | согл. сметн. норм | подрядчик
Раздел 4. T9C01UYZ10US010US02 Ремонт дна канала водобойного колодца за маслоловушкой открытой части сбросного канала. инв.№ ИЭ9120023
18 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | м3 | 15.3 | плита дорожная | шт | 14 | демонт
19 | Разборка конструкций из сборного железобетона: фундаментных блоков, опорных плит с постелью (блоки ФБС-12 шт) | м3 | 10.5 | бетонолом | тн | 25.2 | мусор
20 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 3.6 | ж/бетон | тн | 8.64 | мусор
21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 33.84
22 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2-(укладка плит на откосы канала с заделкой швов) | м3 | 15.3 |  |  |  |  | плита дорожная | шт | 14 | Демонт
23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 14.4
24 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2-(укладка плит на дно канала без заделки швов) | м3 | 6.72 |  |  |  |  | плита дорожная 6000*2000*140 ПДН-14 | шт | 4 | подрядчик | 9.6 | м3
25 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2-(укладка плит на дно канала без заделки швов) | м3 | 9.9 |  |  |  |  | плита дорожная 3000*1500*220 ПДЗ-23 серия 3,503-17 | шт | 10 | подрядчик | 9.9 | м3
Раздел 5. T9C01UYZ10US010US02 Берегоукрепительные работы и ремонт перелевной стенки водобойного колодца за маслоловушкой открытой части сбросного канала. инв.№ ИЭ9120023 (работы в зимний период)
Берегоукрепительные работы
26 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 46 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 12 мм | шт | 5 | подрядчик
27 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 (дно канала) | м.п. | 12
28 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (низ откоса) | м3 | 5.6 |  |  |  |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | согл. сметн. норм | Подрядчик
[8 empty] | Арматура 12 мм 25Г2С класс А-III, диаметр 12 мм | тн | согл. сметн. норм | Подрядчик
29 | Устройство бетонной подготовки-отмостка (верх откоса) | м3 | 3.52 |  |  |  |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | согл. сметн. норм | Подрядчик
[8 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, сорт IV | м3 | 0.04 | Подрядчик
переливная стенка
30 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 32 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 12 мм | шт | 3 | подрядчик
31 | Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях): высотой до 6 м, толщиной 600 мм прямолинейных | м3 | 4 |  |  |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.6, размер 1200x600x172 мм | м2 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | согл. сметн. норм | подрядчик
[8 empty] | Арматура 12 мм 25Г2С класс А-III, диаметр 12 мм | тн | согл. сметн. норм | подрядчик
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций (К-1,15)
Заказчик:
| Необходимость выполнения работ подтверждаю: |  |  |  | Зам. ТД поремонту ______________________ О.С. Янкевич
| ______________(виза службы) |  |  |  | НачальникОППР ______________________ Т.А. Ермолова
Начальник ГТЦ _______________________ А.Г. Кутузов
Зам.начальника ГТЦ ________________________ С.В. Шахматов