Приложение №4 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

**График выполнения работ**

по объекту "Автоматизированная измерительная система контроля состояния гтс бетонной плотины УИГЭС. Инв.№00491686\00040508. Модернизация оборудования АИС "Струна-4М" бетонной плотины Усть-Илимкой ГЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа работ | | | Наименование этапа работ | | | Срок начала выполнения работ | | Срок окончания выполнения работ | | |
| 1 | | | Поставка оборудования подрядчика (Коробка коммутационная КО-03-24 ( КО-03) – 57 шт. релейный коммутатор "Струна-5" ( РК) – 53 шт., блок предварительной коммутации "Струна-5"– 1 шт.,) | | | с даты заключения договора | | 30.07.2024 | | |
| 2 | | | Поставка оборудования подрядчика (Специальное программное обеспечение "Гедеон" – 1 шт., Блок предварительной коммутации "Струна-5"– 4 шт., терминал "Струна-5" – 5 шт., Шкаф оптический ШО – 4 шт.) | | | с даты заключения договора | | 28.02.2025 | | |
| 3 | | | Строительные работы (демонтаж и монтаж металлических конструкций) | | | с даты заключения договора | | 31.10.2025 | | |
| 4 | | | Электромонтажные работы (демонтаж и монтаж электрооборудования и кабельных линий) | | | с даты заключения договора | | 31.09.2025 | | |
| 5 | | | Пусконаладочные работы по автоматизированной системе опроса контрольно-измерительной аппаратуры | | | 01.10.2025 | | 28.12.2025 | | |
| Главный инженер У-ИГЭС | | |  | | С.В. Крапицкий | | |
|  | | |  | |  | | |
| Начальник СМГТС У-ИГЭС | | |  | | А.А. Светличный | | |
| **Заказчик:**  Директор Усть-Илимской ГЭС  филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»,  действующий на основании  доверенности №41 от 01.04.2023г  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Карпачев  М.П. | | | **Подрядчик:**  М.П. | | | | |