## этап 2
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Усть-Илимская ГЭС
_______________А.А. Карпачёв
"_____" ______________ 2024 г.
Ведомость объёмов работ № 01-02-01
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту ""Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона"
Вертикальная планировка. Этап 2
2024год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Срезка плодородного слоя ( 1 гр. грунтов)
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью, группа грунтов 1 | м3 | 10
2 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 1 | м3 | 97.99
3 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т в резерв расстояние 1 км | т | 117.588 | 1,2тн/м3
4 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | м3 | 97.99
Разработка грунта под сооружения и планировка
5 | Разработка грунта с перемещением на 20м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 265
Недостающий грунт
6 | Устройство насыпи, группа грунтов 2 | м3 | 776
7 | Смесь щебеночно-песчаная С4, фракции 0-80мм | м3 | 776
8 | Транспортировка щебеночно-песчаной смеси на расстояние 11км | тн | 1086.4 | 1,4тн/м3
9 | Планировка механизированным способом | м2 | 639
10 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т за 10 проходов | м3 | 946
Планировка откосов и уступов
11 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | м3 | 498
12 | Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов 3 | м3 | 132
Начальник ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | П.Ю. Туров
Ведущий инженер ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий

## этап 1
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Усть-Илимская ГЭС
_______________А.А. Карпачёв
"_____" ______________ 2024 г.
Ведомость объёмов работ № 02-01-02
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту ""Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона"
Вертикальная планировка. Этап 1
2024год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Срезка плодородного слоя ( 1 гр. грунтов)
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью, группа грунтов 1 | м3 | 9
2 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 1 | м3 | 271.991
3 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т в резерв расстояние 1 км | т | 326.3892 | 1,2тн/м3
4 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | м3 | 271.991
Разработка грунта под сооружения и планировка
5 | Разработка грунта с перемещением на 20м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 442
Недостающий грунт
6 | Устройство насыпи, группа грунтов 2 | м3 | 443
7 | Смесь щебеночно-песчаная С4, фракции 0-80мм | м3 | 443
8 | Транспортировка щебеночно-песчаной смеси на расстояние 11км | тн | 620.2 | 1,4тн/м3
9 | Планировка механизированным способом | м2 | 1078.5
10 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т за 10 проходов | м3 | 805
Планировка откосов и уступов
11 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | м3 | 224
12 | Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов 3 | м3 | 102
Начальник ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | П.Ю. Туров
Ведущий инженер ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий