Приложение №4 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

**График выполнения работ**

на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

"Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Техническое перевооружение (Инв. №000200002)".

Благоустройство территории площадки около здания центрального контрольно-пропускного пункта (КПП «Таможня», фрагмент 4)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа работ** | **Срок начала выполнения работ** | **Срок окончания выполнения работ** |
| 1 | Общестроительные работы. | С даты заключения договора | 30.11.2024 |
| 1.1 | Демонтаж покрытий площадок (асфальтобетон, тротуарная плитка, бетонное покрытие), демонтаж ограждений, МАФ. | С даты заключения договора | 01.09.2024 |
| 1.2 | Планировка площадок, устройство покрытий (проезд из асфальтобетона, проезды из бетона, бетонная отмостка, разметка остановки) | С даты заключения договора | 09.10.2024 |
| 1.3 | Устройство покрытий тротуаров из тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм (пергола, урна, скамейки) | 10.10.2024 | 30.11.2024 |
| 2 | Электромонтажные работы. | 01.08.2024 | 30.11.2024 |
| 2.1 | Прокладка кабеля в траншее | 01.08.2024 | 09.10.2024 |
| 2.2 | Установка светильников | 10.10.2024 | 30.11.2024 |
| 3 | Озеленение территории. Посадка деревьев, посев газона. | 01.09.2024 | 30.09.2024 |

Главный инженер У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Крапицкий

Начальник ОКС У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Стасенко

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор Усть-Илимской ГЭС  филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»,  действующий на основании  доверенности №41 от 01.04.2023г  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Карпачев  М.П. | **Подрядчик:**  М.П. |