## этап 2
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Усть-Илимская ГЭС
_______________А.А. Карпачёв
"_____" ______________ 2024 г.
Ведомость объёмов работ № 01-02-01
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту ""Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона"
Устройство покрытий парковки, тротуаров. Этап 2
2024год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Устройство покрытия тротуара из бетонных плиток (10КС-2023-ГП.2(08-23ГП2, л.7))
Устройство подстилающих слоев
1 | Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси, непрерывной гранулометрии С-4, толщиной слоя 12 см | м2 | 85
1.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 10.2
Устройство покрытия
2 | Устройство основание бетонного под тротуары, Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 10.2
3 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 85
3.1 | Сухая цементно-песчаная смесь 1:3 М300 | м3 | 4.25 | 1,8тн/м3
3.2 | Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм, 2К.10 | м2 | 85 | 0,25м*0,25м*0,1м
Установка бортовых камней
4 | Установка бортовых камней бетонных | м | 93
4.1 | БР.100.30.15. Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | шт | 93 | поставка заказчика
Устройство покрытия парковки из плит дорожных (10КС-2023-ГП.2(08-23ГП2, л.7))
Устройство подстилающих слоев
5 | Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси С-4, толщиной слоя 20 см | м2 | 504
5.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 100.8
Устройство покрытия
7 | Укладка плит железобетонных | м2 | 504 | 1шт - 0,88м3
7.1 | Плита дорожная 1П30.18.30 (3000х1750х170) ГОСТ 21924.0-84 | шт | 96 | поставка заказчика
Лоток прикромочный (10КС-2023-ГП.2(08-23ГП2, л.7))
8 | Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси, непрерывной гранулометрии С-4, толщиной слоя 20 см | м2 | 85.5
8.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 19.1
9 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | шт | 191 | лоток: длина 1м, ширина 0,5м
9.1 | Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3, 2К.10 | шт | 191 | поставка заказчика
Демонтажные работы (10КС-2023-ГП.2(08-23ГП2, л.7))
10 | Демонтаж дорожных железобетонных ограждений. Тип ДП-1 | шт | 34 | 1шт - 2,6тн
Транспортировка строительного мусора на полигон ТБО
11 | Погрузка строительного груза в автомобили самосвалы экскаватором 0,5м3 | т | 88.4
12 | Перевозка строительного груза на расстояние 23 км | т | 88.4
Озеленение
13 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли из резерва слоем 15 см, механизированным способом | м2 | 50
14 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 50 | Семена газонных трав (смесь Городская)-2кг
Начальник ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | П.Ю. Туров
Ведущий инженер ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий

## этап 1
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Усть-Илимская ГЭС
_______________А.А. Карпачёв
"_____" ______________ 2024 г.
Ведомость объёмов работ № 02-01-02
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту ""Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона"
Устройство покрытий парковки, тротуаров. Этап 1
2024год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Устройство покрытия тротуара из бетонных плиток (10КС-2023-ГП.1(08-23ГП1, л.7))
Устройство подстилающих слоев
1 | Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси: непрерывной гранулометрии С-4, толщиной слоя 20 см | м2 | 206
1.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 41.2
Устройство покрытия
2 | Устройство основание бетонного под тротуары, Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 25
3 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 206
3.1 | Сухая цементно-песчаная смесь 1:3 М300 | м3 | 10.3 | 1,8тн/м3
3.2 | Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм, 2К.10 | м2 | 206 | 0,25м*0,25м*0,1м
Установка бортовых камней
4 | Установка бортовых камней бетонных | м | 181
4.1 | БР.100.30.15. Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | шт | 8 | 0,043м3 - 1шт
4.2 | БР.100.30.15. Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | шт | 173 | поставка заказчика
5 | Установка бортовых камней бетонных | шт | 181
5.1 | БР 100.20.8. Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | шт | 181 | поставка заказчика
Устройство покрытия парковки из плит дорожных (10КС-2023-ГП.1(08-23ГП1, л.7))
Устройство подстилающих слоев
6 | Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси толщиной слоя 20 см | м2 | 829.5
6.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 165.9
Устройство покрытия
7 | Укладка плит железобетонных | м2 | 829.5 | 1шт - 0,88м3
7.1 | Плита дорожная 1П30.18.30 (3000х1750х170) ГОСТ 21924.0-84 | шт | 158 | поставка заказчика
Лоток прикромочный (10КС-2023-ГП.1(08-23ГП1, л.7))
8 | Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси: непрерывной гранулометрии С-4, толщиной слоя 20 см | м2 | 82.5
8.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 16.5
9 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | шт | 165 | лоток: длина 1м, ширина 0,5м
9.1 | Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3, 2К.10 | шт | 165 | поставка заказчика
Демонтажные работы (10КС-2023-ГП.1(08-23ГП1, л.7))
10 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | м3 | 0.15 | 2,4тн/м3
Транспортировка строительного мусора на полигон ТБО
11 | Погрузка строительного груза в автомобили самосвалы экскаватором 0,5м3 | т | 0.36
12 | Перевозка строительного груза на расстояние 23 км | т | 0.36
Озеленение
13 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли из резерва слоем 15 см, механизированным способом | м2 | 43
14 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 43 | Семена газонных трав (смесь Городская)-2кг
Начальник ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | П.Ю. Туров
Ведущий инженер ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий