## этап 2
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Усть-Илимская ГЭС
_______________А.А. Карпачёв
"_____" ______________ 2024 г.
Ведомость объёмов работ № 02-02-02
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту ""Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона"
Наружное освещение. Этап 2
2024год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Установка опор освещениея
Строительно-монтажные работы.
1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 3
1.1 | Опоры квартальные промежуточные ОГККВ - 7,5 | шт | 1
1.2 | Закладная деталь для ОГККВ - 7,5 ФМ 0,133-2.0 | шт | 1
1.3 | Опоры квартальные угловые 45-70° ОГККВ - 7,5 С1 | шт | 1
1.4 | Закладная деталь для ОГККВ - 7,5 А ФМ 0,219-2.0 | шт | 1
1.5 | Опоры квартальные анкерные ОГККВ 7,5 А | шт | 1
1.6 | Закладная деталь для ОГККВ - 7,5 С1 ФМ 0,325-2.0 | шт | 1
2 | Бетонирование опор | м3 | 0.29
Заземление опор
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0.5
4 | Устройство Заземлителя горизонтального Проката стального горячекатаного полосового, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм - 1,58кг | м | 1
5 | Устройство Заземлителя вертикального из Проката стального горячекатаного круглого, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм-5,4252кг | шт | 10
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 0.5
Установка светильников
7 | Установка Светильника, 50 Вт, 145 Лм/Вт Оптолюкс Мини LED-50-ШБ2А-IP66-У1 | шт | 6
7.1 | Кронштейн на опору, КС-1 (К2К 1-1 (а) | кг / шт | 48 / шт | 1шт - 16кг
8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 24
8.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х2,5мк-660 | м | 24.48 | с учетом отходов
Кабельная линия
Прокладка провода СИП-2 3х25+1х25
9 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 96 | Провод СИП-2 3х25+1х25-0,6/1 ВКЗ
10 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | шт | 24
10.1 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | шт | 100
10.2 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 | шт | 100
10.3 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1
10.4 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 E | шт | 1
10.5 | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1.5-10 | шт | 12
10.6 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,6х200 мм | шт | 100
10.7 | Кронштейн анкерный CА1500 | шт | 4
10.8 | Зажим анкерный клиновой PA1000 | шт | 4
10.9 | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/16-95 | шт | 4
Проход в стене
11 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 0,5м диаметром: свыше 45 мм до 50 мм | шт | 3
Начальник ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | П.Ю. Туров
Ведущий инженер ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий

## этап 1
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Усть-Илимская ГЭС
_______________А.А. Карпачёв
"_____" ______________ 2024 г.
Ведомость объёмов работ № 02-01-03
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту ""Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона"
Наружное освещение. Этап 1
2024год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Доукомплектация существующего шкафа (10КС-2023-ЭС1.ВР)
1 | Установка Автоматического выключателя, Iном=16А, 3Р M06N 3P C 16А IEK AR-M06N-3-C016 | шт | 1
1.1 | Монтаж DIN-рейки (20см) оцинкованная IEK, YDN10-0100 | шт | 4
1.2 | Ограничитель на DIN рейку металл, YXD10 | шт | 8
1.3 | Самоклеящаяся этикетка: 30х30мм символ "Заземление" IEK, YPC20-ZAZEM-1-096 | шт | 1
5 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных. Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450 | м | 4
7 | Монтаж контактора МС1Е 3Р 18А НО+Н3 380V/400V 50/60ГЦ | шт | 2
8 | Блок распределительный РБД-80А RBD-80 | шт | 4
9 | Установка Автоматического выключателя, Iном=6А, 1Р M06N 1P C 6А AR-M06N-1-C006 | шт | 1
10 | Установка Универсального таймера реального времени двухканальный УТ-1PiC | шт | 1
11 | Установка Контактора MC1E 3P 18A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ MC1E18Q7 | шт | 1
12 | Установка Сигнальной лампы SB7 моноблочная 22мм зеленая LED 230В АС SB7EV03MP | шт | 1
13 | Установка Кнопки SB4 в сборе модульная 22мм белая SB4BA11 | шт | 1
14 | Установка Кнопки SB4 в сборе модульная 22мм черная SB4BA21 | шт | 1
15 | Установка Переключателя SB5 в сборе модульного 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО SB5AD21 | шт | 1
Установка опор освещения
Демонтажные работы
16 | Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой: до 1,5 т | опора | 4
17 | Демонтаж изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0.125
18 | Демонтаж светильников с лампами люминесцентными | шт | 5
19 | Демонтаж Прожектора, отдельно устанавливаемого на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | шт | 1
Переподвес, без учета стоимости провода и прожектора
20 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0.065
21 | Установка Прожектора, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | шт | 1
Строительно-монтажные работы.
22 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 9
22.1 | Опоры квартальные промежуточные ОГККВ - 7,5 | шт | 3
22.2 | Закладная деталь для ОГККВ - 7,5 ФМ 0,133-2.0 | шт | 3
22.3 | Опоры квартальные угловые 45-70° ОГККВ - 7,5 С1 | шт | 3
22.4 | Закладная деталь для ОГККВ - 7,5 А ФМ 0,219-2.0 | шт | 3
22.5 | Опоры квартальные анкерные ОГККВ 7,5 А | шт | 3
22.6 | Закладная деталь для ОГККВ - 7,5 С1 ФМ 0,325-2.0 | шт | 3
23 | Бетонирование опор | м3 | 0.87
Заземление опор
24 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2.5
25 | Устройство Заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 | м | 5 | сталь Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм - 7,9кг
26 | Устройство Заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 5 | сталь Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм - 27,126кг
27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 | 2.5
Установка светильников
28 | Установка светильников. Светильник, 50 Вт, 145 Лм/Вт Оптолюкс Мини LED-50-ШБ2А-IP66-У1 | шт | 18
29 | Кронштейн на опору, КС-1 (К2К 1-1 (а) | кг / шт | 144 / 9 | 1шт - 16кг
30 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 72
30.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х2,5мк-660 | м | 73.44 | с учетом отхода
Разработка траншей (1-1;) (10КС-2023-ЭС1.ВР лист 8)
33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 16.2
34 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 60
35 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 5.4
36 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 10.8
37 | Перевозка на расстояние 1 км, с погрузкой в автотранспортные средства вручную | м3 / т | 5,4 / 9,45 | 1,75тн/м3
Прокладка кабеля АВБбШвнг-LS 4х16
38 | Устройство Кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 5
39 | Установка Монтажного кабель-канала по фасаду здания: с уровня земли | м | 15 | Кабель-канал магистральный 30х25 ЭЛЕКОР CKK10-030-025-1-K01
40 | Устройство Кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли | м | 15
41 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 60 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм
42 | Устройство Кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 60 | Кабель АВББШвнг-LS 4Х16
43 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 8
44 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | шт | 2 | Муфта кабельная переходная 4ПКТп(б)(СИП)-1-16/25(Б) (КВТ), Муфта кабельная концевая 4ПКТп(б)-1-16/25(Б) (КВТ)
Прокладка провода СИП-2 3х25+1х25
45 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 209 | Провод СИП-2 3х25+1х25-0,6/1 ВКЗ
46 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | шт | 8
46.1 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 E | шт | 4
46.2 | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1.5-10 | шт | 36
46.3 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,6х200 мм | шт | 100
46.4 | Кронштейн анкерный CА1500 | шт | 8
46.5 | Зажим анкерный клиновой PA1000 | шт | 8
46.6 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | шт | 100
46.7 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 | шт | 100
46.8 | Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 38-40 мм | шт | 20
46.9 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3
49.10 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт | 0.44
49.11 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | шт | 22
Прокладка кабеля АВВГнг-LS 4х16
47 | Устройство Кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 5
48 | Устройство Трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 10
48.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16мк-660 | м | 15.3 | с учетом отхода
49 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 10
50 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 40 мм, с протяжкой | м | 10
51 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 8
52 | Устройство Рукава металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 1 | Металлорукав в герметичной ПВХ изоляции DN 40 6071R-040P
53 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | шт | 1 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп(б)-1-16/25(Б) (КВТ)
Герметезация проходов
54 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения Пеной полиуретановой двухкомпонентной терморасширяющейся противопожарной, объемом 325 м, Герметик омпенополиуретановым (пена монтажная) противопожарным для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт | 6
Проход в стене
55 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 0,5м диаметром: свыше 45 мм до 50 мм | шт | 1
Начальник ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | П.Ю. Туров
Ведущий инженер ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий