## граф
Подрядчик:
Первый заместитель генерального директора
ООО "БЭК-ремонт "
________________ Н.Н.Бредихин
"____" _________________ 2023г.
График производства работ в 2024 году по объекту ТЭЦ-12
"КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500". Техническое перевооружение Замена среднего правого и правого крайнего кубов ВЗП, 1 ступень, средний блок" (АКЗ, изоляция, обмуровка).
№ п/п | Наименование работ | ИТОГО | С даты заключения договора | Апрель |  |  | Май | Июнь | Июль | Август
|  |  |  | 1-14 | 17-30 |  | 1-31 | 1-31 | 16-31 | 1-30
1 | Сборка деревянных настилов
2 | Снятия эпоксидного слоя
3 | Разборка тепловой изоляции
4 | АКЗ металлических поверхностей с предварительной ояисткой щетками,обеспыливанием и обезжиреванием
5 | Установка тепловой изоляции матами мтпэ 1-100
6 | Армированное покрытие на основе эпоксидных материалов
7 | Исполнительная документация ВЗП, КПП
ИТОГО
|  | Зам. директора по КС |  |  |  | А.В. Багаутдинов
С.В.Харьянов