|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | | **ЗАКАЗЧИК** | | |
|  | | Директор филиала | | |
|  | | ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-9 | | |
|  | |  | | |
|  | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Бобровников |

**График выполнения работ**

по объекту: «Охранное видеонаблюдение периметрального ограждения (инв. №9144717). Техническое перевооружение. Периметральная система обнаружения и телевизионного наблюдения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работы | Срок производства работ |
| 1 | Установка лотков и коробов. | С даты заключения – 31.01.2022 |
| 2 | Прокладка кабеля в лотках, коробах, траншеях (прокладку кабельной продукции осуществлять только при положительных температурах). | 01.07.2021 – 30.09.2022 |
| 3 | Монтаж шкафов | С даты заключения – 31.12.2021 |
| 4 | Установка шкафа АВР | С даты заключения – 31.12.2021 |
| 5 | Монтаж оборудования | С даты заключения – 30.09.2022 |
| 6 | Монтаж оборудования в существующий шкаф серверной | 01.09.2021 – 30.09.2022 |
| 7 | Монтаж видеокамер | 01.02.2022 – 30.09.2022 |
| 8 | Пуско-наладочные работы | 01.10.2022 – 30.11.2022 |
| 9 | Сдача исполнительной документации | 01.12.2022 – 25.12.2022 |
| 10 | Ввод объекта в эксплуатацию | 07.12.2022 – 30.12.2022 |

Начальник ОКС Д.В. Кутняков

Начальник УСДТУ Д.С. Вотяков