## Лист1
Приложение №__ к Договору №__ от "___" ________________ 2026 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на выполнение: комплекса работ в области промышленной безопасности, энергетического надзора, градостроительной деятельности и экологического нормирования при реализации работ по титулам: «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10,11,12)», «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство карты золоотвала №3»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство трубопроводов гидрозолоудаления и осветленной воды»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Реконструкция станции «Химическая» и подъездных путей к станции «Угольная»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11. Техническое перевооружение существующего мазутохозяйства и системы паропроводов собственных нужд»
№ этапа | Наименование этапа | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ
"Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10,11,12)" этап 1, 2
1 | В области промышленной безопасности
1.1 | Проведение первичного технического освидетельствования ТУ и технического освидетельствования станционных трубопроводов; ТО металлоконструкций котлов; оценка соответствия по ТР ТС 032/2013 (декларирование/сертификация/ЭПБ), ТР ТС 010/2011, ТР ТС 011/2011; подготовка актов готовности оборудования к вводу в эксплуатацию |  | 2028-10-31
1.2 | Получение Заказчиком разрешения на пуск Подъемных сооружений (ПС) и лифтов; |  | 2028-10-31
1.3 | Разработка паспортов трубопроводов с проведением оценки соответствия, постановка на учёт, получение Заказчиком уведомления Ростехнадзора о присвоении объекту или тех. устройству учетного номера. |  | 2028-10-31
2 | В области энергетического надзора:
2.1 | получение Заказчиком разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию электроустановок и внесение в реестр сведений в реестр разрешений на допуск в эксплуатацию на период проведения пуско-наладочных работ и в постоянную эксплуатацию электротехнических устройств, подлежащих модернизации, а также энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии |  | 2028-10-31
3 | В области градостроительной деятельности:
3.1 | получение Заказчиком заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ. |  | 2028-10-31
4 | В области экологического надзора и нормирования:
4.1 | получение Заказчиком заключения органа федерального государственного экологического надзора о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизе, на объекты, указанные в п. 1.3. настоящего ТЗ.; |  | 2028-10-31
4.2 | получение Заказчиком комплексного экологического разрешения, на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ |  | 2028-10-31
"Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10,11,12)" этап 3
1 | В области промышленной безопасности
1.1 | Проведение первичного технического освидетельствования ТУ и технического освидетельствования станционных трубопроводов; ТО металлоконструкций котлов; оценка соответствия по ТР ТС 032/2013 (декларирование/сертификация/ЭПБ), ТР ТС 010/2011, ТР ТС 011/2011; подготовка актов готовности оборудования к вводу в эксплуатацию |  | 2029-06-30
1.2 | Получение Заказчиком разрешения на пуск Подъемных сооружений (ПС) и лифтов; |  | 2029-06-30
1.3 | Разработка паспортов трубопроводов с проведением оценки соответствия, постановка на учёт, получение Заказчиком уведомления Ростехнадзора о присвоении объекту или тех. устройству учетного номера. |  | 2029-06-30
2 | В области энергетического надзора:
2.1 | получение Заказчиком разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию электроустановок и внесение в реестр сведений в реестр разрешений на допуск в эксплуатацию на период проведения пуско-наладочных работ и в постоянную эксплуатацию электротехнических устройств, подлежащих модернизации, а также энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии |  | 2029-06-30
3 | В области градостроительной деятельности:
3.1 | получение Заказчиком заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ. |  | 2029-06-30
4 | В области экологического надзора и нормирования:
4.1 | получение Заказчиком заключения органа федерального государственного экологического надзора о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизе, на объекты, указанные в п. 1.3. настоящего ТЗ.; |  | 2029-06-30
4.2 | получение Заказчиком комплексного экологического разрешения, на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ |  | 2029-06-30
«Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство карты золоотвала №3»
1 | В области промышленной безопасности
1.1 | получение Заказчиком декларации безопасности ГТС; |  | 2028-03-30
2 | В области градостроительной деятельности:
2.1 | получение Заказчиком заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ. |  | 2028-03-30
3 | В области экологического надзора и нормирования:
3.1 | получение Заказчиком заключения органа федерального государственного экологического надзора о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизе, на объекты, указанные в п. 1.3. настоящего ТЗ.; |  | 2028-03-30
3.2 | получение Заказчиком комплексного экологического разрешения, на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ |  | 2028-03-30
«Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство трубопроводов гидрозолоудаления и осветленной воды»
1 | В области градостроительной деятельности:
1.1 | получение Заказчиком заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ. |  | 2028-03-30
«Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Реконструкция станции «Химическая» и подъездных путей к станции «Угольная»
1 | В области градостроительной деятельности:
1.1 | получение Заказчиком заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ. |  | 2028-03-30
1.2 | получение Заказчиком технического паспорта пути |  | 2028-03-30
«Электростанция Иркутская ТЭЦ-11. Техническое перевооружение существующего мазутохозяйства и системы паропроводов собственных нужд»
1 | В области промышленной безопасности
1.1 | Проведение первичного технического освидетельствования ТУ и технического освидетельствования станционных трубопроводов; ТО металлоконструкций котлов; оценка соответствия по ТР ТС 032/2013 (декларирование/сертификация/ЭПБ), ТР ТС 010/2011, ТР ТС 011/2011; подготовка актов готовности оборудования к вводу в эксплуатацию |  | 2028-03-30
1.2 | Разработка паспортов трубопроводов с проведением оценки соответствия, постановка на учёт, получение Заказчиком уведомления Ростехнадзора о присвоении объекту или тех. устройству учетного номера. |  | 2028-03-30
2 | В области градостроительной деятельности:
2.1 | получение Заказчиком заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» на объекты, указанные в п. 1.3 настоящего ТЗ. |  | 2028-03-30