## Лист 1
Приложение №8 к договору № от «___»________2021г.
Календарный график выполнения работ
по объекту:
Разработка проектной и рабочей документации по объекту вспомогательного использования: "Павильон"
| № этапа | Наименование работ, этапы их выполнения | Сроки выполнения |  | Стоимость этапа с НДС (руб.)
|  |  | Начало работ | Окончание работ
| 1 | Проведение инженерно-экологических изысканий | с момента подписания договора | 2022-02-28
| 2 | Разработка проектной документации |  | 2022-02-28
| 3 | Прохождение государственной экологической экспертизы | 2022-03-01 | 2022-07-15
| 4 | Разработка рабочей и сметной документации | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 5 | Конечный срок выполнения работ | 2022-07-15
Исполнитель |  |  | Заказчик
Директор филиала ТЭЦ-10
ООО "Байкальская энергетическая компания"
И.Г. Одяков
| "___" _____________ 2021 г. |  | "___" _____________ 2021 г.
| М.П. |  | М.П.
| Начальник ПТО ТЭЦ-10 |  |  | М.А. Кириченко