## Фундаменты ВЛ 35 кВ (hidden)
017/03-ВЭС-2018-Р-01-01-ОФ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | кол-во
1 | Разработка котлованов под опору №1 | м3 | 170
2 | Устройство песчано-гравийной подушки под фундаменты опоры №1 | м3 | 2
3 | Установка фундаментов Ф1-А под опору №1 | шт | 4
4 | Обратная засыпка котлованов под фундаменты опоры №1 | м3 | 164.24
5 | Разрабоотка котлованов под опору №2 | м3 | 193.512
6 | Устройство песчано-гравийной подушки под фундаменты опоры №2 | м3 | 3.969
7 | Установка фундаментов Ф1-А под опору №2 | шт | 4
8 | Обратная засыпка котлованов под фундаменты опоры №2 | м3 | 185.543
9 | Разрабоотка котлованов под опору №3 | м3 | 229.1
10 | Устройство песчано-гравийной подушки под фундаменты опоры №3 | м3 | 4.9
11 | Установка фундаментов Ф2-А ригеля АР-3 под опору №3 | компл | 2
12 | Установка фундаментов Ф5-У ригеля АР-3 под опору №3 | компл | 2
13 | Обратная засыпка котлованов под фундаменты опоры №3 | м3 | 221.08
14 | Разрабоотка котлованов под опору №4 | м3 | 229.1
15 | Устройство песчано-гравийной подушки под фундаменты опоры №4 | м3 | 4.9
16 | Установка фундаментов Ф2-А ригеля АР-3 под опору №4 | компл | 2
17 | Установка фундаментов Ф5-У ригеля АР-3 под опору №4 | компл | 2
18 | Обратная засыпка котлованов под фундаменты опоры №4 | м3 | 224.16
19 | Разрабоотка котлованов под опору №5 | м3 | 193.512
20 | Устройство песчано-гравийной подушки под фундаменты опоры №5 | м3 | 3.969
21 | Установка фундаментов Ф1-А под опору №5 | шт | 4
22 | Обратная засыпка котлованов под фундаменты опоры №5 | м3 | 185.543

## график (hidden)
График производства работ по объекту:
«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая» «Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово – Усть-Куда 2-й этап», «Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина – Усть Куда Цепь Б от ПС 35/10 кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть Куда инв. № 6000100098», «Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина – Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10 кВ Грановщина до оп. 181 с. Усть-Куда инв. № 6000100099»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего по проекту | Ед. изм. | Период производства работ | Потребность в персонале и технике | Подразделение выполняющее работу | 2022 | 2023
[9 empty] | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
1 | Устройство строительного городка |  |  |  |  | 09.12.22 - 30.12.22
1.1 | Устройство точки подключения и эл. сетей |  |  | 1 | компл | 09.12.22 - 09.12.22 | Электромнтажник - 2 чел. | ЭМУ
1.2 | Установка вагон-домиков |  |  | 2 | шт | 09.12.22 - 30.12.22 | Автокран, Стропальщик - 2 чел. | СМУ/ЭМУ
1.3 | Устройство временного перемитрального ограждения |  |  | 1 | компл | 09.12.22 - 30.12.22 | Монтажник - 2 чел | СМУ
2 | Монтаж фундаментов под ячейковый портал 10 кВ |  |  | 3 | шт | 12.12.22 - 14.12.22 | Экскаватор, Монтажник - 2 чел | СМУ
3 | Монтаж фундаментов прожекторной мачты | компл | 1 | 4 | шт | 15.12.22 - 19.12.22 | Экскаватор, Монтажник - 2 чел | СМУ
4 | Устройство фундамента КРУН 10 кВ с монтажом ФБС и заливкой монолитного пояса | компл | 1 | 1 | компл | 20.12.23 - 20.01.23 | Плотник-бетонщик - 4 чел, Монтажник - 1 чел, Эл.сварщик - 1 чел. | СМУ
5 | Монтаж емкости маслосборника V=38м3 |  |  |  |  | 09.01.23 - 20.01.23 |  | СМУ
5.1 | Разработка котлована |  |  | 261,7 | м3 | 09.01.23 - 12.01.23 | Экскаватор
5.2 | Устройство песчаной подушки под емкость |  |  | 39,3 | м3 | 2023-01-13 | Монтажник - 2 чел
5.3 | Установка емкости ливневых вод V=38м3 на песчаную подушку |  |  | 1 | компл | 2023-01-16 | Автокран, Стропольщик - 2чел.
5.4 | Обратная засыпка котлована |  |  | 183,3 | м3 | 17.01.23 - 18.01.23 | Экскаватор, виброплита
5.5 | Устройство горловины |  |  | 1 | компл | 19.01.23-20.01.23 | Автокран, Монтажник - 2 чел
6 | Монтаж здания КРУН 10 кВ (Стыковка, уплотнение стыков) | компл | 1 | 8 | блок-модулей | 30.01.23 - 10.02.23 | Автокран, Стропальщик - 2чел, Монтажник - 1 чел. | ЭМУ
7 | Устройство фундаментов силовых трансформаторов Т1 и Т2 |  |  | 2 | шт | 23.01.23 - 22.02.23 |  | СМУ
7.1 | Разработка котлована |  |  | 312 | м3 | 16.01.23 - 20.01.23 | Экскаватор
7.2 | Устройство подушки из ПГС |  |  | 124 | м3 | 23.01.23-27.01.23 | Экскаватор, виброплита
7.3 | Устройство песчанной подушки |  |  | 13.8 | м3 | 30.01.2023-31.02.23 | Экскаватор, виброплита
7.4 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 3.328 | м3 | 01.02.23-03.02.23 | Плотник-бетонщик - 2 чел
7.5 | Устройство фундаментов силовых трансформаторов Т1 и Т2 |  |  | 45 | м3 | 06.02.23-22.02.23 | Плотник-бетонщик - 2 чел, Эл.сварщик - 1 чел.
11 | Устройство фундамента КРУН 35 кВ с монтажом ФБС и заливкой монолитного пояса | компл | 1 | 1 | компл | 23.01.23 - 22.02.23 | Плотник-бетонщик - 2 чел, Монтажник - 1 чел, Эл.сварщик - 1 чел. | СМУ
12 | Монтаж здания КРУН 35 кВ (Стыковка, уплотнение стыков) | компл | 1 | 10 | блок-модулей | 13.02.23 - 17.02.23 | Автокран, Стропальщик - 2чел, Монтажник - 1 чел. | ЭМУ
7 | Установка силовых трансформаторов Т1 и Т2. Перевозка комплектующих. |  |  | 2 | шт | 01.03.23-03.03.23 | Автокран, Стропальщик - 2чел. | ЭМУ
5 | Монтаж устройства заземления ПС |  |  | 1 | компл | 27.02.23 - 24.03.23 | Экскаватор, эл.сварщик - 1 чел. | СМУ
8 | Устройство маслоприёмников силовых трансформаторов Т1 и Т2 | м3 | 24.2 | 24,2 | м3 | 27.02.23 - 24.03.23 | Плотник-бетонщик - 4 чел, Эл.сварщик - 1 чел. | СМУ
13 | Вертикальная планировка |  |  |  |  | 27.03.23 - 28.04.23
13.1 | Срезка ПРС |  |  | 1099 | м3 | 27.03.23 - 11.04.23 | Экскватор, Самосвал
13.2 | Срезка ненужного грунта |  |  | 1050 | м3 | 12.04.23 - 21.04.23 | Экскватор, Самосвал
13.3 | Отсыпка площадки до проектной отметки. |  |  | 1667 | м3 | 24.04.23 - 28.04.23 | Виброкаток, фронтальный погрузчик
14 | Монтаж водоотводной канавы (лоток ЛК300.90.90) |  |  | 114 | м.п. | 27.03.23 - 28.04.23 | Экскаватор, Автокран, Монтажник - 2 чел. | СМУ
15 | Сборка и монтаж портала ячейкового | шт | 1 | 1 | компл | 02.05.23 - 05.05.23 | Монтажник - 2 человека, автокран | СМУ
16 | Сборка и монтаж прожекторной мачты | шт | 1 | 1 | компл | 10.05.23 - 19.05.23 | Монтажник - 4 человека, автокран | СМУ
17 | Монтаж системы канализации маслоотведения | м3 | 54.4 | 1 | компл | 22.05.23 - 31.05.23.23 | Экскаватор, Автокран, Монтажник - 2 чел. | СМУ
18 | Сборка силовых трансформаторов с доливкой трансформаторного масла |  |  | 2 | компл | 24.04.23 - 26.05.23 | Автокран, Эл.монтажник - 3 чел. | ЭМУ
19 | Монтаж ж/б кабельных лотков | компл | 1 | 1 | компл | 02.05.23 - 12.05.23 | Монтажник - 2 чел, автокран | СМУ
20 | Монтаж лежней ЛЖ-16 под блоки опорных изоляторов и кабельных муфт, монтаж лежней по ТСН на спланированное основание | комп-т | 2 | 8 | шт | 15.05.23 - 19.05.23 | Монтажник - 2 чел, автокран | СМУ
21 | Монтаж кабельных приямков |  |  | 2 | компл | 22.05.23 - 09.06.23 | Монтажник - 2 чел, Эл. сварщик - 1 чел. | СМУ
22 | Монтаж металлоконструкций блоков опорных изоляторов и кабельных муфт | комп-т | 2 | 2 | компл | 13.06.23 - 16.06.23 | Автокран, Эл.монтажники - 2 чел. | ЭМУ
23 | Монтаж ТСН №1, 2 | комп-т | 2 | 2 | шт | 19.06.23 - 21.06.23 | Автокран, Эл.монтажники - 2 чел. | ЭМУ
24 | Монтаж опор видеонаблюдения |  |  | 4 | шт | 01.06.23 - 09.06.23 | Ямобур, Монтажник - 2 человека | СМУ
25 | Монтаж гибкой ошиновки 35 и 6 кВ | комп-т | 2 | 4 | компл | 22.06.23 - 30.06.23 | Эл.монтажник - 2 чел. | ЭМУ
26 | Монтаж кабельной продукции | км | 8.02 | 17.04 | км | 03.07.23 - 31.07.23 | Эл.монтажник - 3 чел. | ЭМУ
27 | Расключение жил кабелей | комп-т | 1 | 17.04 | км | 17.07.23 - 25.08.23 | Эл.монтажник - 4 чел. | ЭМУ
28 | Устройство площадки ТБО | комп-т | 1 | 1 | компл | 13.06.23 -30.06.23 | Каменщик - 2 чел. | СМУ
29 | Монтаж системы КТСО | комп-т | 1 | 1 | система | 28.08.23 - 08.09.23 | Эл.монтажник - 2 чел. | ЭМУ
30 | ПНР | комп-т | 1 | 1 | комплекс | 01.08.23 - 22.09.23 | Инженер- наладчик - 3 чел. | ЭМУ
31 | Монтаж ж/б ограждения | комп-т | 1 | 47 | панели | 13.06.23 - 31.07.23 | Автокран, Монтажник - 2 чел. | СМУ
32 | Монтаж выгреба |  |  | 1 | компл | 03.07.23-14.07.23 | Автокран, Монтажник - 2 чел. | СМУ
33 | Благоустройство территории ПС | комп-т | 1 | 1 | компл | 01.08.23 - 18.08.23 |  | СМУ
| ВЛ 35 кВ | [7 empty] | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
34 | Монтаж фундаментов опор У35 |  |  | 3 | компл | 01.03.23 - 10.03.23 |  | Подрядная организация
35 | Сборка и установка опоры П35-4.1т |  |  | 1 | шт | 2023-03-13
36 | Сборка и установка опор У35 |  |  | 4 | шт | 14.03.23 - 24.03.23
37 | Устройство заземления опор |  |  | 4 | компл | 27.03.23 - 29.03.23
38 | Монтаж ОПН, опорных изоляторов и кабеля от опоры №4 до ЗРУ 35 кВ |  |  | 1 | компл | 27.03.23 - 07.04.23
39 | Монтаж сцепной арматуры, провода (3 нитки) и грозотроса |  |  | 335 | м | 17.04.23 - 18.04.23
| ВЛ 10 кВ | [6 empty] | Подрядная организация
40 | Переустройство существующей ВЛ 10 кВ для устройства габарита на пересечении с ВЛ 35 кВ |  |  | 1 | компл | 10.04.23 - 12.04.23
41 | Демонтаж провода и опор существующих ВЛ 10 кВ |  |  | 2 | компл | 13.04.23 - 14.04.23
42 | Монтаж опор ВЛ 10 кВ ("Грановщина - Усть-Уда Цепь А" и "Грановщина - Усть-Уда Цепь Б") |  |  | 24 | шт | 17.04.23 - 21.04.23
43 | Монтаж провода ВЛ 10 кВ (3 нитки) ("Грановщина - Усть-Уда Цепь А" и "Грановщина - Усть-Уда Цепь Б") |  |  | 492 | м | 24.04.23 - 28.04.23
44 | Монтаж заземления опор ВЛ 10 кВ |  |  | 24 | компл | 17.04.23 - 21.04.23
ВОЛС
45 | Монтаж кабеля ОКГТ по ВЛ 35 кВ |  |  | 500 | м | 24.04.23 - 26.04.23 |  | Подрядная организация
46 | Монтаж кабеля ОПН-ДПМ от опоры №4 до помещения связи |  |  | 85 | м | 27.04.23 - 28.04.23
47 | Монтаж кабельных муфт |  |  | 2 | компл | 02.05.23-03.05.23
| Начальник СМУ ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" | [6 empty] | Казак В.А.
| Начальник ЭМУ ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" | [6 empty] | Васильев Д.Г.
| Руководитель проектов ОСП ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" | [6 empty] | Пономаренко А.К.
| Заместитель технического директора ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" | [6 empty] | Околелов А.С.
| Инженер 1 категории ГОСиСК ОКС филиала ОАО "ИЭСК" "Восточные электрические сети" | [6 empty] | Волчков Д.А.
| Начальник ОКС филиала ОАО "ИЭСК" "Восточные электрические сети" | [6 empty] | Холявкин С.А.

## график (2)
График производства работ по объекту:
«Строительство ПС 35 КВ Пирс с установкой трансформаторов 2х10 МВА (прирост мощности 20 МВА) с ВЛ 35 кВ от ПС 220 кВ Столбово протяженностью 0,7 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 3 км»
№ п/п | Наименование работ | Всего по проекту | Ед. изм. | Период производства работ | 2023
| ПС Пирс |  |  |  | сентябрь |  | октябрь | ноябрь
1 | Монтаж кабельно-проводниковой продукции и оборудования по разделу ЭП (включая расключение кабеля) | 1 | компл | 16.09.23 -30.09.23
2 | Монтаж кабельно-проводниковой продукции и оборудования по разделу РЗА (включая расключение кабеля) | 1 | компл | 01.10.23 -20.10.23
3 | Монтаж кабельно-проводниковой продукции и оборудования по разделу АИИС КУЭ (включая расключение кабеля) | 1 | компл | 16.09.23 -23.09.23
4 | Монтаж кабельно-проводниковой продукции и оборудования по разделу АСУ ТП (включая расключение кабеля) | 1 | компл | 23.09.23 -30.09.23
5 | Монтаж кабельно-проводниковой продукции и оборудования по разделу Наружное освещение (включая расключение кабеля) | 1 | компл | 01.10.23 -07.10.23
6 | Монтаж кабельно-проводниковой продукции и оборудования по разделу КТСО (включая расключение кабеля) | 1 | компл | 08.10.23 – 20.10.23
7 | Формирование и передача Исполнительной документации | 1 | компл | до 01.11.2023
| Руководитель проектов ОСП ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" |  |  |  |  | Пономаренко А.К.