## 2027
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
_______________ А.А. Карпачев
"_____" ______________ 2026 г.
Ведомость объёмов работ № 02-01-02.1
Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования по объекту: ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571
Релейная защита и автоматика 2027г. ТН-572
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
ГЩУ
1 | Демонтаж реле и аппаратуры в существующих шкафах | шт | 4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
ОРУ
2 | Демонтаж шкафа вторичной коммутации на ОРУ (В*Ш*Г: 1170*700*370, масса 52кг) | м | 0.7 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части
3 | Демонтаж реле и аппаратуры в шкафах защиты | шт | 3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
Кабельная трасса по территории ОРУ
4 | Демонтаж плит перекрытий каналов | м | 350 | 1шт - 0,6м*0,5м*0,05м
5 | Демонтаж кабеля силового ААШВ 3*95+1*35 | м | 1855 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части
6 | Укладка существующих плит перекрытий каналов | м | 350 | 1шт - 0,6м*0,5м*0,05м
Раздел 2. Монтажные работы
ОРУ
7 | Монтаж шкафа В*Ш*Г: 1170*700*370, масса 52кг | м | 1.4
7.1 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения ip65, УХЛ1 | компл. | 2 | поставка заказчика
ГЩУ
8 | Монтаж Блока преобразователей аналоговых и дискретных сигналов 20КС-2023-ДП-23-007-РЗ.ОЛ1 | шт | 0
9 | Монтаж выключателя на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | шт | 10
9.1 | Переключатель пакетный кулачковый пп53-16-1-153-1-ухл3 | шт | 8
9.2 | Переключатель пакетный кулачковый пп53 - 16 - 1 - 101 - 4 - ухл3 – кэаз | шт | 2
10 | Монтаж кнопки плоской, черной, 1NO, металл MTB2-BAZ112 | шт | 1
11 | Монтаж Резистора C5-35В 15 1 кОм +- 5% | шт | 1
12 | Монтаж Миллиамперметра М42300, 0-300, 1.5, в | шт | 1
13 | Монтаж Сигнальной LED лампа, белый, 220V AC/DC IP65 | шт | 1
14 | Монтаж Реле 220VDC 4 Form C 7А | шт | 1
15 | Установка Розетки для реле с раздельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 10А 94.04.9SMA | шт | 1
16 | Установка Модуля индикации и защиты с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпускания катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220B DC 99.02.9.220.60 | шт | 1
17 | Установка вольтметра 600 В | шт | 2
18 | Установка Измерительной клеммы с ползунковым размыкателем URTK/S-BEN 10 | шт | 26
19 | Установка Клеммы с ножевым размыкателем UT 2.5-MT Phoenix Contact 3046362 | шт | 4
20 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 150
20.1 | Провод (ПВ3) ПУВ 1,5 | м | 154.5 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
21 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг | м | 560
21.1 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*16 ок (N)-1 | м | 571.2 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 265
22.1 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1.5 0.66кВ (м) | м | 142.8 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
22.2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7*2,5 | м | 96.9 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
22.3 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 | м | 30.6 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
Кабельная трасса по территории ОРУ
23 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг | м | 3240
23.1 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*16 ок (N)-1 | м | 3304.8 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
24 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 1850
24.1 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1.5 0.66кВ (м) | м | 734.4 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
24.2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7*2,5 | м | 1152.6 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
24.3 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | шт | 150
Усложняющие условия производства строительно-монтажных работ
1. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
И.о. начальника ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
Заместитель начальника ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | М.В. Воробьев

## 2026
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
_______________ А.А. Карпачев
"_____" ______________ 2026 г.
Ведомость объёмов работ № 02-01-02
Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования по объекту: ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571
Релейная защита и автоматика 2026г. ТН-571
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
ГЩУ
1 | Демонтаж реле и аппаратуры в существующих шкафах | шт | 4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
ОРУ
2 | Демонтаж шкафа вторичной коммутации на ОРУ (В*Ш*Г: 1170*700*370, масса 52кг) | м | 0.7 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части
3 | Демонтаж реле и аппаратуры в шкафах защиты | шт | 3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
Кабельная трасса по территории ОРУ
4 | Демонтаж плит перекрытий каналов | шт | 350 | 1шт - 0,6м*0,5м*0,05м
5 | Демонтаж кабеля силового ААШВ 3*95+1*35 | м | 1855 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части
6 | Укладка существующих плит перекрытий каналов | шт | 350 | 1шт - 0,6м*0,5м*0,05м
Монтажные работы
ОРУ
7 | Монтаж шкафа В*Ш*Г: 1170*700*370, масса 52кг | м | 1.4
7.1 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения ip65, УХЛ1 | компл. | 2 | поставка заказчика
ГЩУ
8 | Монтаж Блока преобразователей аналоговых и дискретных сигналов 20КС-2023-ДП-23-007-РЗ.ОЛ1 | шт | 1
9 | Монтаж выключателя на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | шт | 10
9.1 | Переключатель пакетный кулачковый пп53-16-1-153-1-ухл3 | шт | 8
9.2 | Переключатель пакетный кулачковый пп53 - 16 - 1 - 101 - 4 - ухл3 – кэаз | шт | 2
10 | Монтаж кнопки плоской, черной, 1NO, металл MTB2-BAZ112 | шт | 1
11 | Монтаж Резистора C5-35В 15 1 кОм +- 5% | шт | 1
12 | Монтаж Миллиамперметра М42300, 0-300, 1.5, в | шт | 1
13 | Монтаж Сигнальной LED лампа, белый, 220V AC/DC IP65 | шт | 1
14 | Монтаж Реле 220VDC 4 Form C 7А | шт | 1
15 | Установка Розетки для реле с раздельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 10А 94.04.9SMA | шт | 1
16 | Установка Модуля индикации и защиты с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпускания катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220B DC 99.02.9.220.60 | шт | 1
17 | Установка вольтметра 600 В | шт | 2
18 | Установка Измерительной клеммы с ползунковым размыкателем URTK/S-BEN 10 | шт | 26
19 | Установка Клеммы с ножевым размыкателем UT 2.5-MT Phoenix Contact 3046362 | шт | 4
20 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 150
20.1 | Провод (ПВ3) ПУВ 1,5 | м | 154.5 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
21 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг | м | 560
21.1 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*16 ок (N)-1 | м | 571.2 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 265
22.1 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1.5 0.66кВ (м) | м | 142.8 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
22.2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7*2,5 | м | 96.9 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
22.3 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 | м | 30.6 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
Кабельная трасса по территории ОРУ
23 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг | м | 3240
23.1 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*16 ок (N)-1 | м | 3304.8 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
24 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 1850
24.1 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1.5 0.66кВ (м) | м | 734.4 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
24.2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7*2,5 | м | 1152.6 | поставка заказчика, с учетом нормы на отход
24.3 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | шт | 150
Усложняющие условия производства строительно-монтажных работ
1. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
И.о. начальника ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
Заместитель начальника ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | М.В. Воробьев

## Лист1
4*16 |  | 10*2,5 |  | 7*2,5 |  | 4*1,5
4 | 245 | 6 | 25 | 4 | 1200 | 2 | 295
4 | 245 | 6 | 35 | 4 | 20 | 2 | 575
4 | 245 |  | 60 | 4 | 1200 | 2 | 605
4 | 245 |  | + | 4 | 30 | 2 | 245
4 | 295 |  |  |  | 2450 |  | 1720
4 | 295 |  |  |  | 2450 |  | 1720
4 | 295 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | 295
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
4 | 575
4 | 575
4 | 575
4 | 575
4 | 605
4 | 605
4 | 605
4 | 605
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
2 | 20
7600
1120