Приложение № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |  | Директор по производству- главный инженер ООО «БЭК-ремонт» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт |

*Действующий на основании доверенности №41 от 18.01.2022г.*

График выполнения работ №2-СП

**«Ремонт обмуровки и тепловой изоляции котла БКЗ-75-39ФБ ст. № 2 (инв. №00005131)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | Устройство лесов в топке | 04.04.22 |
| 2 | Ремонт обмуровки стен топки | 05.04.22—12.04.22 |
| 3 | Ремонт обмуровки потолка газовой камеры, пароперегревателя | 14.04.22—19.04.22 |
| 4 | Ремонт обмуровки шлакового комода и скатов «холодной» воронки | 13.04.22---20.04.22 |
| 5 | Ремонт обмуровки амбразур горелок | 05.04.22—12.04.22 |
| 6 | Ремонт обмуровки под барабаном, наклонного потолка | 21.04.22—28.04.22 |
| 7 | Ремонт обмуровки нижних коллекторов для техдиагностики | 11.04.22—29.04.22 |
| 8 | Ремонт обмуровки боковых экранов в районе верхних коллекторов | 21.04.22—28.04.22 |
| 9 | Ремонт обмуровки конвективной шахты | 03.05.22—06.05.22 |
| 10 | Ремонт изоляции коллекторов пароперегревателя к техдиагностике | 05.04.22—06.05.22 |
| 11 | Ремонт изоляции циклонов к техдиагностике | 05.04.22—06.05.22 |
| 12 | Ремонт изоляции трубопровода в пределах котла, водоопускных, пароперепускных к техдиагностике | 05.04.22—06.05.22 |
| 13 | Ремонт изоляции газоходов | 03.05.22—13.05.22 |
|  |  |  |

Начальник СМУ Е.В. Герасимов