УТВЕРЖДАЮ:

_________________________

_________________________

«_____»______________ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по объекту:  «Реконструкция здания гаража на 12 автомашин в РММ «ТЭЦ-6»»

| Проектирование/ предварительное ТЭО |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Условия | Содержание |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1. | Наименование организации-заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «БЭК-ремонт» |
| 1.2. | Местонахождение объекта проектирования | Российская федерация, 665718, Иркутская обл., г. Братск, промплощадка БЛПК, ТЭЦ-6 |
| 1.3. | Наименование и характеристика объекта | Здание РММ, одноэтажное производственное здание панельного типа, состоящее из станочного участка, заготовительного участка, сварочного и газорезательного постов, а также балансировочного участка, фундамент железобетонный сплошной, стены панельные с утеплением, кровля панельная. |
| 1.4. | Наименование выполняемых работ | Разработка рабочей документации по объекту: «Реконструкция здания гаража на 12 автомашин в РММ «ТЭЦ-6»» в соответствии с техническим заданием. |
| 1.5. | Цель выполнения работ | Разработка проектно-сметной документацией. (согласно техническому заданию) |
| 1.6. | Критерии достижения цели | Подписание заказчиком акта приемки проектной документации и выполнения требований п. 2.9 настоящего Технического задания (далее – ТЗ). |
| 2. | Требования к проектным работам |  |
| 2.1. | Описание работ. Технические требования | В ходе выполнения работ подрядчик должен: - Провести обследование здания гаража на 12 автомашин и прилегающей территории на возможность реконструкции и (или) постройки на этой территории здания РММ в соответствии с заданием на проектирование, с проведением инженерно-геологических изысканий (обследование грунтов, существующих фундаментов, расчет колонн на устойчивость с подъёмными сооружениями г/п 10т). - На основании обследования, разработать проект с проектно-сметной документацией в соответствии с заданием на проектирование Приложение к ТЗ. - Произвести необходимые экспертизы. - Указать прохождение необходимых согласований из перечисленных ниже: - согласовать проект с заказчиком на каждом этапе проектирования; - согласовать с заказчиком сметную документацию. |
| 2.2. | Срок выполнения работ | Сроки и этапы разработки и согласования проекта/ предварительного ТЭО. Начало: С даты заключения договора по 15.11.2026 Промежуточные этапы: - этап 1: Обследование существующих территорий и помещений; - этап 2: Проектирование здания РММ.; - этап 3: Подготовка и согласование документации с заказчиком. Примечание – Этап 3 включает в себя сроки согласования заказчиком проектной/ рабочей/ сметной документации. Плановые сроки согласования заказчиком проектной документации составляют 10 (десять) календарных дней. |
| 2.3. | Разработка графика | В соответствии с заданием на проектирование/ Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после обследования и подписания договора обязан предоставить на согласование заказчику график разработки проекта (с указанием этапности выполнения работы) и организации необходимых согласований и экспертиз. График разрабатывается в программе MS Project и должен содержать: – этапы работы; – трудозатраты по работам, подлежащим выполнению, с приложением расчетов. |
| 2.4. | Выполнение изыскательских работ | Выполнить инженерно-изыскательские работы по необходимости, указанные в п.2.1. |
| 2.5. | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Получает подрядчик по доверенности заказчика. |
| 2.6. | Выполнение подготовительных мероприятий | Не требуется. |
| 2.7. | Выполнение авторского надзора | Не требуется. |
| 2.8. | Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы | По окончанию работ подрядчик обязан представить заказчику следующие документы (отражаются только документы согласно объемам работ, требуемым к выполнению производителя оборудования и пр.), проектную и рабочую документацию, сметный расчет, согласованные с заказчиком. |
| 2.9. | Условия окончания работ | Получение заказчиком: 1. Согласованного проекта в полном объеме в соответствии с заданием на проектирование (Приложение №1 к ТЗ), с подписанием акта сдачи-приемки проекта/ согласованных результатов предварительного ТЭО в соответствии с п. 2.1. 2. Допускается подписание представляемых электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Документации, указанной в п.2.8. |
| 2.10 | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Все результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, техническая, проектная документация, аналитические материалы, отчеты и изменения, вносимые в документации и материалы, программное обеспечение, созданное подрядчиком по заданию заказчика при выполнении работ по настоящему ТЗ, а также исключительные права на них принадлежат заказчику. Передача (отчуждение) заказчику исключительных прав происходит в момент создания подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности без возникновения дополнительных расходов заказчика. Подрядчик подтверждает, что отказывается от предъявления к заказчику каких-либо требований, вытекающих из исключительных прав на данные результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заданию заказчика при выполнении работ по настоящему ТЗ. |
| 3. | Требования к подрядчику |  |
| 3.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Для подготовки проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: Участник должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Членство в саморегулируемой организации не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, указанных в Градостроительном кодексе РФ (статьи 47, 48, 52). Участник должен иметь уровень ответственности, позволяющий ему заключать договоры на выполнение работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта с использованием конкурентных способов закупки, в отношении объектов капитального строительства/ кроме особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства. Участник на этапе подачи документов для участия в закупке должен продекларировать в заявке наличие членства в саморегулируемой организации с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещена информация и документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Участник не позднее 10 дней с даты объявления его победителем закупки обязан обеспечить уровень ответственности, соответствующий размеру обязательств с учетом заключаемого договора. Данные об уровне ответственности должны содержаться на сайте саморегулируемой организации. Документы саморегулируемой организации должны быть оформлены исключительно на Участника/ Коллективного Участника. Не принимаются к рассмотрению документы саморегулируемой организации субподрядчиков Участника. |
| 3.2. | Дополнительные требования к подрядной организации | 1. При необходимости Подрядчик должен иметь подтверждение выполнения инженерных изысканий в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, осуществляющим подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, дифференцированных с учетом технической сложности и потенциальной опасности данных объектов). 2. Подрядчик должен предоставить заказчику договора по объектам выполненных аналогичных работ. 3. Подрядчик должен обладать современными апробированными лицензионными программными продуктами, расчетными методиками для выполнения работ. |
| 3.3. | Дополнительные требования к составу коммерческого предложения | В случае необходимости предоставить укрупнённый перечень производителей оборудования (обязательно для предварительного ТЭО). |
| 3.4. | Оценочные критерии | Оценочные критерии указаны в закупочной документации. |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок 60 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки проекта/ документации предварительного ТЭО. |

Приложения:

Приложение "Задание на проектирование РММ"