## Балка 19ЛЭ 2024г
"Утверждаю"
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
филиал Усть-Илимская ГЭС
________________А.А.Карпачев
"___"_______________ 2024г.
Ведомость объемов работ № 1
Капитальный ремонт
(категория ремонта)
Изготовление и ремонт в заводских условиях захватной балки СУР.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) Инв.№ 00041946
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация,повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
UIG00SMH01AE025KZ04 Ремонт захватной балки 19ЛЭ
1 | Захват, подъем , перемещение с помощью козлового крана захватной балки к месту ремонта и обратно после ремонта. | тн | 43.72
(21,86 х 2)
2 | Доставка материалов к месту ремонта балки на расстояние до 15км. | тн | 1.13
3 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование для фиксации и выверки захватной балки. (изготовление кондуктора) | тн | 0.34 |  |  |  |  | Швеллер горячекатаный 16 | кг/п.м | 340/24 | Порядчик
[8 empty] | Электроды Э50А УОНИ-13/55 (4мм) | кг | 3.13 | Подрядчик
4 | Демонтаж металлоконструкций части (дефектных частей) захватной балки (19ЛЭ) г/п 165 тн (Демонтаж бокового подхвата.) | тн | 1.13 | Элементы каркаса балки из листовой стали толщиной 12 и 16 мм. | кг | 1.13 | лом
5 | Изготовление элементов бокового подхвата балки. Резка листового металлопроката. | тн | 1.13 |  |  |  |  | Сталь листовая 09Г2 толщ. 12мм. | кг | 896 | Порядчик
[8 empty] | Сталь листовая 09Г2 толщ. 16мм. | кг | 171 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая 09Г2 толщ. 25мм. | кг | 54 | Порядчик
[8 empty] | Сталь листовая 09Г2 толщ. 50мм. | кг | 6 | Подрядчик
6 | Сборка при помощи электросварки элементов захватной балки. | тн | 1.13 |  |  |  |  | Электроды Э42-А УОНИ-13/55 (4мм) | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды Э42-А УОНИ-13/55 (3мм) | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлифовальный 150х20х32 | шт | 6
7 | Вырезка отверстий в металлоконструкции бокового подхвата балки (толщина листового металла 10-20мм) | метров | 5
реза
8 | Монтаж элементов каркаса металлоконструкций захватной балки (Монтаж бокового подхвата ПБ.) (При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 335-375 МПа (34-38 кгс/мм2), марка стали С375 - балки (независимо от массы)). | тн | 1.13 |  |  |  |  | Круг шлифовальный 150х20х32 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды Э42-А УОНИ-13/55 (4мм) | кг | 0.79 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды Э42-А УОНИ-13/55 (3мм) | кг | 7.11 | Подрядчик
9 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее. (Механизированная зачистка и зачистка вручную поверхности околошовной зоны шва из углеродистых, легированных и высоколегированных коррозионностойких сталей с одной стороны: при внешнем осмотре корня шв) | кв.м. | 4.5 |  |  |  |  | Круг шлифовальный 150х20х32 | шт | 2 | Подрядчик
10 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с двух сторон | п.м.шва | 42
11 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм. (При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - балки (независимо от массы). | п.м. шва | 42
12 | Ремонт лакокрасочного покрытия (огрунтовка) поверхности оборудования и с очисткой, обеспыыливанием, обезжириванием, нанесением лакокрасочного за 1 раз. Противокоррозийная защита по группе условий эксплуатации УХЛ-1 | кв.м. | 18 |  |  |  |  | сольвент (Ксилол нефтяной, марка А) | кг | 0.274 | Подрядчик | 0.019
[8 empty] | Грунтовка ГФ-021 красная | кг | 1.64 |  | 0.1
[8 empty] | ветошь | кг | 0.9 |  | 0.05
13 | Ремонт лакокрасочного покрытия поверхности оборудования нанесением лакокрасочного покрытия (эмаль) за 2 раза. Противокоррозийная защита по группе условий эксплуатации УХЛ-1 | кв.м. | 18 |  |  |  |  | Эмаль ХВ - 124 для окраски металлических поверхностей, красно-коричневая | кг | 6.93 | Подрядчик | 0.151
[8 empty] | растворитель Р-4 | кг | 2.9 |  | 0.059
[8 empty] | ветошь | кг | 0.9 |  | 0.05
14 | Усиление металлконструкций балки для балансировки. (установка балансировочных грузов) | тн | 0.05 |  |  |  |  | Сталь листовая 09Г2 толщ. 16мм. | кг | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды Э50-А УОНИ-13/55 (4мм) | кг | 1.5 | Подрядчик
Визы тех.служб ИД: |  | Примечание: Погрузка и разгрузка балки (работы крана) на У-ИГЭС - заказчик.
Подписи лиц,ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
Необходимость выполнения работ подтверждаю:
Департамент по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»: |  |  |  |  | Начальник ОППР _____________ А.Н. Белов
Потемкин П.В._______________________ |  |  |  |  | Инженер ОППР _____________ Ф.Ю. Щербатых
Зам. начальнмка ЦТО_______________ С.П. Янюк