## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2023г.
филиал ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость №1)
Здание ГЭС. Ремонт кабинета СМГТС СК МП-2
(категория ремонта)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
| № п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ Подрядчик)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт кабинета группы бетонных плотин (3 этаж)
| 1 | Разборка плинтусов поливинилхлоридных | м | 28.66 | Плинтус | м | 28.66 | повторное использование
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 29.2324 | Линолеум | т | 0.13739 | мусор
| 3 | Устройство выравнивающей стяжки толщиной 10 мм | м2 | 29.2324 |  |  |  |  | Самовыравнивающаяся смесь для пола | кг | 438.486 | Подрядчик
| 4 | Устройство покрытий из виниловой плитки ПВХ | м2 | 29.2324 |  |  |  |  | Виниловая плитка ПВХ (Класс износостойкости 33/42) | м2 | 29.817 | Подрядчик
[9 empty] | Клей для плитки ПВХ | кг | 7.3081 | Подрядчик
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 28.66 |  |  |  |  | Плинтус | м | 28.66 | повторное использование
| 6 | Демонтаж короба из гипсокартона по металлическому каркасу и экрана ПВХ радиаторов отопления | м2 | 4.895 | Строительный мусор | т | 0.036581 | мусор
| 7 | Демонтаж чугунных радиаторов отопления (11 секций) | шт. | 2 | Чугунный радиатор отопления | шт | 2 | повторное использование
| 8 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 4.8377 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная (под цвет обоев) | т | 0.0030478 | Подрядчик
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления) | м2 | 0.8 |  |  |  |  | Краски масляные готовые к применению (цвет белый) | кг | 0.1288 | Подрядчик
| 10 | Монтаж чугунных радиаторов отопления (11 секций) | шт. | 2 |  |  |  |  | Чугунный радиатор отопления | шт | 2 | повторное использование
| 11 | Установка экранов радиаторов отопления | шт. | 2 |  |  |  |  | Металлический экран на чугунный радиатор (цвет белый) | шт | 2 | Подрядчик
| 12 | Смена обоев | м2 | 75.7871 | Строительный мусор | т | 0.023 | мусор | Флизелиновые обои с флизелиновым покрытием | м2 | 84.8816 | Подрядчик
[9 empty] | Клей для флизелиновых обоев | кг | 1.1368 | Подрядчик
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных коробок дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 0.7202 |  |  |  |  | Краски масляные готовые к применению (цвет темно-кремовый) | кг | 0.15052 | Подрядчик
| 14 | Замена потолочных плит Армстронг, по существующему каркасу | шт | 2 | Плитка потолочная | т | 0.002 | мусор | Плитка потолочная Армстронг | шт | 2 | Подрядчик
| 15 | Смена жалюзи (размер 2250*2440 мм, 2180*2530 мм) | шт | 2 | Жалюзи | т | 0.02 | мусор | Жалюзи | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт кабинета группы геодезии (3 этаж)
| 16 | Разборка плинтусов поливинилхлоридных | м | 24.1 | Плинтус | м | 24.1 | повторное использование
| 17 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 28.25 | Линолеум | т | 0.13277 | мусор
| 18 | Устройство выравнивающей стяжки толщиной 10 мм | м2 | 28.25 |  |  |  |  | Самовыравнивающаяся смесь для пола | кг | 423.75 | Подрядчик
| 19 | Устройство покрытий из виниловой плитки ПВХ | м2 | 28.25 |  |  |  |  | Виниловая плитка ПВХ (Класс износостойкости 33/42) | м2 | 28.815 | Подрядчик
[9 empty] | Клей для плитки ПВХ | кг | 7.0625 | Подрядчик
| 20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 24.1 |  |  |  |  | Плинтус | м | 24.1 | повторное использование
| 21 | Демонтаж короба из гипсокартона по металлическому каркасу и экрана ПВХ радиаторов отопления | м2 | 3.905 | Строительный мусор | т | 0.029573 | мусор
| 22 | Демонтаж чугунных радиаторов отопления (1 шт. - 8 секций, 1 шт. - 14 секций) | шт. | 2 | Чугунный радиатор отопления | шт | 2 | повторное использование
| 23 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 4.57 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная (под цвет обоев) | т | 0.0028791 | Подрядчик
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления) | м2 | 1.02 |  |  |  |  | Краски масляные готовые к применению (цвет белый) | кг | 0.16422 | Подрядчик
| 25 | Монтаж чугунных радиаторов отопления (1 шт. - 8 секций, 1 шт. - 14 секций) | шт. | 2 |  |  |  |  | Чугунный радиатор отопления | шт | 2 | повторное использование
| 26 | Установка экранов радиаторов отопления | шт. | 2 |  |  |  |  | Металлический экран на чугунный радиатор (цвет белый) | шт | 2 | Подрядчик
| 27 | Смена обоев | м2 | 66.1711 | Строительный мусор | т | 0.02 | мусор | Флизелиновые обои с флизелиновым покрытием | м2 | 74.1116 | Подрядчик
[9 empty] | Клей для флизелиновых обоев | кг | 0.99257 | Подрядчик
| 28 | Замена потолочных плит Армстронг, по существующему каркасу | шт | 6 | Плитка потолочная | т | 0.006 | мусор | Плитка потолочная Армстронг | шт | 6 | Подрядчик
Раздел 5. Уборка мусора
| 29 | Транспортировка мусора строительного вручную на расстояние до 32 м (12 м - по вертикали, 20м - по горизонтали) | т | 0.38432
Условия производства работ: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (офисное оборудование, мебель, шкафы управления сейсмометрией)
Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:
|  | Зам.главного инженера - начальник ПТО | [5 empty] | В.Ю. Писарев
|  | Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "ЕСЭ-ГГ" | [5 empty] | О.А. Борус
|  | Начальник ОППР | [5 empty] | А.А. Логинов
|  | Начальник СМГТС | [5 empty] | Ю.А. Золотухин
|  | Инженер по ТН СМГТС | [5 empty] | Д.В. Нахабцев