## Пр.1 ПСДЦ
Приложение № 1
к Договору подряда от _______2026 г. № 008/02/2026
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика" - директор ООО "ЭН+ ГИДРО" Кузнецов Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, и от лица "Подрядчика" - _______________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Автодороги территории Братской ГЭС. Инв.00020026. Модернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины» в размере _______ (____________) рублей ___копеек без НДС, кроме того стоимость увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ, в том числе:
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства объекта в базисных ценах 2000 г | Стоимость строительства объекта в текущих ценах | Кроме того давальческие материалы (справочно)
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Строительно-монтажные работы |  | 0
2 | Прочие |  | 0 |  | аванс 30%
| Итого | #REF! | 0 |  | 0
| НДС -22 % |  | 0 |  | 0
| ВСЕГО с НДС |  | 0 |  | 0
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
______________ С.В. Кузнецов |  |  | _____________
МП |  |  | МП

## Пр.2 РДЦ
Приложение № 2
к Договору подряда от _______2026 г. № 008/02/2026
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| _________________ | [11 empty] | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | [11 empty] | "____ " ___________2026г.
МП | [11 empty] | МП
Расчёт договорной стоимости работ
по объекту: «Автодороги территории Братской ГЭС. Инв.00020026. Модернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины»
Основание: проект РД №009/02/2022, разработанный ООО «Иркутскэнергопроект"(г.Иркутск) в 2024 г.; приказ об утверждении проектной документации № 125 от 28.03.2024 г.
Исходные данные:
Источник сметных цен |  | сплит-форма Иркутской обл. (3 зона)
Уровень цен (квартал, год) |  | 4 квартал 2025 г
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв. 2026 г. |  | 2.75%
Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2026 г
№п/п | Наименование смет | № смет | ВСЕГО Стоимость работ в текущих ценах с учетом тендерного коэффициента | Стоимость работ в текущей цене
|  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | ОТ | ЭМ | ОТм | Материалы | Оборудование подрядчика | Перевозка | НР | СП | Непредвиденные затраты | ТЗ | ТЗМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СМР+оборудование
1 | Временные дорожные знаки | 01-01-01 | 0 | 0 | [9 empty] | 86.4407 | 9.7011
2 | Общестроительные работы | 02-01-01 | 0 | 0 | [9 empty] | 4140.3624 | 114.2922
3 | Благоустройство | 07-01-01 | 0 | 0 | [9 empty] | 4014.4347 | 272.092
4 | Вертикальная планировка | 07-01-02 | 0 | 0 | [9 empty] | 92.8568 | 23.4525
5 | Дорожные знаки пешеходных переходов | 07-01-03 | 0 | 0 | [9 empty] | 113.7799 | 11.4364
| Всего СМР+оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8447.8744 | 430.9742
| Непредвиденные работы и затраты 1,5 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие
6 | Утилизация мусора | Расчет № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого начальная стоимость : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8447.8744 | 430.9742
| Тендерный коэффициент: |  | 1
| ВСЕГО стоимость работ с учетом тендерного коэффициента: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС-22 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
справочно:
| Материалы поставки заказчика |  | 0
| Оборудование поставки заказчика |  | 0
| Итого КВЛ без учета НДС |  | 0
Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ
| Начальник ОКС Братской ГЭС: |  |  |  |  | Д. Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат ОКС Братской ГЭС: |  |  |  |  | О.Г. Еремеева

## Пр.3 График
Приложение №3
к Договору подряда от _______2026 г. № 008/02/2026
Заказчик: ООО "ЭН+ ГИДРО"
Подрядчик:
ГРАФИК
выполнения работ
по объекту: «Автодороги территории Братской ГЭС. Инв.00020026. Модернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины»
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РНЦ, руб. | период
|  |  |  | с даты заключения договора - май 2026 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | октябрь 2026 (по 30.10.2026)
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Временные дорожные знаки | 0
2 | Общестроительные работы | 0
3 | Благоустройство | 0
4 | Вертикальная планировка | 0
5 | Дорожные знаки пешеходных переходов | 0
6 | Утилизация мусора | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
| _____________ |  |  | _______________ С.В. Кузнецов
| "____"_________ 2026г. |  |  | "____"__________ 2026г.
| МП |  |  | МП
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
___________ Е.В. Стрелков
"____"__________ 2026г.
МП
Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
___________ А.В. Боярский
"____"__________ 2026г.

## Пр.4 СРС
Приложение №4
к Договору подряда от _______2026 г. № 008/02/2026
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2026 г. |  |  | "______ " ____________2026 г.
МП |  |  | МП
Сводный расчет стоимости
по объекту: «Автодороги территории Братской ГЭС. Инв.00020026. Модернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины»
| Составлена в ценах 4 квартал 2026 г. |  |  |  | рублей
№ пп | № сметы | Наименование работ т затрат | Стоимость |  | ВСЕГО по договору без давальческих материалов
|  |  | СМР | в том числе, давальческие материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМР
1 | 01-01-01 | Временные дорожные знаки | 0 | 0 | 0
2 | 02-01-01 | Общестроительные работы | 0 | 0 | 0
3 | 07-01-01 | Благоустройство | 0 | 0 | 0
4 | 07-01-02 | Вертикальная планировка | 0 | 0 | 0
5 | 07-01-03 | Дорожные знаки пешеходных переходов | 0 | 0 | 0
Прочие
6 | Расчет № 1 | Утилизация мусора | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0
|  | НДС 22 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО с НДС |  |  | 0
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | О.Г. Еремеева