## ГВР
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
______________А.В. Боярский
"___"_____________2026г.
График выполнения работ
Филиал ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
Автодороги территории Братской ГЭС. Ремонт асфальтобетонного покрытия .
№ п.п. | Наименование объекта ремонта | с даты подписания договора по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.07.2026 | с 01.08.2026 по 31.08.2026 | с 01.09.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.10.2026 | ИТОГО
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автодороги 3б (№4)
1.1 | Подготовительные и демонтажные работы на участке | [5 empty] | 0 | 156072
1.2 | Ремонт ливнеотводящего лотка в основани насыпи автомобильной дороги со стороы НБ | [5 empty] | 0 | 190237
1.3 | Ремонт водопропускной решетки на правобережной врезке бетонной плотины (секция 73) | [5 empty] | 0 | 910694
1.4 | Устройство водосбросов с покрытия проезжей части автомобильной дороги | [5 empty] | 0 | 267709
1.5 | Ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части автомобильной дороги | [5 empty] | 0 | 232521
1.6 | Прочие работы: Погрузо-разгрузочные и транспортные работы | [5 empty] | 0 | 15135
1.7 | Затраты по захоронению мусора | [5 empty] | 0 | 0 | 1449000
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, с заменой бордюрного камня (автодорога 3а №8)
2.1 | Локальный ремонт (восстановление) бордюрного камня (тротуар) | [6 empty] | 156072
2.2 | Ремонт асфальтобенного покрытия тротуара
2.3 | Ремонт ливнеотводящего лотка в вдоль автомобильной дороги а.д.8
2.4 | Локальная замена ливнеотводящего лотка в вдоль автомобильной дороги а.д.8
2.5 | Устройство ливнеотводящего лотка вдоль автомобильной дороги а.д.8 (криволинейный участок район КПП-2)
2.6 | Устройство водосбросов с покрытия правой стороны проезжей части автомобильной дороги в существующий железобетонный лоток
2.7 | Ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части автомобильной дороги №8 (район КПП-2)
2.8 | Ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части автомобильной дороги №8
2.9 | Замена опоры освещения
2.10 | Прочие работы: Погрузо-разгрузочные и транспортные работы | [6 empty] | 15135
2.11 | Затраты по захоронению мусора | [6 empty] | 0 | 1449000
3. Ямочный ремонт автодороги 3б (№1,3)
3.1 | Локальный ремонт (восстановление) бордюрного камня со стороны НБ | [5 empty] | 0 | 156072
3.2 | Ямочный ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части автомобильной дороги | [5 empty] | 0 | 72216
3.3 | Прочие работы: Погрузо-разгрузочные и транспортные работы | [5 empty] | 0 | 15135
4. Плотина русловая Инв. № 00020027. Ремонт асфальтобетонного покрытия служебного автодорожного мостового перехода на гребне водосливной части плотины.
4.1 | Подготовительные и демонтажные работы на служебных проходах | [5 empty] | 0 | 156072
4.2 | Ремонт асфальтобенного покрытия служебных проходов | [5 empty] | 0 | 910694
4.3 | Прочие работы: Погрузо-разгрузочные и транспортные работы | [5 empty] | 0 | 15135
4.4 | Затраты по захоронению мусора | [5 empty] | 0 | 0 | 1449000
| Начальник ОППР БГЭС |  |  |  | М.А. Шевченко
| Заместитель начальника ЦТО по ГТС БГЭС |  |  |  | С.А. Мугаев