## ВОР-ямочный ремонт
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2026г.
Братская ГЭС ООО"ЭН+ ГИДРО"
Ведомость объемов работ №3
Текущий ремонт Здание ГЭС инв. № БРГ_00010001 Ремонт помещений и строительных конструкций при КР агрегата №15
(категория ремонта)
Автодороги территории Братской ГЭС. Инв № 00020026
Ямочный ремонт автодороги 3б (№1,3)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (Подрядчик/ Подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Локальный ремонт (восстановление) бордюрного камня со стороны НБ
1 | Локальная очистка поверхностей бетонных конструкций бордюрного камня (участки размерами 0,2м*0,2м) металлическими щетками и отслоений разрушенного бетона. | м2 | 5 | [8 empty] | 5% от общей площади
2 | Обеспыливание подготовленных поверхностей | м2 | 5
3 | Приготовление быстротвердеющих ремонтных составов вручную на месте производства работ | м3 | 0.15 |  |  |  |  | Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В45 (М600), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 300 | Подрядчик |  |  | ФЕР46-08-003-01
4 | Ремонт бетона (нанесение тиксотропных составов), толщиной слоя до 3 см горизонтальных -2,5м2 и вертикальных-2,5м2 поверхностей бордюрного камня | м2/ м3 | 5 | [8 empty] | 20
|  |  | 0.15 | [8 empty] | 0.6 | 292.5
Раздел 2. Ямочный ремонт асфальтобенного покрытия автодорог
5 | Срезка верхнего слоя асфальтобетонных покрытий проезжей части методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 500 мм, толщиной до 70 мм площадью ремонта до 5 м2 переменной ширины | м2 | 120 | фрезерованный асфальтобетонный материал (1800 кг/м3) | т | 15.12 | повторное использование | [5 empty] | ГЭСНр68-02-007-03 | Сергей, давай уточним: при выполнении работ п.ВОР 5 и 6 почему используем фризу 500мм, почему не можем работать фризой 1000 ответ : Объденяем выибоины в "карты" ремонта- площадь карт до 5м2 работаем фрезой 500ммм, большая фреза не целесообразна будет снимать хороший асфальт
6 | Срезка верхнего слоя асфальтобетонных покрытий проезжей части методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 500 мм, толщиной до 50 мм площадью ремонта до 5 м2 переменной ширины | м2 | 150 | фрезерованный асфальтобетонный материал (1800 кг/м3) | т | 13.5 | повторное использование | [5 empty] | ГЭСНр68-02-007-01
7 | Срезка верхнего слоя асфальтобетонных покрытий проезжей части марки по дробимости до 1000 методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщиной до 50 см площадью ремонта до 25 м2 переменной ширины | м2 | 200 | фрезерованный асфальтобетонный материал (1800 кг/м3) | т | 18 | повторное использование | [5 empty] | ГЭСНр68-02-007-02
8 | Устройство подгрунтовки основания перед укладкой асфальтобетонной смеси: Розлив вяжущих материалов по подготовленной поверхности, расход: для в.с.п. - 0,7 т на 1000 м2 | м2 / т | 470 / 0,329 |  |  |  |  | Битум дорожный 100/130 | т | 0.33887 | Подрядчик
9 | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной 7см, с применением укладчиков асфальтобетона, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 / т | 120 /20,1636 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД, ГОСТ Р 58406.2-2020 Норма расхода ГЭСН 81-02-27-2022 Приложение 27.1 | т | 20.365 | Подрядчик |  | уточнить применение афтобетоноукладчиков второго типоразмера при ямочном ремонте, или работаем вручную? Ответ : Работаем асфальтоукладчиком нужно минимизировать время работы на дорожные работы, обеспечение ровного распределения смеси что создаст ровное покрытие -т.к. перекрываем федеральную трассу
10 | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной 5см, с применением укладчиков асфальтобетона, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2/ т | 350/42,0105 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД, ГОСТ Р 58406.2-2020 Норма расхода ГЭСН 81-02-27-2022 Приложение 27.1 | т | 42.431 | Подрядчик
Раздел 3. Транспортные работы
11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 62.796
12 | Погрузка асфальтобетонной крошки (с использованием погрузчика) | т | 46.62
13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 4 км | т | 46.62
Условия производства работ:
1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.
Примечание: количество потребности в материале согласно сметным нормам, поставка Подрядчика, если иное не указано.
Департамент по ремонту подтверждает необходимость проведения данных видов работ:
[7 empty] | Инженер 2 категории ООО «ЭН+ ГИДРО» |  | Н.С. Янюк
[7 empty] | Зам. главного инженера - начальник ПТО |  | В.Ю. Писарев
[7 empty] | Начальник ОППР |  | М.А. Шевченко
[7 empty] | Начальник СМГТС |  | Ю.А. Золотухин
[7 empty] | Заместитель начальника ЦТО по ГТС |  | С.А. Мугаев