## График ПР СМР
Приложение № 4
к договору от "____" ____________ 2021г. № 014/02/2021
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Подрядчик:
ГРАФИК
производства работ
Техническое перевооружение автоматической пожарной сигнализации помещений склада ОАХО и стоянки ОРУ на территории РЩ-500, и маслоуловителя левого берега здания ГЭС отм.307
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РНЦ, тыс.руб. | 2021 год
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | СМР | 580.775 |  |  | 406.5425 | 174.2325
2 | ПИР | 406.583 | 203.2915 | 203.2915
| ИТОГО | 987.358 | 203.2915 | 203.2915 | 406.5425 | 174.2325
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  | _______________ Е.В. Стрелков
| "____"_________ 2021г. |  | "____"__________ 2021г.
| МП |  | МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
_______________ А.В. Боярский
"____"__________ 2021г.
МП