## График
Утверждаю:
Заместитель директора филиала-
Технический директор ТЭЦ-9
___________ Е.Н. Миронов
Действующий на основании доверенности №477 от 15.11.2023г.
График производства работ
Выполнение работ по ремонту вертикальных стен примыкания к 3-й дымовой трубе надземного газохода котлоагрегатов № 9,10,11 на филиале ТЭЦ-9 в г. Ангарске
№ | Наименование работы | Срок производства работ
1 | Ремонт вертикальных стен примыкания к 3-й дымовой трубе надземного газохода котлоагрегатов № 9,10,11 | 01.07.2024 - 15.09.2024
1.1 | Ремонт | 01.07.2024 - 04.09.2024
1.2 | Сдача оборудования после ремонта с оформлением ремонтной документации | 05.09.2024 - 15.09.2024
| Зам технического директора по ремонту_______________________________ | Э.Н. Поплевко
| Начальник ОППР ТЭЦ-9_____________________________________________ | Т.А. Ермолова
| Начальник КЦ_____________________________________________________ | С.М.Барахтенко