## Лист1
Директор
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Филиал Усть-Илимская ГЭС
_________________А.А. Карпачев
" 21 " мая 2024г.
График выполнения работ
на | Ремонт помещений и ливневой канализации здания гаража
№ п/п | Наименование объекта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Ремонт входных дверей АБК и дверей кабинетов и бытовых помещений | июль: 2024-07-01; сентябрь: 2024-09-30
2 | Ремонт ливневой канализации здания гаража | июль: 2024-07-01; сентябрь: 2024-09-30
3 | Ремонт помещений здания гаража с заменой деревянных оконных блоков на ПВХ, заменой напольного покрытия, заменой светильников и электропроводки | июль: 2024-07-01; сентябрь: 2024-09-30
|  |  | Подписи: |  | И.О. Начальника ОППР У-ИГЭС | [5 empty] | В.В. Репин
[5 empty] | Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС | [5 empty] | А.А. Тельнов
[5 empty] | Инженер по ОЭиР ЗиС У-ИГЭС | [5 empty] | И.Б. Заболотский
лот №4. Ремонт помещений в зданиях У-ИГЭС | bar: январь to октябрь