## ДВ
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Филиал Усть-Илимская ГЭС
_________________ С.В. Крапицкий
"21" мая 2024 г.
Ведомость объемов работ № 1
на Ремонт входных дверей АБК и дверей кабинетов и бытовых помещений | [13 empty] | Ремонт помещения слесарной мастерской СМГТС № 212 в здании хоздвора корпус В с заменой деревянных оконных блоков на ПВХ
| UIG10UYA10UU023 | [6 empty] | Инв.№ | УИГ 000100025
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик, подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | Снятие дверных полотен (1,0м*1,95м*3 шт) (0,6м*1,95м*3 шт) (0,7м*1,95м*2шт) (0,9м*2,1м*4шт) | м2 дверных полотен | 19.65 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.23187 | мусор |  |  |  |  | 0.0118 | 2.4
[5 empty] | м3 | 0.38645
2 | Снятие наличников (2,35м+2,35м+1,6м)*2ст +(2,2м+2,2м+1,4м)*2ст +((2,2м+2,2м+1,0м)*2шт)*2ст +((2,2м+2,2м+1,0м)*2шт)*2ст | м | 67.4 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.2696 | мусор |  |  |  |  | 0.004
[5 empty] | м3 | 0.44933
3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 12 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 1.26 | мусор |  |  |  |  | 0.105
[5 empty] | м3 | 2.1
4 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: двупольных глухих размер (1,5 м*2,25м)+(1,3м*2,1м) | м2 | 6.105 |  |  |  |  | Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля двупольный, заполнение сэндвич ПВХ (24мм) центр. вход 1,5м*2,25м раздевалка 1,3м*2,1м | шт | 2 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 6.105
[8 empty] | Дверной доводчик | шт | 2
[8 empty] | Пена монтажная | шт | 0.6105 |  | 0.1
5 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: однопольных глухих размер (0,9м*2,0м*4шт) | м2 | 7.2 |  |  |  |  | Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля двупольный, заполнение сэндвич ПВХ (24мм) каб. механика 0,9 м*2,0м каб. кладовщика 0,9м*2,0м тамбуры 0,9м*2,0м*2шт | шт | 4 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 7.2
[8 empty] | Дверной доводчик | шт | 4
[8 empty] | Пена монтажная | шт | 0.72 |  | 0.1
6 | Установка и крепление наличников (2,35м+2,35м+1,6м)*2ст +(2,2м+2,2м+1,4м)*2ст +((2,2м+2,2м+1,0м)*2шт)*2ст +((2,2м+2,2м+1,0м)*2шт)*2ст | м | 67.4 |  |  |  |  | Наличник ПВХ 100мм | м | 75.488 |  | 1.12
7 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих размер (1,15м*2,10м*2шт) | м2 | 4.83 |  |  |  |  | Дверь металлическая размер 1,15 м*2,10м | шт | 2 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 2.415
[8 empty] | Пена монтажная | шт | 0.483 |  | 0.1
8 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих размер (1,6м*2,25м) | м2 | 3.6 |  |  |  |  | Дверь металлическая двупольная 60/40 размер 1,6м*2,25м | шт | 1 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 3.6
[8 empty] | Пена монтажная | шт | 0.36 |  | 0.1
9 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 9 |  |  |  |  | Дверной доводчик | шт | 3 | Подрядчик | ПОТ Р М-006-97 п.2.1.12
10 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 1.7615
11 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 23 км класс груза 1 | т | 1.7615
Раздел 4. Размещение строительного мусора
12 | Размещение строительного мусора (600кг/м3) на полигоне | т | 1.7615
|  | м3 | 2.9358
Примечание: Размещение строиетльного мусора осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "Стройфирма" Приказ №16 от28.10.2021г
Условия производства работ:
Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ К = 1,2 Демонтируемый материал передается заказчику по Акту-передачи
Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ): |  |  |  |  | Подписи лиц,ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:
Подтверждение необходимости проведения работ
СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | И.О. Начальника ОППР У-ИГЭС |  |  |  | В.В. Репин
| _________________________ /____________/ |  |  |  | Инженер по ОЭиР ЗиС ОППР У-ИГЭС |  |  |  | И.Б. Заболотский
[5 empty] | Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС |  |  |  | А.А. Тельнов