## график
Приложение № 3 к договору от 2020г. № 258-025/20
Согласовано |  |  | Утверждаю
Генеральный директор |  |  | И.О. Директора
ООО "АрсеналСтрой" |  |  | филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6
_____________М.В. Урбатис |  |  | ________________Д.В. Васильев
"______ " _______________2020г. |  |  | "_______ " _______________2020г.
График производства ремонтных работ
по ремонту дымовой трубы № 2 КТЦ-ТИ на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске
№ п/п | № смет | Наименование работ | Сроки ремонта |  | Затраты, тыс.рублей
|  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 9/21 | Ремонт строительных конструкций дымовой трубы №2 (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800008048 | 2021-08-02 | 2021-08-31
| Начальник ЦОР-ТИ |  | Д.В. Юхнев