**УТВЕРЖДАЮ**

**Исполнительный директор**

**ООО "ЭН+ТЕЛЕКОМ"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.**

**План график проведения работ по модернизации магистральной сети DWDM.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | | |
| Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| ***Наименование этапа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Модернизация систем электропитания (ЭПУ) и систем кондиционирования (СКВ) магистральных узлов связи (2024г.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Заключение договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| СМР/ПНР оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Приёмка работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| ***Модернизация магистральной транспортной сети DWDM 2024-2027г.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Заключение договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| ПИР (1-3 Этапы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Этап 1** Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Этап 1** СМР/ПНР оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Приёмка работ **Этап 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Этап 2** Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Этап 2** СМР/ПНР оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Приёмка работ **Этап 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Этап 3** Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Этап 3** СМР/ПНР оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Приёмка работ **Этап 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |

Этап 1 – Линк Б Иркутск-Тайшет –Братск

Этап 2 – Линк Б Иркутск-Байкальск.

Этап 3 – Линк А Мысовая-Иркутск-Тайшет-Братск.