## К план
Приложение№ 3 к договору № от «___» ___________ 2021 г.
ПОДРЯДЧИК: | [8 empty] | ЗАКАЗЧИК:
Директор | [8 empty] | Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11
_______________ | [8 empty] | _____________ К.В.Шуляшкин
"____"___________________2021 г. | [8 empty] | "____"___________________2021 г.
График выполнения работ
по объекту: Здание водоpодной установки. Инв. № ИЭ00010522. Техническое перевооружение Установка молниезащиты.
№ п/п | Наименование видов работ | № сметы | Сроки выполнения |  | Стоимость, рублей. | Освоение КВЛ
|  |  | начало | окончание
[6 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Строительно-монтажные работы, в том числе: |  | С даты заключения договора | 24.09.2021 г.
1.1. | Демонтажные работы | 01-01-01 | С даты заключения договора | 18.06.2021 г. | [7 empty] | 0
1.2. | Рубка деревьев | 01-01-02 | С даты заключения договора | 18.06.2021 г. | [7 empty] | 0
1.3. | Разборка и восстановление ограждения | 01-01-03 | С даты заключения договора | 18.06.2021 г. | [7 empty] | 0
1.4. | Общестроительные работы.Молниеотвод-2 шт | 02-01-01 | 21.06.2021 г. | 13.08.2021 г. | [7 empty] | 0
1.5. | Молниезащита и заземление | 02-01-02 | 21.06.2021 г. | 13.08.2021 г.
1.6. | Восстановление благоустройства | 07-01-01 | 13.08.2021 г. | 10.09.2021 г.
1.7. | Озеленение | 07-01-02 | 01.09.2021 г. | 24.09.2021 г.
2. | Сдача исполнительной документации и ввод объекта в эксплуатацию | - | 27.09.2021 г. | 25.10.2021 г.
3. | Итого по договору |  |  |  | 0
4. | Кроме того, материалы поставки заказчика | - | С даты заключения договора | 24.09.2021г. | 0
|  | Заместитель директора филиала-технический директор ТЭЦ-11 | [5 empty] | Е.Н. Миронов
|  | Начальник ОКС ТЭЦ-11 | [5 empty] | М.М. Смоленюк
|  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 | [5 empty] | Э.И. Круглов
|  | Начальник ЦОР ТЭЦ-11 | [5 empty] | В.М. Климков
|  | Зам.начальника ЭЦ по ремонту ТЭЦ-11 | [5 empty] | М.С. Пресняков