Директор филиала ООО «ЕСЭ-ГГ»

Усть-Илимская ГЭС

А.А. Карпачёв

«_____» ________________ 2023 г.

График выполнения работ

выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по объекту

"ЗДАНИЕ УИГЭС. Инв. № 01010001. Модернизация системы защиты от падения работников с высоты подкрановых путей"

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования | с даты заключения настоящего договора | 01.09.2023 |
| 2 | Монтаж и испытание анкерной линии в машинном зале У-ИГЭС | 01.09.2023 | 30.09.2023 |
| 3 | Монтаж и испытание анкерной линии в башне ТМХ У-ИГЭС | 30.09.2023 | 20.12.2023 |

| Главный инженер У-ИГЭС |  | С.В. Крапицкий |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОКС У-ИГЭС |  | А.В. Стасенко |