## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
______________В.А. Чеверда
"_____" _______________2024 г.
График выполнения услуги на объекте филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
2024
|  | III квартал |  |  | IV квартал
|  | с момента заключения договора по 31.07.2024 | с 01.08.2024 31.08.2024 | с 01.09.2024 30.09.2024 | с 01.10.2024 31.10.2024 | с 01.11.2024 по 30.11.2024 | с 01.12.2024 по 27.12.2024
1. | Многофакторное исследование основания здания ГЭС
1.1. | Сбор, систематизация и анализ выполненных изысканий и исследований состояния основания и его контакта со зданием Иркутской ГЭС
1.2. | Обследование фильтрационной КИА, размещенной в потернах здания ГЭС на предмет достоверности ее показаний, работоспособности и возможности использования в качестве диагностической
1.3 | Комплексный анализ данных натурных наблюдений за особенностями поведения конструкций здания ГЭС с разработкой статистических прогнозных моделей
1.4 | Обследование фильтрационной КИА и скважин дренажной системы на предмет возможности их исследования в качестве исследовательских скважин при последующих многофакторных исследованиях
1.5 | Разработка технических решений (при необходимости) по дооснащению здания ГЭС исследовательскими скважинами для проведения последующих многофакторных исследований
1.6 | Разработка и согласование с Заказчиком программы периодических геофизических исследований состояния подземного контура здания ГЭС с учетом результатов работ по п.4.4 и 4.5 Технического задания
1.7 | Разработка и согласование с Заказчиком программы периодического гидрогеохимического мониторинга фильтрационного режима подземного контура здания ГЭС с учетом результатов работ по п.4.4 и 4.5 Технического задания
1.8 | Разработка программы периодических опытно-фильтрационных исследований фильтрационного режима подземного контура здания ГЭС с учетом результатов работ по п.4.4 и 4.5 Технического задания
1.9 | Выполнение многофакторных исследований состояния подземного контура здания Иркутской ГЭС в соответствии с программами по п. 4.6 – 4.8 Технического задания
1.1 | Составление сводного отчета по результатам многофакторных исследований состояния подземного контура здания Иркутской ГЭС
| Главный инженер |  |  |  |  | А.Н. Николаев
| Начальник ПТО |  |  |  |  | Ю.И. Гаврилов
| Начальник ОЭЦ |  |  |  |  | В.П. Гаримыко
| Ведущий инженер-руководитель ГН |  |  |  |  | М.С. Терехова