## Ведомость объемов работ
Утверждаю:
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
_______________ В.А. Чеверда
" _____ " ________________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
на оказание услуги «Многофакторное исследование основания здания ГЭС»
11663858.61
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Сбор, систематизация и анализ выполненных изысканий и исследований состояния основания и его контакта со зданием Иркутской ГЭС
2.2.08.02 | Ознакомление с технической документацией (технический проект, проект размещения контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) 2 кат. сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 377056.2604
2.2.08.04 | Подбор и изучение материалов предшествующих наблюдений по КИА, обработка материалов наблюдений 2 кат.сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 881938.4014
Раздел 2. Обследование фильтрационной КИА, размещенной в потернах здания ГЭС на предмет достоверности ее показаний, работоспособности и возможности использования в качестве диагностической
2.2.08.03 | Визуальное обследование гидротехнических сооружений и составление акта обследования (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3
2.2.08.05 | Проверка работоспособности КИА 2 кат. сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 881938.1407
Раздел 3. Комплексный анализ данных натурных наблюдений за особенностями поведения конструкций здания ГЭС с разработкой статистических прогнозных моделей
1.2.01.03 | Разработка вариантов принципиальных тех.решений, выполнение поверочных расчетов. Составление и оценка технико-экономических показателей вариантов тех.решений (4 секции, правобережный и левобережный устои) производственной площадью до 10 тыс.кв.м. | 1 сооружение | 4 | 960244.116
1.2.01.04 | Разработка чертежей, составление спецификаций, пояснительной записки (4 секции, правобережный и левобережный устои) производственной площадью до 10 тыс.кв.м | 1 сооружение | 4
Раздел 4. Обследование фильтрационной КИА и скважин дренажной системы на предмет возможности их исследования в качестве исследовательских скважин при последующих многофакторных исследованиях
2.2.08.05 | Проверка работоспособности КИА 2 кат. сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 881938.1407
Раздел 5. Разработка технических решений (при необходимости) по дооснащению здания ГЭС исследовательскими скважинами для проведения последующих многофакторных исследований
1.2.01.03 | Разработка вариантов принципиальных тех.решений, выполнение поверочных расчетов. Составление и оценка технико-экономических показателей вариантов тех.решений (4 секции, правобережный и левобережный устои) производственной площадью до 10 тыс.кв.м. | 1 сооружение | 4 | 960244.116
1.2.01.04 | Разработка чертежей, составление спецификаций, пояснительной записки (4 секции, правобережный и левобережный устои) производственной площадью до 10 тыс.кв.м | 1 сооружение | 4
Раздел 6. Разработка и согласование с Заказчиком программы периодических геофизических исследований состояния подземного контура здания ГЭС с учетом результатов работ по п.4.4 и 4.5 Технического задания
2.2.08.06 | Разработка программы эксплуатационного контроля, определение объема и периодичности наблюдений. Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации гидротехнических сооружений 2 кат.сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 1300926.3909
Раздел 7. Разработка и согласование с Заказчиком программы периодического гидрогеохимического мониторинга фильтрационного режима подземного контура здания ГЭС с учетом результатов работ по п.4.4 и 4.5 Технического задания
2.2.08.06 | Разработка программы эксплуатационного контроля, определение объема и периодичности наблюдений. Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации гидротехнических сооружений 2 кат.сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 1300926.3909
Раздел 8. Разработка программы периодических опытно-фильтрационных исследований фильтрационного режима подземного контура здания ГЭС с учетом результатов работ по п.4.4 и 4.5 Технического задания
2.2.08.06 | Разработка программы эксплуатационного контроля, определение объема и периодичности наблюдений. Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации гидротехнических сооружений 2 кат.сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 1300926.3909
Раздел 9. Выполнение многофакторных исследований состояния подземного контура здания Иркутской ГЭС в соответствии с программами по п. 4.6 – 4.8 Технического задания
2.2.07.03 | Осмотр и обмеры ГТС, определение состояния ГТС с помощью приборов и измерительных инструментов 1 кат. сложности (4 секции, правобережный и левобережный устои) | 1 элемент | 4 | 539694.24
2.2.06.03 | Проверка прочности и устойчивости гидротехнических сооружений 2 кат. сложности (4 секции, правобережный и левобережный устои) | 1 сооружение | 4 | 707919.9075
Раздел 10. Разработка и согласование с Заказчиком программы периодического гидрогеохимического мониторинга фильтрационного режима подземного контура здания ГЭС с учетом результатов работ по п.4.4 и 4.5 Технического задания
2.2.08.06 | Разработка программы эксплуатационного контроля, определение объема и периодичности наблюдений. Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации гидротехнических сооружений 2 кат.сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 1300926.3909
Раздел 11. Составление сводного отчета по результатам многофакторных исследований состояния подземного контура здания Иркутской ГЭС
2.2.08.07 | Разработка технических решений по установке КИА 2 кат. сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3
2.2.08.08 | Обработка материалов проведенных работ (таблицы, графики) обоснование принятых решений. Составление отчетной документации 2 кат. сложности (Виды наблюдений: Дренажные скважины, Напорные пьезометры, Химический анализ воды) (0.1 При продолжительности наблюдений свыше 5 лет) | 1 вид наблюдений | 3 | 269179.7238
Главный инженер |  |  | А.Н. Николаев
Начальник ПТО |  |  | Ю.И. Гаврилов
Начальник ОЭЦ |  |  | В.П. Гаримыко
Ведущий инженер-руководитель ГН |  |  | М.С. Терехова
Согласовано:
Необходимость выполнения данного вида работ подтверждаю:
Начальник службы зданий и сооружений ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  | К.Н. Барило