Приложение №5

к договору №___КС-2023 от « ___ » _____ 2023

Календарный график выполнения работ

по разработке проектной и рабочей документации «Автоматизированная измерительная система контроля состояния ГТС бетонной плотины УИГЭС. Инв. № 00491686\00040508. Модернизация. Автоматизация гидрометрических створов и щелемеров в бетонной плотине и здании ГЭС с интеграцией в существующую ИДС "ДЕДАЛ"»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах, рублей (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное натурное обследование существующей АСО КИА бетонной плотины с целью принятия технических решений. Отчет по предпроектному обследованию (пояснительная записка) | дата заключения договора | 15.04.2023 г. |  |
| 2 | Разработка проектной документации. Согласование с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 16.04.2023 | 31.09.2023 |  |
| 3 | Разработка сметной документации | 01.10.2023 | 31.10.2023 |  |
| 4 | Согласование проектной документации с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 01.10.2023 | 20.12.2023 |  |
| 5 | Разработка рабочей и сметной документации | 01.10.2023 | 10.12.2023 |  |
| 6 | Согласование рабочей и сметной документации с Заказчиком и ПТО ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | 01.12.2023 | 20.12.2023 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

| Главный инженер |  | С.В. Крапицкий |
| --- | --- | --- |
| Начальник СМГТС |  | А.А.Светличный |

| Заказчик: Директор Усть-Илимской ГЭС филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», действующий на основании доверенности №52 от 01.04.2022г _________________ А.А.Карпачев М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |