## ГПР
ЗАКАЗЧИК:
Директор
Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС»
______________А.А. Карпачев
График выполнения работ
Усть-Илимская ГЭС
(филиал)
Выполнение работ по восстановлению наблюдательных скважин, прочистке вертикального дренажа и ремонту пьезометров методом бурения
№ п.п. | Наименование объекта ремонта | с Даты заключения договора по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.07.2026 | с 01.08.2026 по 31.08.2026 | с 01.09.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.10.2026 | с 01.11.2026 по 30.11.2026
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
1 | Восстановление боковых наблюдательных скважин на ПК 10+70
2 | Прочистка вертикального дренажа напорной грани бетонной плотины после инъектирования на секции 31 в отм.235-250 путем бурения
3 | Ремонт методом бурения и оборудованию пьезометров 2202, 2701,6602
| Подписи: |  | Нач. ОППР | ___________В.В. Репин
|  | Зам. Нач. ЦТО по ГТС |  | ___________А.А. Тельнов
|  |  | Инж. ОППР | __________И.Б. Заболотский