## деф.вед.
Приложение №2 к договору № 07-19 от "___"___________ 2019г.
Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ВысотРемСервис" | [7 empty] | Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
___________________ Р.В. Константинов | [7 empty] | _________________В.А. Чеверда
"___" ___________ 2020г. | [7 empty] | "___ " __________________2023г.
Ведомость объемов работ №1
на Текущий ремонт металлоконструкций.
(категория ремонта)
Подхваты регулирующих затворов НБ (инв.№№054037-054062).
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. IGS00MEB11AB001KZ01 Подхваты регулирующих затворов НБ
1 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | м3 | 0,32 0,08*4 | Стоительный мусор | т | 0.768 | мусор | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0832 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 0.64 | Подрядчик
2 | Очистка поверхности металлических конструкций щетками | м2 | 10 2,5*4
3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 10 2,5*4
4 | Резка стального профилированного настила | м реза | 39,2 9,8*4 |  |  |  |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0,16 | Подрядчик
5 | Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости | м шва | 39,2 9,8*4 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 274.4 | Подрядчик
6 | Обезжиривание поверхностей | 100 м2 | 0,1 (2,5*4) / 100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0033 | Подрядчик
7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: WG-Weleforce (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом) | 100 м2 | 0,1 (2,5*4) / 100 |  |  |  |  | WG-Weleforce (comp.A) (12л) (Серый) | л | 2.526 | Подрядчик
[8 empty] | WG-Weleforce (comp.B) (6л), отвердитель | л | 1.263 | Подрядчик
[8 empty] | WG-Welethinner EP (10л) Растворитель | л | 0.379 | Подрядчик
8 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,0107 (0,08/0,3*4) / 100 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0.3274 | Подрядчик
[8 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.0026 | Подрядчик
9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,768 0,32*2,4
10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,768 0,32*2,4
11 | Размещение строительного мусора на полигоне (полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск) | 1 т груза | 0,768 0,32*2,4
Условия производства работ: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта (К=1,15)
Главный инженер |  |  | А.Н. Николаев |  | Необходимость работ подтверждает
Начальник ОЭЦ |  |  | В.П. Гаримыко |  | Ведущий инженер департамента по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  | П.В. Потемкин
Начальник УЭМО |  |  | Э.Г. Синев