## Лист1
Приложение № 3 к договору от "_____"________________2023г
Утверждаю:
Директор филиала Ново-Зиминская ТЭЦ ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________О.Г. Рябиков
График выполнения работ по объекту филиала ООО "БЭК" Ново-Зиминская ТЭЦ «ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281. Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП"
№ | Наименование работ | 2023
|  | с даты заключения договора | Август | Сентябрь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | Земляные работы: рытье котлаванов, троншей устройство оснований под фундамент
2 | Бетонные работы,монтаж кабельной системы в троншеи,с последующей обратной засыпкой, монтаж ж/б опор
3 | Монтаж модуля КПП ,
4 | Пусконаладочные работы
5 | Уборка рабочих мест, передача исполнительной документации
| Начальник ЦОР | В.Г. Боярченко
| Начальник ЭЦ | И.С.Большаков
| Начальник СДТУ | И.В. Степанов