## Пр.1 ПСДЦ
Приложение № 1
к Договору подряда № 043/02/2026
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика" - директор ООО "ЭН+ ГИДРО" Кузнецов Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, и от лица "Подрядчика" - _______________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Комплексная система безопасности Братской ГЭС. Инв. №00044716. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности (Ограждение)» в размере _______ (____________) рублей ___копеек без НДС, кроме того стоимость увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ, в том числе:
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства объекта в базисных ценах 2000 г | Стоимость строительства объекта в текущих ценах | Кроме того давальческие материалы (справочно)
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Строительно-монтажные работы |  | 20011903.97
| Итого | #REF! | 20011903.97
| НДС -22 % |  | 4402618.8734
| ВСЕГО с НДС |  | 24414522.8434
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
______________ С.В. Кузнецов |  |  | _____________
МП |  |  | МП

## Пр.2 РДЦ
Приложение № 2
к Договору подряда № 043/02/2026
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| _________________ | [11 empty] | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | [11 empty] | "____ " ___________2026г.
МП | [11 empty] | МП
Расчёт договорной стоимости работ
по объекту: «Комплексная система безопасности Братской ГЭС. Инв. №00044716. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности (Ограждение)»
Основание: проект РД №009/02/2022, ведомость объемов работ. Приказ ПСД от 28.03.2024 №125
Исходные данные:
Источник сметных цен |  | сплит-форма Иркутской обл. (3 зона)
Уровень цен (квартал, год) |  | 2 квартал 2026 г
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв. 2026 г. |  | 1.38%
Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2026 г
№п/п | Наименование смет | № смет | ВСЕГО Стоимость работ в текущих ценах с учетом тендерного коэффициента | Стоимость работ в текущей цене
|  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | ОТ | ЭМ | ОТм | Материалы | Оборудование подрядчика | Перевозка | НР | СП | Непредвиденные затраты | ТЗ | ТЗМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СМР
1 | Периметральное ограждение территории | 02-01-01 | 17915268.2 | 17915268.2 | 2166952.81 | 101803.86 | 682448.71 | 10231667.62 | 0 | 0 | 2693382.54 | 1774255 | 264757.66 | 2399.96 | 676.6
2 | Лестницы Л1-Л3 | 02-01-02 | 2096635.77 | 2096635.77 | 278326.15 | 128534.68 | 56148.83 | 1088425.46 | 0 | 2226.01 | 316033.07 | 195956.8 | 30984.77 | 295.27 | 41.86
| Всего СМР |  | 20011903.97 | 20011903.97 | 2445278.96 | 230338.54 | 738597.54 | 11320093.08 | 0 | 2226.01 | 3009415.61 | 1970211.8 | 295742.43 | 2695.23 | 718.46
| Непредвиденные работы и затраты 1,5 % (справочно) |  | 295742.43 | 295742.4331 | 36679.1844 | 3455.0781 | 11078.9631 | 169801.3962 | 0 | 33.4002 | 45141.2341 | 29553.177
| Итого начальная стоимость : |  | 20011903.97 | 20011903.97 | 2445278.96 | 230338.54 | 738597.54 | 11320093.08 | 0 | 2226.01 | 3009415.61 | 1970211.8 | 295742.43 | 2695.23 | 718.46
| Тендерный коэффициент: |  | 1
| ВСЕГО стоимость работ с учетом тендерного коэффициента: |  | 20011903.97 | 20011903.97 | 2445278.96 | 230338.54 | 738597.54 | 11320093.08 | 0 | 2226.01 | 3009415.61 | 1970211.8 | 295742.43
| НДС-22 % |  | 4402618.8734 | 4402618.8734 | 537961.3712 | 50674.4788 | 162491.4588 | 2490420.4776 | 0 | 489.7222 | 662071.4342 | 433446.596 | 65063.3346
| ВСЕГО с НДС |  | 24414522.8434 | 24414522.8434 | 2983240.3312 | 281013.0188 | 901088.9988 | 13810513.5576 | 0 | 2715.7322 | 3671487.0442 | 2403658.396 | 360805.7646
справочно:
| Материалы поставки заказчика |  | 0
| Оборудование поставки заказчика |  | 0
| Итого КВЛ без учета НДС |  | 20011903.97
Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ
| Начальник ОКС Братской ГЭС: |  |  |  |  | Д. Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат ОКС Братской ГЭС: |  |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.3 График
Приложение №3
к Договору подряда № 043/02/2026
Заказчик: ООО "ЭН+ ГИДРО"
Подрядчик:
ГРАФИК
выполнения работ
по объекту: «Комплексная система безопасности Братской ГЭС. Инв. №00044716. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности (Ограждение)»
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РНЦ, руб. | период
|  |  | с даты заключения договора - по 30.09.2026 | IV квартал (по 30.12.2026)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Периметральное ограждение территории | 17915268.2 | 17674836.65 | 240431.55
2 | Лестницы Л1-Л3 | 2096635.77 | 1856204.22 | 240431.55
| ИТОГО: | 20011903.97 | 19531040.87 | 480863.1
| НДС 22% | 4402618.8734 | 4296828.9914 | 105789.882
| Всего с НДС | 24414522.8434 | 23827869.8614 | 586652.982
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
| _____________ |  | _______________ С.В. Кузнецов
| "____"_________ 2026г. |  | "____"__________ 2026г.
| МП |  | МП
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
___________ Е.В. Стрелков
"____"__________ 2026г.
МП
Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
___________ А.В. Боярский
"____"__________ 2026г.

## Пр.4 СРС
Приложение №4
к Договору подряда № 043/02/2026
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2026 г. |  |  | "______ " ____________2026 г.
МП |  |  | МП
Сводный расчет стоимости
по объекту: «Комплексная система безопасности Братской ГЭС. Инв. №00044716. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности (Ограждение)»
| Составлена в ценах 2 квартал 2026 г. |  |  |  | рублей
№ пп | № сметы | Наименование работ т затрат | Стоимость |  | ВСЕГО по договору без давальческих материалов
|  |  | СМР | в том числе, давальческие материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМР
1 | 02-01-01 | Периметральное ограждение территории | 17915268.2 | 0 | 17915268.2
2 | 02-01-02 | Лестницы Л1-Л3 | 2096635.77 | 0 | 2096635.77
|  | ИТОГО | 20011903.97 | 0 | 20011903.97
|  | НДС 22 % |  |  | 4402618.8734
|  | ВСЕГО с НДС |  |  | 24414522.8434
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | Ю.Ю. Кудымова