## ДВ
Приложение №1 к договору № от ____.____.2024г.
СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
_____________________ Д.В. Васильев
"_______"_______ 2024г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1
Ремонт тепловой изоляции оборудования ТА-5 ПВД-7,8
| Объект: | ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140192
№ п/п | Наименование работ | Темп-ра тепл-ля | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция тепло-изоляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование нормы расхода | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. T1015LAD01AC001KC01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140192 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Техническое диагностирование подогревателя высокого давления ПВД-7 бл. 5 (ПВ-775-265-31-1) (изоляция)
| ПВД-7 (разъем) | 200 | плоскость |  |  |  | 133 | 12 | 1.6
1 | Разборка тепловой изоляции | 200 | плоскость |  | маты м/в прош. |  | 133 | 12 | 1.6
2 | Установка тепловой изоляции | 200 | плоскость |  | маты м/в прош. |  | 133 | 12 | 1.6 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.98 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 4 | Подрядчик
3 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 12
4 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 12 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 12.6 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.36 | Подрядчик
Раздел 2. T1015LAD01AC001KC02 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140192 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Техническое диагностирование подогревателявысокого давления ПВД-8 бл. 5 (ПВ-775-265-45) (изоляция)
| ПВД-8 (разъем) | 200 | плоскость |  |  |  | 133 | 12 | 1.6
5 | Разборка тепловой изоляции | 200 | плоскость |  | маты м/в прош. |  | 133 | 12 | 1.6
6 | Установка тепловой изоляции | 200 | плоскость |  | маты м/в прош. |  | 133 | 12 | 1.6 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.98 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 4 | Подрядчик
7 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 12
8 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 12 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 12.6 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.36 | Подрядчик
Условия производства работ: Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника БЦ)
Заказчик:
[9 empty] | Начальник КТЦ |  |  |  |  | Д.А. Сучилин
[9 empty] | Начальник ЦОР |  |  |  |  | Е.В. Коростелев