## График
Приложение № 12
к договору от "____" ____________ 2021 г. № 003/02/2022
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Подрядчик:
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
к договору на разработку проектной и рабочей документации
по объекту : "Внедрение мониторинга ОПРЧ"
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена, тыс.руб. | Период
|  |  | С момента подписания договора -31.03.2022г | II квартал 2022 г. (с 01.01.2022-30.06.2022) | III квартал 2022 г. (с 01.07.2022-30.09.2022) | IV квартал 2022 г. (до 24.12.2022г.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектное обследование, обоснование основных технических решений | 88.207 | 88.207
2 | Проведение корпоративных процедур по выбору оборудования применяемого в проекте | -
3 | Предоставление спецификаций оборудования и материалов | -
4 | Разработка технического задания | 158.664 |  | 158.664
5 | Разработка и согласование ПД | 339.931 |  |  | 339.931
6 | Разработка и согласование РД | 412.168 |  |  |  | 412.168
| ИТОГО | 998.97 | 88.207 | 158.664 | 339.931 | 412.168
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | _____________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ____________ 2021 г. |  |  | "____"____________ 2021 г.
| МП |  | МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________ А.В. Боярский
"____"____________ 2021 г.
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
| Директор ООО "Стройресурс Холдинг" |  |  | Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | ________________Е.В. Стрелков
| " _____ " ____________ 2021 г. |  |  | " _____ " ____________ 2021 г.
| МП |  |  | МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
__________________А.В. Боярский
" _____ " ____________ 2021 г.