- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на внедрение Электронного журнала «Хронос»

на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах ОАО «ИЭСК»

В рамках внедрения Электронного журнала «Хронос» на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах ОАО «ИЭСК» выполнить следующие виды работ:

1. Обследование:

– запросить исходные данные (все однолинейные схемы ПС в количестве 426 шт. (500кВ – 8; 220кВ – 30; 110кВ – 137; 35кВ – 233; 27,5кВ – 18));

– изучить и проанализировать исходные данные с целью выверки CIM-модели в существующем ОИК РСДУ-5 ЦУС ОАО «ИЭСК» для возможности развертывания Электронного журнала «Хронос».

2. Дистанционно произвести необходимые корректировки CIM-модели в существующем ОИК РСДУ5 ЦУС ОАО «ИЭСК» на основе полученных исходных данных 426 схем подстанций):

– добавление новых присоединений (параметризация телесигналов положений выключателей);

– удаление несуществующих присоединений.

3. Дистанционно подготовить и настроить специализированное ПО для Электронного журнала «Хронос» для 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах 5 (пяти) филиалов ОАО «ИЭСК» на 10 (десяти) серверах (1-ый и 2-ой комплекты):

– согласовать IP-адресацию (TCP порты) для организации подключения новых 43 (сорока трех) диспетчерских пунктов 5 (пяти) филиалов ОАО «ИЭСК» с Заказчиком;

– установить и настроить обновленные пакеты специализированного ПО для Электронного журнала «Хронос»;

– установить сопутствующие системные пакеты для ОС Linux (библиотеки, зависимости) необходимые для работы Электронного журнала «Хронос»;

– настроить глубину хранения данных Электронного журнала «Хронос» ЦУС ОАО «ИЭСК» не менее 5 лет (в соответствии с законодательством РФ);

– согласовать маршруты передачи информации между ЦУС, ФЭС, РЭС с Заказчиком;

– настроить синхронизацию данных между различными ДП (ЦУС, ФЭС, РЭС).

4. Выполнить эксплуатационную документацию на 1 и 2 этапы Электронного журнала «Хронос» для ЦУС ОАО «ИЭСК».

5. Провести дистанционный семинар для диспетчеров ОДС всех филиалов ОАО «ИЭСК» в две волны. Время и способ проведения согласовывается с Заказчиком.

6. Провести дистанционный семинар для администраторов существующего ОИК РСДУ-5 ЦУС ОАО «ИЭСК» по сопровождению Электронного журнала «Хронос», взаимодействию между установленным и развернутым ПО (общее время курса – 8 часов). Время и способ проведения согласовывается с Заказчиком.

7. Проведение дистанционно предварительных испытаний, по разработанной и согласованной с Заказчиком программе испытаний Электронного журнала «Хронос» на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах 5 (пяти) филиалов ОАО «ИЭСК».

8. Обеспечить опытную эксплуатацию Электронного журнала «Хронос» на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах 5 (пяти) филиалов ОАО «ИЭСК» с устранением выявленных замечаний со стороны Заказчика. Срок сдачи в опытную эксплуатацию – до 30.11.2023 г.

9. Срок ввода в промышленную эксплуатацию Электронного журнала «Хронос» на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах 5 (пяти) филиалов ОАО «ИЭСК» определяется Заказчиком, но не позднее 3 (трех) месяцев со дня сдачи в опытную эксплуатацию.

ПЕРЕЧЕНЬ

диспетчерских пунктов ОАО «ИЭСК» для внедрения Электронного журнала «Хронос»

| № п/п | Филиал | Подразделение | Название ДП | Адрес | Энергообъект расположения ДП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | СЭС | РЭС-1 | ДП РЭС-1 | Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский | ПС 220кВ Коршуниха |
| 2. | СЭС | РЭС-2 | ДП РЭС-2 | Усть-Илимский р-н, г. Усть-Илимск | ПС 220кВ Таёжная |
| 3. | СЭС | РЭС-2 | ДП РЭС-2, ОДГ-1 | Усть-Илимский р-н, г. Усть-Илимск | ПС 220кВ Таёжная |
| 4. | СЭС | РЭС-2 | ДП РЭС-2, ОДГ-2 | Усть-Илимский р-н, г. Усть-Илимск, ул. Пролетарская, д. 15 | ПС 220кВ Сибирская |
| 5. | СЭС | РЭС-3 | ДП РЭС-3, Киренга | Казачинско-Ленский р-н, рп. Магистральный | ПС 220кВ Киренга |
| 6. | СЭС | РЭС-3 | ДП РЭС-3, Лена | Усть-Кутский р-н, г. Усть-Кут | ПС 220кВ Лена |
| 7. | СЭС | РЭС-4 | ДП РЭС-4 | Братский р-н, с. Покосное | ПС 220кВ Покосное |
| 8. | СЭС | ОДГ-1 | ДП СЭС, ОДГ-1 | Братский р-н, г. Братск, п. Энергетик, ул. Промышленная, д. 3 | — |
| 9. | СЭС | ОДГ-2 | ДП СЭС, ОДГ-2 | Братский р-н, г. Братск, ул. Южная, д. 6 | — |
| 10. | СЭС | ОДГ-3 | ДП СЭС, ОДГ-3 | Братский р-н, п. Турма | Братский ПП 500кВ |
| 11. | ЗЭС | Зиминский РЭС | ДП Зиминский РЭС | Зиминский р-н, г. Зима, ул. Спортивная, д. 16 | — |
| 12. | ЗЭС | Куйтунский РЭС | ДП Куйтунский РЭС | Куйтунский р-н, рп. Куйтун, ул. Рождественская, д. 4 | — |
| 13. | ЗЭС | Нижнеудинский РЭС | ДП Нижнеудинский РЭС | Нижнеудинский р-н, с. Мельница, ул. Энергетиков, уч. 12 | ПС 110кВ Рубахино |
| 14. | ЗЭС | Тайшетский РЭС | ДП Тайшетский РЭС | Тайшетский р-н, г. Бирюсинск, ул. Парижской комунны, д. 21 | ПС 110кВ Бирюса |
| 15. | ЗЭС | Чунский РЭС | ДП Чунский РЭС | Чунский р-н, рп. Лесогорск | ПС 110кВ Лесогорск |
| 16. | ЗЭС | Служба ПС | ДП ПС 500кВ Ново-Зиминская | Зиминский р-н, г. Зима | ПС 500кВ Ново-Зиминская |
| 17. | ЗЭС | Служба ПС | ДП ПС 500кВ Тулун | Тулунский р-н, г. Тулун | ПС 500кВ Тулун |
| 18. | ЗЭС | Служба ПС | ДП ПС 500кВ Тайшет | Тайшетский р-н, г. Тайшет, ул. Энергетиков, д. 20 | ПС 500кВ Тайшет |
| 19. | ЗЭС | Служба ПС | ДП ПС 500кВ Озёрная | Тайшетский р-н | ПС 500кВ Озёрная |
| 20. | ЦЭС | Заларинский и Нукутский р-н | ДП Заларинский и Нукутский р-н | Заларинский р-н, д. Московская | ПС 110кВ Заря |
| 21. | ЦЭС | Аларский р-н | ДП Аларский р-н | Аларский р-н, п. Кутулик, ул. Лесная горка, д. 1 | ПС 110кВ Кутулик |
| 22. | ЦЭС | Черемховский р-н | ДП Черемховский р-н | Черемховский р-н, г. Черемхово | — |
| 23. | ЦЭС | Усольский р-н | ДП Усольский р-н | Усольский р-н, рп. Белореченский, д. 115 | ПС 110кВ Белореченская |
| 24. | ЦЭС | ПС 500кВ Иркутская, ГПП-1 | ДП ПС 500кВ Иркутская | Ангарский р-н, г. Ангарск, Южный массив, 2-й кв-л | ПС 500кВ Иркутская |
| 25. | ЦЭС | УПК Тыреть 500кВ | ДП УПК Тыреть 500кВ | Заларинский р-н, пгт. Тыреть 1-я | УПК Тыреть 500кВ |
| 26. | ЦЭС | ПС 220кВ УП-15 | ДП ПС 220кВ УП-15 | Ангарский р-н, г. Ангарск, ул. Партизанская, 8, мкр-н Майск | ПС 220кВ УП-15 |
| 27. | ЦЭС | ПС 220кВ Черемхово | ДП ПС 220кВ Черемхово | Черемховский р-н, г. Черемхово, п. Ершовка | ПС 220кВ Черемхово |
| 28. | ЦЭС | ПС 110кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ДП ПС 110кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | Ангарский район, г. Ангарск, промышленный массив | ПС 110кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 |
| 29. | ЦЭС | ПС 110кВ Лесозавод | ДП ПС 110кВ Лесозавод | Черемховский р-н, Черемховский район, 1,5 км на юго-восток от с. Узкий Луг | ПС 110кВ Лесозавод |
| 30. | ЮЭС | ПС 500кВ Ключи | ДП ПС 500кВ Ключи | Шелеховский р-н, г. Шелехов | ПС 500кВ Ключи |
| 31. | ЮЭС | ПС 220кВ Шелехово | ДП ПС 220кВ Шелехово | Шелеховский р-н, г. Шелехов | ПС 220кВ Шелехово |
| 32. | ЮЭС | ПС 220кВ БЦБК | ДП ПС 220кВ БЦБК | Слюдянский р-н, г. Байкальск, Промплощадка | ПС 220кВ БЦБК |
| 33. | ЮЭС | Левобережный РЭС | ДП Левобережный РЭС | г. Иркутск | — |
| 34. | ЮЭС | Правобережный РЭС | ДП Правобережный РЭС | г. Иркутск | — |
| 35. | ЮЭС | Ленинский РЭС | ДП Ленинский РЭС | г. Иркутск | — |
| 36. | ЮЭС | Шелеховский РЭС | ДП Шелеховский РЭС | Шелеховский р-н, г. Шелехов | — |
| 37. | ВЭС | Эхирит-Булагатский РЭС | ДП Эхирит-Булагатский РЭС | Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. 50 Октября, 64б | ПС 110кВ Усть-Орда |
| 38. | ВЭС | Баяндаевский РЭС | ДП Баяндаевский РЭС | Баяндаевский р-н, с. Баяндай, ул. Энергетиков, д. 1 | ПС 110кВ Баяндай |
| 39. | ВЭС | Качугский РЭС | ДП Качугский РЭС | Качугский р-н, рп. Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 | ПС 110кВ Качуг |
| 40. | ВЭС | Осинский РЭС | ДП Осинский РЭС | Осинский р-н, с. Оса, ул. Энергетиков, д. 8 | ПС 110кВ Оса |
| 41. | ВЭС | Жигаловский РЭС | ДП Жигаловский РЭС | Жигаловский р-н, пгт. Жигалово, ул. Подстанция, д. 1 | ПС 110кВ Жигалово |
| 42. | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | ДП Усть-Удинский РЭС | Усть-Удинский р-н, п. Новая-Уда, ул. Ленина, д. 79а | ПС 110кВ Новая-Уда |
| 43. | ВЭС | Оекский и Прибакальский РЭСы | ДП Оекский и Прибакальский РЭСы | г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 38 | — |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

внедрения Электронного журнала «Хронос»

на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах ОАО «ИЭСК»

| № п/п | Наименование работ по договору и этапов его выполнения | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обследование. | С даты подписания договора | 31.05.2023 |
| 2. | Дистанционная корректировка CIM-модели в существующем ОИК РСДУ5 ЦУС. | 16.05.2023 | 15.08.2023 |
| 3. | Дистанционная подготовка и настройка специализированного ПО для Электронного журнала «Хронос» для 43 (сорока трех) диспетчерских пунктов 5 (пяти) филиалов ОАО «ИЭСК». | 17.07.2023 | 30.09.2023 |
| 4. | Выполнение эксплуатационной документации на 1 и 2 этапы Электронного журнала «Хронос» для ЦУС ОАО «ИЭСК». | 14.08.2022 | 15.09.2023 |
| 5. | Проведение дистанционного семинара для диспетчеров ОДС всех филиалов ОАО «ИЭСК». | 02.10.2023 | 20.10.2023 |
| 6. | Проведение дистанционного семинара для администраторов существующего ОИК РСДУ-5 ЦУС ОАО «ИЭСК» по сопровождению Электронного журнала «Хронос», взаимодействию между установленным и развернутым ПО. | 23.10.2023 | 31.10.2023 |
| 8. | Дистанционное проведение предварительных испытаний, по разработанной и согласованной с Заказчиком программе испытаний Электронного журнала «Хронос» на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах ОАО 5 (пяти) филиалов «ИЭСК». | 01.11.2023 | 15.11.2023 |
| 10. | Сдача в опытную эксплуатацию Электронного журнала «Хронос» на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах ОАО «ИЭСК». | 16.11.2023 | 30.11.2023 |
| 11. | Сдача в промышленную эксплуатацию Электронного журнала «Хронос» на 43 (сорока трех) диспетчерских пунктах ОАО «ИЭСК». | 01.12.2023 | определяется Заказчиком, но не позднее 3 месяцев со дня сдачи в опытную эксплуатацию |
| Итого: |  | С даты подписания договора | 31.03.2024 |