## Ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2024г.
Братская ГЭС ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Ведомость объемов работ №1
Техническое обслуживание
(категория ремонта)
Очистка от зарастания деревьями, кустарником и травянистой растительностью охранных зон и территории Братской ГЭС
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Правобережная грунтовая плотина инв. № ТГ0000006. Бечевник. Выкашивание кустарника
1 | Механизированная срезка кустарниковой растительности (кустарник средней густоты) | Га | 0.3
2 | Сгребание и уборка кустарника вилами | Га | 0.3 | кустарник | т | 1.125 | растительный мусор
Раздел 2. Ограждение металлическое от КП-2 до реки Ангара инв № 00020756. Обрезка веток деревьев вдоль а/д №8 (участок от будки обогрева КНС р.Падь турока до конжа ж/б ограждения)
3 | Механизированная обрезка веток и сучьев у деревьев и кустарников, расположенных на расстоянии до 1 м от существующего бетонного периметрального ограждения. Обрезка веток на высоту ствола до 4 м. На участке от будки обогрева КНС р.Падь турока до конжа ж/б ограждения. | шт | 398.11 |  | т | 1.9906 | растительный мусор
4 | Сгребание веток вручную | т | 1.9906
Раздел 3. Ограждение от КП1 до КП-2 инв № 00020755. Участок периметрального ограждения от КПП-1 до КПП-2. Выкашивание травы и кустарника
5 | Механизированное выкашивание травы и срезка поросли участков: 1. между основнымо ж.б. ограждением и наружным предупредительным ограждением; 2. от наружнего предупредительного ограждения 3 метра наружу территориия; 3 между основнымо ж.б. ограждением и внутренним предупредительным ограждением; 4. от внутреннего периметрального ограждения 3 метра внутрь территории Периодичность 1 раз за сезон: с 15 июля по 15 августа | Га | 2.1952
6 | Механизированная срезка кустарниковой растительности участков: 1. между основнымо ж.б. ограждением и наружным предупредительным ограждением; 2. от наружнего предупредительного ограждения 3 метра наружу территориия; 3 между основнымо ж.б. ограждением и внутренним предупредительным ограждением; 4. от внутреннего периметрального ограждения 3 метра внутрь территории | Га | 0.0065856
7 | Сгребание и уборка травы вилами | Га | 2.1952 | трава | т | 0.98784 | растительный мусор
8 | Сгребание и уборка кустарника вилами | Га | 0.0065856 | кустарник | т | 0.024696 | растительный мусор
Раздел 4. Левобережная грунтовая плотина. Выкашивание травы, кустарника и спил деревьев: воздушный переход 500 кВ от укрупненных блоков здания ГЭС до ОРУ 500 кВ инв № 0030103, воздушный переход и связь между шинами 220 и 500 кВ 2АТ инв № БРГ 0030109, воздушный переход и связь между шинами 220 и 500 кВ 1АТ инв № БРГ 0030108
9 | Механизированное выкашивание травы и срезка поросли (без вывоза с территории) | Га | 10 | [8 empty] | 100 | 0.15 | 1 | 0.0015
10 | Механизированная срезка кустарниковой растительности, кроме изгороди из акации | Га | 4
11 | Сгребание и уборка кустарника вилами | Га | 4 | кустарник | т | 15 | растительный мусор
12 | Спиливание деревьев диаметром до 16 cм | шт. | 760 | деревья | т | 20.976 | растительный мусор
13 | Спиливание деревьев диаметром до 24 cм | шт. | 90 | деревья | т | 13.68 | растительный мусор
14 | Разделка древесины для осуществления погрузочных работ | шт. | 850
Условия производства работ: табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
Раздел 5. Прочие работы
15 | Погрузо-разгрузочные работы растительного мусора при автомобильных перевозках | т | 53.7841
16 | Перевозка растительного мусора на полигон ТБО автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | т | 53.7841
17 | Захоронение (размещение) мусора на полигоне ТБО (компенсация затрат) | т | 53.7841
Условия производства работ: табл.3 п.15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [6 empty] | Ведущий инженер службы ЗиС ООО "ЕСЭ-ГГ" |  | К.Ю. Волкова
[7 empty] | И.о. начальтника ОППР БГЭС |  | А.В. Карманов
[7 empty] | Начальник ЦТО |  | М.А. Шевченко
[7 empty] | Заместитель начальника ЦТО по ГТС |  | С.А. Мугаев