|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 4 к договору № от "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | |
|  | |
| **ПОДРЯДЧИК** | **ЗАКАЗЧИК** |
|  | Генеральный директор |
|  | ООО «Стройресурс Холдинг»компания» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Кудрявцев |

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

по объекту: «Оборудование релейного щита на ОРУ-110 кВ. Инв №ИЭ9144915. Техническое перевооружение резервных защит ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1Б»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работы | Срок производства работ |
| 1 | Изготовление шкафов в производственном цехе | 17.05.2021 – 30.06.2021 |
| 2 | Установка шкафов РЗА | **с** **даты заключения договора** – 09.07.2021 |
| 2.1 | Прокладка кабельных связей | 01.07.2021 – 23.07.2021 |
| 2.2 | Расключение кабеля | 12.07.2021 – 30.07.2021 |
| 2.3 | Монтаж приборов в существующих панелях | 26.07.2021 – 04.08.2021 |
| 3 | Демонтажные работы | 26.07.2021 – 04.08.2021 |
| 4 | Наладка шкафов РЗА | 12.07.2021 – 06.08.2021 |
| 5 | Опробование цепей, приёмо-сдаточные испытания, проверка под нагрузкой | 02.08.2021 – 28.08.2021 |
| 6 | Сдача документации | 23.08.2021 – 31.08.2021 |
| 8 | Ввод объекта в эксплуатацию | 28.08.2021 – **31.08.2021** |

Инженер ОКС М.В. Востренков