## деф.вед.
Приложение №2 к договору № 07-19 от "___"___________ 2019г.
Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ВысотРемСервис" | [7 empty] | Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
___________________ Р.В. Константинов | [7 empty] | _________________В.А. Чеверда
"___" ___________ 2020г. | [7 empty] | "___ " __________________2022г.
Ведомость объемов работ №1
на Ремонт технологических помещений и водопроводящего тракта гидроагрегатов
(категория ремонта)
Здание гидростанции инв.№ТГ0001142.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. IGS01UAA07UU010UU01 Помещение ТВС 7Г
1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0,595 59,5 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.476 | Подрядчик
[8 empty] | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.002618 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.0119 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.039865 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.02499 | Подрядчик
2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0,26 26 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.416 | Подрядчик
[8 empty] | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.001144 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.0052 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.01742 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.011083 | Подрядчик
3 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,03 3 / 100 | Строительный мусор | т | 0.138 | мусор
4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,03 3/100 |  |  |  |  | Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску | т | 0.051 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0.000309 | Подрядчик
5 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,03 3/100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0252 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.0093 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.0009 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.0006 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.0036 | Подрядчик
6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,138 | #REF!
7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 0,138
8 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск) | тн | 0,138
Раздел 2. IGS01UAA07UU010UU01 Цилиндр генератора 5Г
9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 1,742 174,2 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.3936 | Подрядчик
[8 empty] | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0076648 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.03484 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.11671 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.073164 | Подрядчик
10 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,08 8 / 100 | Строительный мусор | т | 0.368 | мусор
11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,08 8/100 |  |  |  |  | Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску | т | 0.136 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0.000824 | Подрядчик
12 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,08 8/100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0672 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.0248 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.0024 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.0016 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.0096 | Подрядчик
13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (цилиндр снаружи) | 100 м2 | 1,912 191,2 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.1032 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.34416 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 | т | 0.040343 | Подрядчик
[8 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.010898 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.080304 | Подрядчик
14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (цилиндр металл): за два раза | 100 м2 | 1,597 159,7 / 100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.1597 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 | т | 0.025712 | Подрядчик
[8 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.014373 | Подрядчик
15 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,075676 (0,00031+0,075366) |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.000613 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 7.6e-06 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь круглая нержавеющая марки 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм | т | 0,00031 | Подрядчик
[8 empty] | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм | т | 0,0754 | Подрядчик
16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (между цилиндром генератора и НК) | 100 м2 | 0,2 20 / 100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 | т | 0.00226 | Подрядчик
[8 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.00136 | Подрядчик
17 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,45 45 / 100 | Строительный мусор | т | 4.95 | мусор
18 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,45 45/100 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.295 | Подрядчик
19 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 300х300*8мм | 100 м2 | 0,45 45/100 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.00585 | Подрядчик
[8 empty] | Гранит керамический многоцветный неполированный, размер 300х300х8 мм | м2 | 45.9 | Подрядчик
[8 empty] | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0.0045 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.1935 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.01575 | Подрядчик
20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,318 2,475+2,475+0,368 | 5.318
21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 5,318 2,475+2,475+0,368
22 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск) | тн | 5,318 2,475+2,475+0,368
Раздел 3. IGS01UAA07UU010UU01 Помещение шахты турбины 5Г
23 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,92 1,2*16 / 100 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.001536 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.005568 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 1.056 | Подрядчик
24 | Укрытие пленкой оборудования от пыли и брызг воды и краски | 100 м2 | 0,5 50 / 100 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 30.87 | Подрядчик
25 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,2 20 / 100 | Строительный мусор | т | 0.92 | мусор
26 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,2 20/100 |  |  |  |  | Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску | т | 0.34 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0.00206 | Подрядчик
27 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,2 20/100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.168 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.062 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.008 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.024 | Подрядчик
28 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,03 3 / 100 | Cветильники | шт | 3 | повторное использование
29 | Усиление металлоконструкций | м шва | 1.4 |  |  |  |  | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.000924 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 1.4 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х5 мм | т | 0.0007 | Подрядчик
30 | Обезжиривание поверхностей | 100 м2 | 0,00175 0,05*0,05*7 / 100 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | кг | 0.006 | Подрядчик
31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,00175 0,05*0,05*7 / 100 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.0016 | Подрядчик
32 | Демонтаж укрытия пленкой оборудования от пыли и брызг воды и краски | 100 м2 | 0,5 50/100
33 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.92
34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 0.92
35 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск) | тн | 0.92
Раздел 4. IGS01UAA07UU010UU01 Помещения выводов 5Г
36 | Укрытие пленкой оборудования от пыли, брызг воды и краски | 100 м2 | 0,2 20 / 100 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 12.348 | Подрядчик
37 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,48 1,2*40 / 100 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.00384 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.01392 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 2.64 | Подрядчик
38 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,365 36,5 / 100 | Строительный мусор | т | 4.015 | мусор |  |  |  | Подрядчик
39 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,365 36,5/100 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 1.8615 | Подрядчик
40 | Обеспыливание поверхности | м2 | 36,5
41 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей полов: Мастика Вектор-1025 | 100 м2 | 0,365 36,5 / 100 |  |  |  |  | Растворитель Р-4 | кг | 1.2373 | Подрядчик
[8 empty] | Антикоррозийная мастика "Вектор 1025" (150 г на 1 м2 в 1 слой) | кг | 5,475 | Подрядчик
42 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей полов: мастика "Магистраль" за 2 раза | 100 м2 | 0,365 36,5/100 |  |  |  |  | Растворитель Р-4 | кг | 1.6498 | Подрядчик
[8 empty] | Антикоррозийная мастика "Магистраль" (200г на 1 м2 в 1 слой-полы) | кг | 14,6 | Подрядчик
43 | Укладка металлического накладного профиля по граням лестничных маршей | 100 м | 0,022 2,2 / 100 |  |  |  |  | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 0.1474 | Подрядчик
[8 empty] | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 2.31 | Подрядчик
44 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,4 40 / 100 | Строительный мусор | т | 1.84 | мусор |  |  |  | Подрядчик
45 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,4 40 / 100 |  |  |  |  | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0.00412 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие строительные штукатурные, декоративные, минеральные, под окраску | т | 0.68 | Подрядчик
46 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,4 40 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.336 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.124 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.012 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.008 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.048 | Подрядчик
47 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0,97 97 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.776 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.0194 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.06499 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.04074 | Подрядчик
48 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0,62 62 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.992 | Подрядчик
[8 empty] | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.002728 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая | т | 0.0124 | Подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая | т | 0.04154 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ | т | 0.026427 | Подрядчик
49 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,43 43 / 100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.043 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 | т | 0.0069 | Подрядчик
[8 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.003827 | Подрядчик
50 | Очистка поверхностей от мазута уайт-спиритом | 100 м2 | 0,2 20 / 100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 6.6 | Подрядчик
51 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (лекажные приямки) | 100 м2 | 0,2 20 / 100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 | т | 0.00322 | Подрядчик
[8 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0018 | Подрядчик
52 | Демонтаж укрытия пленкой оборудования от пыли и брызг воды и краски | 100 м2 | 0,2 а19
53 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,855 2*2,0075+1,84 | 5.855
54 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 5,855 2*2,0075+1,84
55 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск) | тн | 5,855 2*2,0075+1,84
Раздел 5. IGS01UAA07UU010UU01 Гидроизоляция трещин в бетоне инженерно-строительных конструкций гидроагрегата 5Г
56 | Пробивка в ж/бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,16 16 / 100 | Строительный мусор | т | 0.04608 | мусор
57 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 16
58 | Технологическое обеспыливание бетонной поверхности стен | м2 | 16
59 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,01958 0,04*0,03*16*1,02 |  |  |  |  | Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 37.2096 | Подрядчик
60 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 0,0064 16*0,04 / 100 |  |  |  |  | Средство на акриловой основе по уходу за свежеуложенным бетоном | кг | 0.064 | Подрядчик
61 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм | 1000 шт | 0,8 16*5 / 1000 |  |  |  |  | Пакер-инъектор металлический с плоской головкой диам.13мм | шт | 80 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 0.88512 | Подрядчик
62 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: пена и смола | 10 м2 | 2,4 16*1.5 / 10 |  |  |  |  | Рокапур 04 (пена) | кг | 40.32 | Подрядчик
[8 empty] | Рокапур 04 ускоритель (3 % от Рокапур 04) | кг | 1.21 | Подрядчик
[8 empty] | Рокапур 018 (смола) | кг | 23.68 | Подрядчик
[8 empty] | Рокапур 018 ускоритель (2 % от компонента А Рокапур 018) | кг | 0.2368 | Подрядчик
[8 empty] | Промывочная жидкость Рокапур 73 (10 % от Рокапур) | кг | 6.4 | Подрядчик
63 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.046 | 0
64 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 0.046
65 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск) | тн | 0.046
Раздел 6. IGS01UAA07UU010UU01 Теплоизоляция трубопроводов 7Г
66 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 45
67 | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,45 45 / 100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 2.25 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 14.4 | Подрядчик
68 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: мастика "Вектор 1236" на 1 слой вручную | 100 м2 | 0,45 45 / 100 |  |  |  |  | Антикоррозийная мастика "Вектор 1236" (150 г на 1 м2 в 1 слой) | кг | 6,75 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-5 | т | 0.001035 | Подрядчик
69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: гидроизоляционной мастикой "Магистраль" (в 2 слоя) вручную | 100 м2 | 0,45 45 / 100 |  |  |  |  | Растворитель Р-4 | кг | 2.07 | Подрядчик
[8 empty] | Гидроизоляционная мастика "Магистраль" (200г на 1 м2 в 1 слой-полы) | кг | 18 | Подрядчик
70 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,45 45 / 100 |  |  |  |  | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.02115 | Подрядчик
[8 empty] | Пенотерм НПП ЛФ 5 мм | м2 | 51.75 | Подрядчик
[8 empty] | Лак битумный БТ-577 | т | 0.000567 | Подрядчик
Условия производства работ: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта К=1,15 (Поз. 1-6, 9-19, 23-32, 36-52, 56-62, 66-70).
Начальник ОЭЦ ИГЭС В.П. Гаримыко Начальник УТОиР ЗиС Е.А. Кочкин |  |  |  |  | Согласовано: Служба ЗиС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" подтверждает необходимость проведения данного вида работ Вед.инженер службы ЗиС О.А. Борус
Начальник УТОиР ЗиС Е.А. Кочкин
Зам. Начальника ОЭЦ |  |  | Р.П. Донец