## 2023 ТНСП-ТЭЦ
Приложение №8
к договору строительного подряда
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО «БЭК»
Усть-Илимская ТЭЦ
_______________ С.В. Новиков
М.П.
"_____" ________________ 2026г.
Ведомость объёмов работ
Выполнение работ по объекту: Электрооборудование РУ СН 0,4 кВ ЦЭК РТС. Инв. № ИЭ01900417. Техническое перевооружение СН-0,4кВ ЦЭК с заменой вводных и секционных выключателей.
Адрес: г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ д 3/1
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Демонтаж автоматического выключателя | шт | 1 | АВМ-15Н | шт | 5 | лом | − | − | − | Подрядчик |  | 0
2 | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | − | − | − | − | Выключатель автоматический АВ2М15Н-53-43-1500А стационарный с э/м приводом | шт | 6 | Подрядчик | 374001.9 | 2244011.4 | В40202820004
| Демонтаж цепей управлениия | шт. | 1 | Э-378 1500/5А. | шт. | 1 | мусор | − | − | − | Подрядчик |  | 0
|  | шт. | 1 | УП5312/А86 | шт. | 1 | мусор | − | − | − | Подрядчик
|  | шт. | 1 | А3161 50А. | шт. | 1 | мусор | − | − | − | Подрядчик
|  | шт. | 1 | СКЛ 220В. | шт. | 1 | мусор | − | − | − | Подрядчик
|  | шт. | 1 | СКЛ 220В. | шт. | 1 | мусор | − | − | − | Подрядчик
| Монтаж цепей управлениия | шт. | 1 | − | − | − | − | Э-378 1500/5А. | шт. | 6 | Подрядчик | 3435 | 20610 |  | Э-378 Килоамперметр , 1, 5 кА, Э378 купить по цене 3435 ₽ в Москве на PromPortal.Su (ID#12793770) | цена с интернета
|  | шт. | 1 | − | − | − | − | УП5312/А86 | шт. | 6 | Подрядчик | 4787,10 | 28722.6 |  | Универсальный переключатель УП 5312-А86 (elektrotehnik.ru) | цена с интернета
|  | шт. | 1 | − | − | − | − | Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А 4,5кА | шт. | 6 | Подрядчик | 84,42 | 506.52 | В40200100007 | Автоматический выключатель ВА47-29 1п 50А 6кА Texenergo хар-ка С (TAM14C50-1)
|  | шт. | 1 | − | − | − | − | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ СКЛ11Б-К-2-220 Р (порог срабатывания 120В) | шт. | 6 | Подрядчик | 194,10 | 1164.6 | 340237930000 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ СКЛ11Б-К-2-220 Р
|  | шт. | 1 | − | − | − | − | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ СКЛ11Б-Л-2-220 Р (порог срабатывания 120В) | шт. | 6 | Подрядчик | 194,10 | 1164.6 | 340237990000 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ СКЛ11Б-Л-2-220 Р
|  | шт | 1 | − | − | − | − | Клемма проходная UT 4-TWIN (арт. 3044364) | шт | 300 | заказчик | 202.86 | 60858 | В40600040093
|  | шт. | 1 | − | − | − | − | Провод (ПВ1) ПУВ 1,5 | км. | 0,1 | Подрядчик | 19383,33 | 1938.333 | 355110110000 | Провод (ПВ1) ПУВ 1,5
| Особенность выполнения работ: |  | Выполнение работ в стесненных условиях действующей электроустановки, на оборудовании связанном с непрерывной перекачкой теплоносителя | [9 empty] | 2358976.053
| Краткое описание проводимых работ: |  | Замена автоматических выключателей
| Срок проведения работ: |  | июль-август 2024
Необходимость заложения непредвиденных затрат:
|  |  | Деф.ведомость составил: |  |  | Начальник СЭиА _________________ А.В. Мальцев
[15 empty] | 3740 | 1935.45 | 561
[15 empty] | 1 | 0.5175 | 0.15
Утверждаю
Директор УИ ТЭЦ
___________Ю.А.Матлашевский
"_____"______________2008г.
Согласовано
Директор ________
(наименование подрядчика)
______________________
"_____"_____________2008г.