Приложение № 4 к Приложению № 1 Техническое задание

к Договору подряда № ____________ от «___» __________ 202___ г.

Перечень и требования к исполнительной технической документации, представляемой Подрядной организацией после выполнения ремонтных работ.

В состав исполнительной технической документации по ремонту входит:

- Титульный лист.

- Реестр исполнительной документации.

- Реестр материалов, используемых при производстве ремонтных работ.

- Список лиц ответственных за безопасное производство ремонтных работ.

- Акт промежуточной приемки из ремонта оборудования

- Акт приемки из ремонта оборудования.

- Приема-передачи материальных ценностей, полученных при разборке основного и вспомогательного оборудования, при необходимости

- Акт промежуточных приёмок скрытых работ.

- Общий журнал работ, наличие номера, прошит, пронумерован, скреплен печатью, заверен подписью.

- Журнал сварочных работ, наличие номера, прошит, пронумерован, скреплен печатью, заверен подписью, при необходимости.

- Исполнительные схема, формуляр после проведения ремонтных работ, с заверенной подписью ответственных лиц.

- Утвержденный календарный график производства работ.

- Утвержденный проект производства работ с указанием номера и листом ознакомления персонала подрядчика.

- Сертификаты и паспорта на применяемые материалы, запасные части, оборудование, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве ремонтных работ.

- Копии документов, подтверждающих вывоз, утилизацию мусора, отходов производства (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, кассовый чек и т.д.).

- Фотофиксация скрытых работ с привязкой к объекту ремонта.

- Комплект рабочих чертежей.

- Акт индивидуального испытания оборудования, при необходимости.

Требования к исполнительной технической документации и проверке выполненных объемов работ:

- Все скрытые работы сдавать куратору объекта ремонта поэтапно! Скрытые работы, которые не были сданы куратору объекта ремонта, на оплату приниматься не будут.

- К актам скрытых работ приложить фотографии, сертификаты (паспорта) на применяемые материалы, формуляр ремонта.

- Совместно Подрядчик и куратор объекта ремонта производят приемку фактически выполненных объемов работ ежемесячно до 23 числа с предоставлением исполнительной технической документации.

- При наличии замечаний в исполнительной технической документации Подрядчик обязан устранить их в срок до 25 числа текущего месяца. Повторно предоставить исполнительную техническую документацию согласно перечню, куратору объекта ремонта.

- Количество экземпляров исполнительной технической документации - 2 (1 экз. – Заказчика, 2 экз. – Подрядчика).

Качество фактически выполненных ремонтных работ:

- Качество фактически выполненных работ должно соответствовать нормативным локальным актам: ГОСТ, ТУ, СНиП, ОСТ, РД.

Оплата фактических выполненных ремонтных работ:

- Без предоставленной исполнительной технической документации ремонтных работ, ежемесячные акты выполненных работ формы КС-2, КС-3 на оплату не принимаются.

- Проверка ежемесячных объемов выполненных работ, согласно акту формы КС-2, осуществляется персоналом дирекции по защите ресурсов (ДЗР) ООО «Байкальская энергетическая компания» с обязательным визированием, при условии договоров на выполнение ремонтных работ свыше 5 млн. рублей без учета НДС.

- Акты выполненных работ формы КС-2, КС-3, подписанные куратором объекта ремонта, передаются Подрядчиком в отдел подготовки проведения ремонтов на проверку до 25 числа текущего месяца в течении действия договора.

- Акты формы КС-2, КС-3 после 25 числа текущего месяца к оплате ОППР не принимаются.