## График
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала - технический директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11
________________Е.Н. Миронов
"___" _______________2021 г
График выполнения работ
(ТЭЦ-11)
Выполнение работ по ремонту лестничных маршей в котельном цехе, химическом цехе, цехе топливоподачи и бытовом корпусе на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское
№ п/п | Наименование сметы | срок выполнения работы |  | План | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | ост
1 | Ремонт лестничного марша ТЦ постоянный торец | с даты заключения договора | 24.11.2021 | [13 empty] | 110 |  | 2
2 | Ремонт лесничного марша постоянный торец КЦ | с даты заключения договора | 24.11.2021
3 | Ремонт лестничного марша ХЦ | с даты заключения договора | 24.11.2021
4 | Ремонт лестничного марша 2 очередь КЦ | с даты заключения договора | 24.11.2021
5 | Ремонт лестничного марша ДрК 1 ввода | с даты заключения договора | 24.11.2021
6 | Ремонт лестничного марша БК - 2 шт | с даты заключения договора | 24.11.2021
| Зам. ТД по ремонту ТЭЦ-11 |  | Больших И.В.
| Начальник ЦОР ТЭЦ-11 |  | Климков В.М.
| Начальник ТЦ ТЭЦ-11 |  | Семешко Д.И.
| Начальник КЦ ТЭЦ-11 |  | Игнатов Ю.Н.
| Начальник ХЦ ТЭЦ-11 |  | Павлова Т.Ф.

## РДС (hidden)
Приложение № 4 к договору № 06-20 от " " ______________ 2020 г
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | Директор филиала ПАО
Генеральный директор ООО "ТигРА" |  |  |  | "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11
__________________А.Ю. Гончар |  |  |  | ________________К.В. Шуляшкин
"___"_______________2020 г. |  |  |  | "___" ______________ 2020 г.
Расчёт договорной стоимости работ
Выполнение работ по ремонту фундаментов и отмостки зданий на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское
№ п/п | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость без НДС (руб) | в том числе материалы, сумма (руб) |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | остаток
|  | Итого начальная стоимость | 1362993
|  | Коэффициент конкурсного снижения | 0.72311
|  | Всего стоимость работ по результатам выбора подрядчика: | 985589 | 0 |  |  |  | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК
1 | 16-01/20 | Ремонт фундаментов механизмов к/а ст. № 1 дымососы, шаровые мельницы(устройство деформационных швов) | 126607 | 43374 | 59983 | 175087 | 0.72311 | [12 empty] | 0 | 126607
2 | 16-02/20 | Ремонт ж/б рабочей площадки вокруг скрубберов к/а ст. № 7 отм.+4,000 | 290694 | 193406 | 267466 | 402007 | 0.72311 | [12 empty] | 0 | 290694
3 | 16-03/20 | Ремонт цоколя, отмостки здания ГРУ-6кВ № 1 | 283077 | 67529 | 93387 | 391473 | 0.72311 | [12 empty] | 0 | 283077
4 | 16-04/20 | Разборка незадействованных металлоконструкций и ж/б фундаментов ОРУ-220кВ | 107962 | 263 | 364 | 149303 | 0.72311 | [12 empty] | 0 | 107962
5 | 16-05/20 | Ремонт отмостки здания насоcной ПХВ | 86836 | 22173 | 30663 | 120088 | 0.72311
6 | 16-06/20 | Ремонт фундаментов опор ГПП в главном корпусе турбинного цеха | 90413 | 20703 | 28631 | 125035 | 0.72311
|  | ВСЕГО | 985589 | 304572 |  | 1117870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808340
*НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.
|  | Начальник ОППР ТЭЦ-11 | Н.В. Банникова |  |  |  | 0.72311
|  | Инженер ОППР ТЭЦ-11 | Ю.А. Шлапакова