## 1-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора ЖДХ и ТО филиала ТЭЦ-11
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________А.Д. Карпов
"______ " _______________2020 г.
Дефектная ведомость №1-21
|  |  | на | Ремонт дверных блоков
наименование объекта, наименование работ
|  | Инв.№ П12400003764 | [5 empty] | Срок выполнения 01.05.2021г.-31.05.2021г.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замене дверей (уличная дверь)
1. | Демонтаж. Установка металлических дверных блоков | м2 | 2.31 | Дверное полотно | шт. | 1 | мусор
1.2. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0.16 |  |  |  |  | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт | 0.064 | подрячик
[8 empty] | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.0384 | подрячик
[8 empty] | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп | т | 0.0005 | подрячик
[8 empty] | Сталь угловая 100х100х5мм | т | 0.0195 | подрячик
[8 empty] | Сталь полосовая 40х4мм | кг. |  | подрячик
1.3. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2.31 |  |  |  |  | Дверь металлическая однопольная утепленная, размером 2100х1100 мм | шт | 1 | подрячик
[8 empty] | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт | 1 | подрячик
[8 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.0069 | подрячик
[8 empty] | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 0.42 | подрячик
2.3. | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 1 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0001 | подрячик
[8 empty] | Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм | 100 шт | 0.08 | подрячик
[8 empty] | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт | 1 | подрячик
1.4. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100м2 | 0.03 |  |  |  |  | Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для внутренних работ | кг | 0.0369 | подрячик
1.5. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100м2 | 0.02 |  |  |  |  | Вода | м3 | 0.007 | подрячик
[8 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.088
1.6. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 | 0.05 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.005 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.6 | подрядчик
1.7. | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100м2 | 0.05 |  |  |  |  | Асбест хризотиловый | т | 0.0006 | подрядчик
[8 empty] | Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная | т | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Мел природный молотый | т | 0.0006 | подрядчик
[8 empty] | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС) | т | 0.0006 | подрядчик
[8 empty] | Клей малярный жидкий | кг | 0.07 | подрядчик
1.8. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 | 0.05 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.005 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.6 | подрядчик
1.9. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.02 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.006 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.002 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.0001 | подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 (цвет по согласованию с заказчиком) | т | 0.001 | подрядчик
1.10. | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.03 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.024 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.0063 | подрядчик
[8 empty] | Краска для наружных работ, фисташковая | т | 0.0008 | подрядчик
Раздел 2. Замена двери в кладовую
2. | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.016 | Дверное полотно | шт. | 1 | мусор
2.1. | Демонтаж. Установка металлических дверных блоков | м2 | 1.6 | Дверная коробка | шт. | 1 | мусор
2.2. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1.6 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2000 мм | шт | 1 | подрячик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0002 | подрячик
[8 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.0048 | подрячик
[8 empty] | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 0.38 | подрячик
2.3. | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 1 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0001 | подрячик
[8 empty] | Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм | 100 шт | 0.08 | подрячик
[8 empty] | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт | 1 | подрячик
2.4. | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100м2 | 0.0192 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 0.0303 | подрядчик
[8 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0038 | подрядчик
[8 empty] | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 0.1014 | подрядчик
2.5. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 | 0.0192 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.0019 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.2304 | подрядчик
2.6. | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100м2 | 0.0192 |  |  |  |  | Асбест хризотиловый | т | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная | т | 0.0001 | подрядчик
[8 empty] | Мел природный молотый | т | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0001 | подрядчик
[8 empty] | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС) | т | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Клей малярный жидкий | кг | 0.0269 | подрядчик
2.7. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 | 0.0192 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.0019 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.2304 | подрядчик
2.8. | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100м2 | 0.0192 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0154 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.004 | подрядчик
[8 empty] | Краска для наружных работ, фисташковая | т | 0.0005 | подрядчик
Раздел 3. Замена двери в мастерскую
3. | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.018 | Дверное полотно | шт. | 1 | мусор
| Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100шт. | 0.01 | Дверная коробка | шт. | 1 | мусор
3.1. | Установка: деревянных дверных блоков | 100м2 | 0.018 |  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.0001 | подрячик
[8 empty] | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 1950х900 мм | компл | 1 | подрячик
[8 empty] | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 0.77 | подрячик
3.2. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100м2 | 0.032 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1408 | подрячик
3.3. | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100м2 | 0.032 |  |  |  |  | Асбест хризотиловый | т | 0.0004 | подрядчик
[8 empty] | Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная | т | 0.0001 | подрядчик
[8 empty] | Мел природный молотый | т | 0.0004 | подрядчик
[8 empty] | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС) | т | 0.0004 | подрядчик
[8 empty] | Клей малярный жидкий | кг | 0.0448 | подрядчик
3.4. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 | 0.032 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.0032 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.384 | подрядчик
3.5. | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100м2 | [5 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 |  | подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг |  | подрядчик
[8 empty] | Краска для наружных работ, фисташковая | т |  | подрядчик
[8 empty] | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т |  | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | т |  | подрядчик
Раздел 4. Вспомогательные работы.
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.5979
Начальник ЖДЦ ТЭЦ-11 __________________Ю.Б. Закиров
Зам. начальника ЖДЦ ТЭЦ-11 __________________С.С. Рыжов
Note on E8: <Наименование объекта>
Note on A13: <Номер позиции по смете>
Note on B13: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C13: <Ед. измерения по расценке>
Note on D13: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on I13: <Наименование ресурса>
Note on J13: <Единица измерения ресурса>
Note on K13: <Общее количество ресурса>

## 2-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора ЖДХ и ТО филиала ТЭЦ-11
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________А.Д. Карпов
"______ " _______________2020 г.
Дефектная ведомость №2-21
|  |  | на | Ремонт релейного помещения
наименование объекта, наименование работ
|  | Инв.№ РНФИ П12400003766 | [5 empty] | Срок выполнения 01.05.2021г.-31.05.2021г.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Покраска стен и потолков
1.1. | Укрытие оборудования из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 3.56
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая изоловая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 409.4 | подрядчик
1.2. | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1.08 |  |  |  |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25Н | т | 0.0251 | подрячик
[8 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.012 | подрячик
[8 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.0536 | подрячик
1.3. | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 1.255 |  |  |  |  | Шпатлевка клеевая | т | 0.059 | подрячик
1.4. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1.255 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.2259 | подрячик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов | т | 0.0275 | подрядчик
[8 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0134 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.0622 | подрячик
Раздел 2. Замена полового покрытия
2.1. | Разборка плинтусов: бетонных | 100 м | 0.48 | плинтус бетонный | 100м | 0.48 | мусор |  |  |  | подрячик
2.2. | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1.08 | линолеум | 100 м2 | 1.08 | мусор |  |  |  | подрядчик
2.3. | Демонтаж. Устройство покрытий: дощатых толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.0111 | доска деревянная | 100 м2 | 0.0111 | мусор |  |  |  | подрядчик
2.4. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.0111 |  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0.0003 | подрядчик
[8 empty] | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 50 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 0.056 | подрядчик
2.5. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1.08 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 110.2 | подрядчик
[8 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | 10 м | 7.344 | подрядчик
2.6. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.3413 |  |  |  |  | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 2.287 | подрядчик
[8 empty] | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм | м | 105 | подрядчик
2.7. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | [6 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм | 1000 шт | 0.1262 | подрядчик
[8 empty] | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 48.48 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.2 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.04 | подрядчик
[8 empty] | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.04 | подрядчик
Раздел 3. Замена светильников
3.1. | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп При высоте 3,5 м | шт | 11 | светильники плафоны | шт | 11 | мусор
3.2. | Смена светильников: с люминесцентными лампами При высоте 3,5 м | шт | 18 |  | шт | 18 | мусор | Светильник LTT Айсберг 40Вт IP65 LED (аналог согласовать с заказчиком) | шт | 18 | подрядчик
[7 empty] | мусор | Дюбель рамный распорный с винтом размером: 8,0х72 мм | 100 шт | 0.72 | подрядчик
3.3. | Демонтаж кабеля | 100 м | 1.5 | кабель | 100 м | 1.5 | мусор |  |  |  | подрядчик
3.4. | ДЕМОНТАЖ Коробка ответвительная на стене | шт | 13 | коробка ответвлительная | шт | 13 | мусор
3.5. | Коробка ответвительная на стене | шт | 13 |  |  |  |  | Коробка разветвительная У-409 | шт | 13 | подрячик
3.6. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1.09 |  |  |  |  | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.214 | подрячик
[8 empty] | Колпачки изолирующие | шт | 39 | подрячик
[8 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0011 | подрячик
[8 empty] | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м | 109 | подрячик
3.7. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1.8 |  |  |  |  | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.144 | подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5-660 | 1000 м | 0.181 | подрядчик
3.8. | Демонтаж выключателей | шт | 0.05 | выключатели | шт | 5 | мусор
3.9. | Смена выключателей | шт | 0.06 |  | шт | 6 | мусор | Выключатель одноклавишный для открытой проводки , цвет белый | 10 шт | 0.06 | подрядчик
3.10. | Смена розеток | шт | 0.14 |  | шт | 14 | мусор | Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами | шт | 0.14 | подрядчик
Раздел 4. Вспомогательные работы.
4.1. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.8052
Начальник ЖДЦ ТЭЦ-11 __________________Ю.Б. Закиров
НУСЦБ и связи ЖДЦ ТЭЦ-11 __________________ Д.Е.Фидель
Note on A13: <Номер позиции по смете>
Note on B13: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C13: <Ед. измерения по расценке>
Note on D13: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on I13: <Наименование ресурса>
Note on J13: <Единица измерения ресурса>
Note on K13: <Общее количество ресурса>

## 3-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-11
____________Е.Н. Миронов
"___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3-21
Ремонт помещения лаборатории автоматики.
| Объект : Служебный корпус. ЭТЛ. |  |  | Инв. № 00010095
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт помещения лаборатории автоматики ЭТЛ (Служебный корпус, отм. 0,000 м.). Отделочные работы (д=5790*ш=3460*в=2500)
Ремонт стен
1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 5.266 | Цементно-песчанный раствор | м2 | 5.266 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 0.1159 | подрядчик
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 52.66 |  |  |  |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | кг | 0.0054 | подрядчик
3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен | м2 | 52.66 |  |  |  |  | Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150) | т | 0.4502 | Подрядчик
4 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 52.66 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.0141 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0026 | подрядчик
5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 1.1 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.0002 | Подрядчик
Ремонт потолка
6 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 18.26 |  |  |  |  | Комплект материалов для установки потолка типа "Армстронг" | м2 | 18.81 | подрядчик
[8 empty] | Уголок пристенный для подвесных потолков 15х15 белый | м | 13.76 | подрядчик
7 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 1.39 |  |  |  |  | Краска акриловая ВД-АК-101 | т | 0.0009 | Подрядчик
8 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт ребер жесткости) | м2 | 0.9 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м2 | 0.0364 | подрядчик
Ремонт откосов
9 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 1.67 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0004 | Подрядчик
Раздел 2. Замена полового покрытия
10 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 17.2 | Плинтус деревянный | м | 17.2 | мусор
11 | Проолифка деревянных поверхностей: фанеры валиком с 2-х сторон | м2 | 39.92 |  |  |  |  | Олифа комбинированная | кг | 0.0044 | подрядчик
12 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2. (3,46х5,79х-(1,3+0,37)х0,17перегородка+0,95х0,17порог=19,96 м2 | м2 | 19.96 |  |  |  |  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 0.2475 | подрядчик
[8 empty] | Шурупы с полукруглой головкой в потай 3,5х35 мм | т | 0.0004 | подрядчик
13 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 19.96 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ CITY" (толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | кг | 20.36 | подрядчик
14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 17.2 |  |  |  |  | Плинтуса для полов пластиковые | м | 17.37 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 7 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 7 | подрядчик
[8 empty] | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 7 | подрядчик
15 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 4.36 |  |  |  |  | Порожек металлический ширина 20 | м | 4.578 | подрядчик
Электромонтажные работы
16 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 4 | Светильник | шт | 6 | утиль
17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 6 |  |  |  |  | Встраиваемый светодиодный светильник 36W 4000K белый Feron (или аналог согласовать с заказчиком) | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбель рамный распорный с винтом размером: 8,0х72 мм | шт | 16 | подрядчик
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.2939
[5 empty] | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
[5 empty] | Начальник участка ЭТЛ |  |  |  | П.И. Замащиков
[5 empty] | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
[5 empty] | Инженер по ремонту ЦОР |  |  |  | Н.Ю. Матвиенко
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ -11
______________Е.Н.Миронов
"______ " _______________2021 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10-4-21 Г
Ремонт лестничного марша 2 очереди КЦ, ремонт перехода с КЦ в ТЦ отм. 0,000
| Объект : Бытовой корпус |  |  | Инв. № ИЭТ11_00010002 |  |  |  | срок выполнения: 2021 г
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт перехода с КЦ в ТЦ отм. 0,000
Ремонт ребристого потолка
1 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 15 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.3465 | подрядчик
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | м2 | 147 |  |  |  |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.0151 | подрядчик
3 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м2 | 147 |  |  |  |  | материалы |  | согласно сметного рпсчета | подрядчик
4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 147 |  |  |  |  | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | т | 0.0764 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.0081 | подрядчик
Ремонт стен , высотой 3,6 м
5 | Покрытие поверхностей грунтовкой Биоцид глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 30 |  |  |  |  | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 0.0031 | подрядчик
6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 156 |  |  |  |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.0161 | подрядчик
7 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений с добавлением Кальматрон | м2 | 156 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.053 | подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) | кг | 0.53 | подрядчик
8 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м2 | 156 |  |  |  |  | Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150) | кг | 0.2496 | подрядчик
9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 98 |  |  |  |  | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | т | 0.051 | подрядчик
10 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, с подготовленных под окраску | м2 | 58 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, цвет согласовать с заказчиком | т | 0.0155 | подрядчик
11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, мет. дверей, опорных конструкций: стальных за 2 раза | м2 | 54.57 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, цвет согласовать с заказчиком, без запаха | т | 0.0134 | Подрядчик
Ремонт пола
12 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 11 |  |  |  | мусор
13 | Разборка покрытий полов бетонных толщиной 100 мм | м2 | 56.9 |  |  |  | мусор
14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | м2 | 56.9 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2.902 | подрядчик
15 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 50 мм без рисунка | м2 | 56.9 |  |  |  |  | Материалы |  | согласно сметного расчета | подрядчик
16 | Установка жилок: стеклянных в мозаичные покрытия | м1 | 81 |  |  |  |  | Стекло листовое М6, площадь до 1,0 м2, группа 1, толщина 4 мм | м2 | 2.187 | подрядчик
17 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой | м3 | 2.9 |  |  |  |  | Песок декоративный из природного камня: марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм | т | 1.218 | подрядчик
[8 empty] | Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород М 800-400, фракция 5-10 мм | т | 4.18 | подрядчик
[8 empty] | Крошка мраморная фракция 2-5 мм | кг | 1583.4 | подрядчик
[8 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | т | 1.74 | подрядчик
18 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: на два слоя эпоксидной грунт-пропиткой для бетонных полов | м2 | 56.9 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 14.31 | подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная двухкомпонентная, на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый, в виде водной дисперсии, для покрытий, комплектация 11,4 кг(А)+ 28,6 кг(В) | кг | 39.83 | подрядчик
19 | Устройство плинтусов цементных, шириной 70 мм | м | 40.9 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.0654 | подрядчик
20 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | м2 | 2.9 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, цвет серый | т | 0.0004 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт лестничного марша
Ремонт потолка
21 | Установка и разборка внутренних трубчатых неинвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 18 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0014 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.99 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.0052 | подрядчик
Ремонт потолка
22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков,подготовленных под окраску расчиской старой краски более 35% | м2 | 90 |  |  |  |  | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | кг | 6.39 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.0068 | подрядчик
Ремонт стен
23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску с расчиской старо краски более 35% | м2 | 294 |  |  |  |  | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | т | 0.2087 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.0212 | подрядчик
24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, мет. дверей, коробов: стальных за 2 раза | м2 | 6.3 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, цвет согласовать с заказчиком, без запаха | т | 0.0015 | Подрядчик
Раздел 3. Вспомогательные/сопутствующие работы
25 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 19.4432
СОГЛАСОВАНО:
[5 empty] | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
|  |  |  | Начальник ЦОР ТЭЦ-11 |  |  |  |  | В.М. Климков
|  |  |  | Начальник КЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Ю.Н. Игнатов
|  |  | Инженер по ремонту ЦОР ТЭЦ-11 | [5 empty] | Н.Ю. Матвиенко

## 5-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ -11
______________Е.Н.Миронов
"______ " _______________2020 г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 5-21
Замена противопожарных дверей СПТ-12,13,14,15.
наименование объекта, наименование работ
| Объект : ГРУ-6кВ №1,2 |  |  |  |  | Инв. № 00010557
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтённых или заменённых в сметных нормах
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена дверей
1 | Снятие дверных полотен | м2 | 9.9 | дверные полотна | м2 | 9.9 | металлолом, сдать заказчику
2 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | шт | 9 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1700х900 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1220х700 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1730х700мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1720х690 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1450х740 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1450х710 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1400х700 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1450х710 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ глухая, размером 1450х710 мм | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.0297 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 5 | подрядчик
3 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 9 |  |  |  |  | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт | 9 | подрядчик
4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 29.4 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 1.294 | подрядчик
5 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м2 | 29.4
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | м2 | 29.4 |  |  |  |  | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | т | 0.0153 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 3.372 | подрядчик
Раздел 2. Вспомогательные работы
7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 3.4428
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)
Согласовано:
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | Э.И. Круглов
|  |  |  | Начальник ЦОР ТЭЦ-11 |  |  |  |  | В.М. Климков
|  |  | Инженер по ремонту ЦОР ТЭЦ-11 | [5 empty] | Н.Ю. Матвиенко
[5 empty] | Мастер ЭЦ |  |  |  | А.Г. Рудых

## 6-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11 ООО "БЭК"
____________Е.Н. Миронов
"___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-21
Замена противопожарных дверей в ХЦ
| Объект : ХВО-1 |  |  | Инв. № 00010706 |  |  |  | Срок выполнения: 2021 г.
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Снятие дверных полотен (900х1940 мм), (850х1990 мм), (1840х940 мм) | м2 | 3.94 | Дверное полотно деревянное | м2 | 5.2 | мусор
2 | Демонтаж дверных блоков (980х2020мм), (1920х1020 мм) | шт | 2 | Дверная коробка деревянная | шт | 2 | мусор
3 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 1.93 | Дверная коробка стальная | шт | 1 | мусор
4 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 5.87 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 980х2020 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 930х2070 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1920х1020 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт. | 1.585 | подрядчик
[8 empty] | Болты анкерные | т | 0.0176 | подрядчик
5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 3 |  |  |  |  | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 3 | подрядчик
6 | Ремонт штукатурки откосов, порога по камню цементно-известковым раствором | м2 | 5.8 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.2552 | подрядчик
7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 5.4 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.696 | подрядчик
8 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 5.4 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | кг | 0.0014 | подрядчик
9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.8313
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник ХЦ |  |  |  | А.Г. Седых
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
[5 empty] | Инженер по ремонту 2 кат. |  |  |  | Н. Ю. Матвиенко
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 7-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11 ООО "БЭК"
____________Е.Н. Миронов
"___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-21
Замена противопожарных дверей в помещении СДТУ.
| Объект : Служебный корпус. |  |  | Т11_00010002 |  |  |  | Срок выполнения: 2021 г
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Разборка дверных откосов из ПВХ панелей (1,78+0,85+1,78)х0,250 | м2 | 1.1 | Панели ПВХ | м2 | 1.1 | мусор
2 | Снятие дверных полотен (2000х780 мм) | м2 | 1.56 | Дверное полотно деревянное | м2 | 1.56 | мусор
3 | Демонтаж дверных блоков с отбивкой штукатурки откосов | шт | 1 | Дверная коробка деревянная | шт | 1 | мусор
4 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1.72 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 840х2050мм, серый, открывание правое, без обналички) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.0052 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л | шт. | 0.5 | подрядчик
5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | [6 empty] | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 120 кг) | шт. | 1 | подрядчик
6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных шириной 170 мм | м2 | 0.94 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.414 | подрядчик
7 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом (1,78+0,85+1,78)х0,250 | м2 | 1.1 |  |  |  |  | материалы |  | согласно сметного расчета | подрядчик
8 | Простая окраска маслянными составами : по штукатурке дверных откосов | м2 | 2.04 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0.0001 | подрядчик
9 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 4.42 |  |  |  |  | Клей резиновый: № 88-Н (аналог) | кг | 0.0354 | подрядчик
[8 empty] | Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм | м | 4.42 | подрядчик
Вспомогательные работы.
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.8462
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник участка СДТУ |  |  |  | В.С. Майоров
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
[5 empty] | Инженер по ремонту ЦОР |  |  |  | Н. Ю. Матвиенко
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 8-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11 ООО "БЭК"
____________Е.Н. Миронов
"___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8-21
Замена противопожарных дверей в КЦ
| Объект : Главный корпус КЦ |  |  | Инв. № 00010706 |  |  |  | Срок выполнения: 2021 г.
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Снятие дверных полотен (890х2000 мм), (1050х2070 мм), (1880х1000 мм), (900х1920), (1780х870-2 двери), (1050х1860), (970х2040), (1920х860 - 2 двери), (970х1870) | м2 | 20.04 | Дверное полотно стальное | м2 | 20.04 | м/лом. Передать заказчику по акту
2 | Демонтаж дверных блоков (870х1780 мм), (1920х860 мм) | шт | 2 | Дверная коробка стальная | шт | 2 | м/лом. Передать заказчику по акту
3 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 16.67 |  |  |  | 3.44 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1980х870 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[7 empty] | 1.73 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1920х900 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[7 empty] | 1.95 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1860х1050 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[7 empty] | 1.98 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 2040х970 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[7 empty] | 3.3 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1920х860 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[7 empty] | 1.81 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1870х970 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[7 empty] | 1.88 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1880х1000 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[7 empty] | 1.78 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 890х2000 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[7 empty] | 2.17 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1050х2070 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 5 | подрядчик
[8 empty] | Болты анкерные | т | 0.05 | подрядчик
4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 9 |  |  |  |  | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до120 кг) | шт. | 9 | подрядчик
5 | Разборка кирпичных стен, (расширение дверного проема (0,25х0,87х0,30)) | м3 | 0.065 |  |  |  | мусор
6 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.03629 |  |  |  |  | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100х100х10 мм (вес 1 м.п. -12,25 кг), длиной 1,37м - 2шт | кг | 0.041374 | подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая холоднокатаная марки: 08пс толщиной 3,0-4,0 мм 100х870 мм-обварка перемычки над дверью | кг | 2.73 | подрядчик
[8 empty] | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | подрядчик
7 | Ремонт штукатурки откосов по камню цементно-известковым раствором | м2 | 3.82 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1681 | подрядчик
8 | Простая окраска маслянными составами : по штукатурке дверных откосов | м2 | 3.82 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.001 | подрядчик
9 | Простая окраска маслянными составами : по металлу дверных откосов | м2 | 9.43 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0004 | подрядчик
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.9425
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник КЦ |  |  |  | Ю.Н. Игнатов
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
[5 empty] | Инженер по ремонту 2 кат. |  |  |  | Н. Ю. Матвиенко
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 9-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ -11
______________Е.Н. Миронов
"______ " _______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 9-21
Выполнение работ по ремонту деревянных полов, дверей, окон зданий и сооружений, замена фурнитуры
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Цех организации ремонтов
РММ (инв. № 00010241)
Ремонт оконных заполнений
1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 6
2 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт | 4 |  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 12.04 | подрядчик
[8 empty] | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 0.688 | подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0.002 | подрядчик
3 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах | шт | 5 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.0675 | заказчик
4 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | шт | 5 |  |  |  |  | материалы |  | согласно сметного расчета | подрядчик
5 | Смена оконных приборов: петли | шт | 5 |  |  |  |  | Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм | компл. | 5 | подрядчик
6 | Смена оконных приборов: ручки | шт | 5 |  |  |  |  | Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля | компл. | 5 | подрядчик
7 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | м2 | 3 |  |  |  |  | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М4 | м2 | 4.635 | подрядчик
Инженерные сети (трассы ПХВ, ГВС, отопления, канализации, пожарные гидранты, расходомерные узлы, теплопункты) (инв. № 00010248, 00010251, 00010252)
Прочие столярные работы
8 | Укладка дощатых коробов-крышек для утепления пожарных гидрантов. Прим. Укладка щитов над подпольными каналами | м2 | 31.25
9 | Разборка дощатых коробов-крышек для утепления пожарных гидрантов. Прим. Укладка щитов над подпольными каналами | м2 | 31.25
10 | Изготовление и укладка помостов для рабочих мест. Прим. | м | 11.52 |  |  |  |  | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.001 | подрядчик
[8 empty] | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.2811 | заказчик
11 | Изготовление снегоуборочных лопат. | м2 | 7 |  |  |  |  | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 6 мм | м2 | 7 | подрядчик
[8 empty] | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 |  | заказчик
Посты охраны (инв. № Т11_00162106)
Ремонт дверных заполнений
12 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт | 4
13 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен | шт | 4 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.066 | заказчик
15 | Ремонт порогов шириной: 100 мм | шт | 4
16 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 4 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 4 | подрядчик
Здание объединенного вспомогательного корпуса ХВО и ЦРМ (ОВК) (инв. № 00150203)
Ремонт переходных мостиков на кровле
17 | Изготовление и укладка помостов для рабочих мест. Прим. | м | 1.92 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 |  | заказчик
18 | Укладка ходовых досок | м | 6 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 |  | заказчик
Ремонт оконных заполнений (остекление светоаэрационных фонарей)
19 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 9.95
20 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт | 7
21 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | шт | 9
22 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | м2 | 9.95 |  |  |  |  | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М4 | м2 |  | подрядчик
Старая столовая(Здание под конторой - инв. № 00013301)
Ремонт штукатурки внутренних откосов
7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 9.6 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 |  | подрядчик
8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен. Прим. ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ. | м2 | 9.6 |  |  |  |  | Эмаль ВД-АК-1179, универсальная | кг |  | подрядчик
Ремонт штукатурки наружных откосов
9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | м2 | 6.4 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 |  | подрядчик
10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 6.4 |  |  |  |  | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т |  | подрядчик
11 | Окраска наружных откосов акриловыми составами: вручную с подготовкой поверхности | м2 | 6.4 |  |  |  |  | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый | т |  | подрядчик
12 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 10.2 |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т |  | подрядчик
Раздел 2. Хозяйственный отдел
Бытовой корпус (инв. № Т11_00010002)
Ремонт дверных заполнений
23 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 6 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 6 | подрядчик
Прочие столярные работы
24 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 6
Убежище. Защитное сооружение ЗС-1 (инв. № Т11_00100002)
Прочие столярные работы
25 | Изготовление и укладка помостов для рабочих мест. Прим. | м | 4.8 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.1171 | заказчик
26 | Изготовление скамеек. Прим.Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок | м2 | 4.5 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.091 | заказчик
27 | Ремонт дощатого настила спальных мест (нар). Прим.Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок | м2 | 29.4 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.5939 | заказчик
28 | Ремонт обивки спальных мест/нар винил-кожей. (1,15х1,80) -30шт | м2 | 62.1 |  |  |  |  | Поролон тол. 30 мм | м2 | 62.1 | подрядчик
[8 empty] | Дермантин (темно-коричневый) | м2 | 68.4 | подрядчик
Служебный корпус (инв. № 00010095)
Ремонт дверных заполнений
29 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 7 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 7 | подрядчик
Прочие столярные работы
30 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 5
Столовая (инв.№ 00015000)
Ремонт дверных заполнений
31 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт | 6
32 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен | шт | 2 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.033 | заказчик
33 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних | шт | 2
34 | Ремонт порогов шириной: 100 мм | шт | 4
35 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 6 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 | подрядчик
Прочие столярные работы
36 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 10
Здание бухгалтерии и проходной (инв. № 00010093)
Ремонт дверных заполнений
37 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 3 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 | подрядчик
Прочие столярные работы
38 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 2
Раздел 3. Котельный цех. Главный корпус (инв. № 00010706)
Ремонт дверных заполнений
39 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт | 5
40 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 5 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 5 | подрядчик
Раздел 4. Турбинный цех. Главный корпус (инв. № 00010706)
Ремонт дверных заполнений
41 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт | 5
42 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 5 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 5 | подрядчик
Раздел 5. Электрический цех. Здание ГЩУ (инв. № 00010557)
Ремонт дверных заполнений
43 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт | 5
44 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 5 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 5 | подрядчик
Прочие столярные работы
45 | Изготовление дощатой тары для транспортировки оборудования. Прим. Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок | м2 | 21 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=25 L=4М | м3 | 0,4929 | заказчик
Раздел 6. Химический цех (инв. № Т11_00010200)
Ремонт дверных заполнений
46 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт | 5
47 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 5 |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 5 | подрядчик
Прочие столярные работы
48 | Изготовление и укладка помостов для рабочих мест. Прим. | м | 11.52 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.2811 | заказчик
49 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны. Изготовление ящиков-разносок. Прим. | м2 | 2.5 |  |  |  |  | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 6 мм | м2 | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | Пиломатериал обрезной сосна b=50 L=4М | м3 | 0.019 | заказчик
Раздел 7. Вспомогательные работы
50 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,4832
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Инженер по ремонту ЦОР |  |  |  | Н.Ю. Матвиенко
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова
#VALUE!

## 10-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11 ООО "БЭК"
____________Е.Н. Миронов
"___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10-21
Установка п/противопожарных дверей в помещенииОВК, столовой, БК
| Объект : Здание бытового корпуса, Объединенного вспомогательного корпуса, Здание столовой. |  |  | Инв. № Т11_00010002, 150203, 00015000 |  |  |  | Срок выполнения: 2021 г
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Смена дверей на п/пожарные БК.
1 | Снятие дверных полотен | м2 | 6.89 | Дверное полотно деревянное | м2 | 6.89 | мусор
2 | Демонтаж дверных блоков (2,26х1,55+2,26х1,5) | шт | 2 | Дверная коробка деревянная | шт | 2 | мусор
3 | Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих | м2 | 6.89 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1550*2260 мм, серый, открывание правое) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1500*2260 мм, серый, открывание правое) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями | шт. | 1.309 | подрядчик
4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 2 |  |  |  |  | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 120 кг) | шт. | 2 | подрядчик
Ремонт штукатурки внутренних откосов
5 | Ремонт штукатурки откосов,порога внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 4.5 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.198 | подрядчик
6 | Простая окраска маслянными составами : по штукатурке дверных откосов | м2 | 4.5 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | кг | 0.0012 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | кг |  | подрядчик
Ремонт штукатурки наружных откосов
7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.066 | подрядчик
8 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0.0004 | подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая фасадная | т | 0.001 | подрядчик
Раздел 2. Смена дверей на п/пожарные Столовая.
9 | Снятие дверных полотен | м2 | 11.31 | Дверное полотно деревянное | м2 | 11.31 | мусор
10 | Демонтаж дверных блоков (1080х2000+1200х2050+1150х2020+850х2030х2) | шт | 5 | Дверная коробка деревянная | шт | 5 | мусор
11 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 5.61 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1080*2000 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 850*2030 мм, серый) | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт. | 1.515 | подрядчик
12 | Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих | м2 | 5.7 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1150*2020 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1200*2050 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт. | 1.083 | подрядчик
Ремонт штукатурки внутренних откосов
13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2.75 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.121 | подрядчик
14 | Простая окраска маслянными составами : по штукатурке дверных откосов | м2 | 2.75 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | кг | 0.0007 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0001 | подрядчик
Раздел 3. Смена дверей на п/пожарные ОВК.
15 | Снятие дверных полотен | м2 | 13.36 | Дверное полотно деревянное | м2 | 13.36 | мусор
16 | Демонтаж дверных блоков (1160х2100+960х2080+960х2060+1470х2420) | шт | 4 | Дверная коробка деревянная | шт | 4 | мусор
17 | Демонтаж дверных блоков ПВХ (1500х2050) | шт | 1 | Дверной блок ПВХ | шт | 1 | сдать заказчику
18 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 6.41 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1160*2100 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 960*2080 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 960*2060 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
19 | Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих | м2 | 6.95 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1470*2420 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 1500*2260 мм, серый) | шт. | 1 | подрядчик
Ремонт штукатурки внутренних откосов
20 | Ремонт штукатурки откосов,порога внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2.8 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1232 | подрядчик
21 | Простая окраска маслянными составами : по штукатурке дверных откосов | м2 | 2.8 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0007 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0001 | подрядчик
Раздел 4. Вспоморгателные работы.
22 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.5917
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник ТЦ |  |  |  | Д.И. Семешко
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
[5 empty] | Инженер по ремонту ЦОР |  |  |  | Н. Ю. Матвиенко
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 12-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11 ООО "БЭК"
____________Е.Н. Миронов
"___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12-21
Ремонт помещений РММ
| Объект : РММ. ЦОР. |  |  | Инв. № 00010241 |  |  |  | срок выполнения:
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт дощатых полов (ряд А-Б, оси 2-5), (5,8*11,65-0,62х0,62-0,58х0,62-1,3х0,59-0,78х0,85=65,41 м2)
1 | Разборка простильных дощатых полов: с полной сменой досок | м2 | 65.41 | Доска | м2 | 65.41 | мусор
2 | Разборка лаг из доски | м2 | 65.41 | Доска | м2 | 65.41 | мусор
3 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 65.41 |  |  |  |  | Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150х40-60 мм | м3 | 0.7718 | подрядчик
[8 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт III | м3 | 0.157 | подрядчик
[8 empty] | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 15.04 | подрядчик
[8 empty] | Материалы |  | согласно сметным нормам | подрядчик
4 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 50 мм (доска антисептированная) (чистый пол). | м2 | 65.41 |  |  |  |  | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 50 мм, ширина без гребня 64-100 мм, строганная | м3 | 3.2705 | подрядчик
[8 empty] | Материалы |  | согласно сметным нормам | подрядчик
5 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м1 | 10.41 |  |  |  |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм |  | 10.93 | подрядчик
6 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 150 мм глубиной до 20 см | шт | 2
7 | .Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 200 м, размером 150х150 с жалюзийной решеткой высотой - 0,5 м; 2,0 м. | м2 | 0.72 |  |  |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 150 мм | м2 | 0.72 | подрядчик
[8 empty] | Решетки металлические, размер 200x200 мм | шт | 2 | подрядчик
Раздел 3. Вспомогательные работы
8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. | 1 т груза | 0.5233
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Инженер по ремонту ЦОР |  |  |  | Н. Ю. Матвиенко
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 13-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11 ООО "БЭК"
____________Е.Н. Миронов
"___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13-21
Ремонт помещений КПЭ ГрЩУ№№2,3,4,5 с заменой противопожарных дверей.
| Объект : Главный корпус. ТАИ |  |  | Инв. № 00010706 |  |  |  | Срок выполнения:
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 2. Столярные работы
1 | Снятие дверных полотен: стальных | м2 | 12 | Дверное полотно стальное | шт | 9 | м/лом, сдать заказчику по акту
2 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 11.91 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 700*1800мм, красный цвет, открывание левое) | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 700*1830мм, красный цвет, открывание левое) | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 790*1990мм, красный цвет, открывание левое) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 790*1990мм, красный цвет, открывание правое) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 700*1780мм, красный цвет, открывание левое) | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (размером 550*2160мм, красный цвет, открывание левое) | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 9 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 3.22 | подрядчик
3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0.9425
Сжатый воздух подается из сети ВВД заказчика
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. К=1,15
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник ТАИ |  |  |  | С.В. Парфентьев
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
[5 empty] | Инженер по ремонту ЦОР |  |  |  | Н.Ю. Матвиенко
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 14-21 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ -11
______________Е.Н. Миронов
"______ " _______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 14-21
Ремонт помещения столовой
| Объект : Здание столовой |  |  | Инв. № 00015000 |  |  |  | срок выполнения: 2021 г.
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт стен, откосов, потолка, дверей помещения столовой
Ремонт потолка
1 | Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей потолка с рачисткой до 35 % | м2 | 48.8 |  |  |  |  | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0037 | подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | т | 0.0346 | подрядчик
Ремонт стен
2 | Отбивка штукатурки стен (проеденой грибком) | м2 | 15
3 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (грибок) | м2 | 15 |  |  |  |  | Купорос медный, марка А | т | 0.0002 | подрядчик
4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 15 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 0.33 | подрядчик
5 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м2 | 16 |  |  |  |  | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.008 | подрядчик
6 | Окраска известковыми составами стен: по штукатурке | м2 | 51.5 |  |  |  |  | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0098 | подрядчик
7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | м2 | 78.6 |  |  |  |  | раска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.014 | подрядчик
8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза | м2 | 10.3 |  |  |  |  | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15. аналог. (цвет согласовать с заказчиком) |  | 0.0017 | подрядчик
9 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | м2 | 3.4 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.0005 | подрядчик
Ремонт дверных откосов
10 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2.5 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.11 | подрядчик
11 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: дверных откосов, подготовленных под окраску | м2 | 2.5 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.0007 | подрядчик
Маслянная окраска дверей
12 | Простая окраска масляными составами по дереву: с двух сторон, заполнений дверных проемов к=2,1 | м2 | 20.97 |  |  |  |  | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.0051 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт полов " Горячий цех"
13 | Разборка покрытий полов из религна на эпоксидной основе | м2 | 124.65 | Релин | м2 | 124.65 | мусор
14 | Разборка покрытий полов: цементных 80мм | м2 | 124.65 | Стяжка цементная | м2 | 124.65 | мусор | Сжатый воздух | маш/час |  | подрядчик
15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | м2 | 124.65 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.0341 | подрядчик
16 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 50 мм без рисунка | м2 | 124.65 |  |  |  |  | Материалы |  | согласно сметного расчета | подрядчик
17 | Установка жилок: стеклянных в мозаичные покрытия | м.п. | 244 |  |  |  |  | Стекло листовое М6, площадь до 1,0 м2, группа 1, толщина 4 мм | м2 | 6.588 | подрядчик
18 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:3 | м3 | 6.23 |  |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 6.915 | подрядчик
[8 empty] | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции: свыше 5-10 мм | т | 8.98 | подрядчик
[8 empty] | Крошка мраморная фракция 2-5 мм | кг | 3403.4 | подрядчик
[8 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | т | 3.74 | подрядчик
19 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой "Эпоксол" за два раза | м2 | 124.65 |  |  |  |  | Грунт-пропитка упрочняющая "Эпоксол" | кг | 87.255 | подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 31.35 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт потолка "Буфет"
20 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: потолка | м2 | 29.07 |  |  |  |  | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.014 | подрядчик
21 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 29.07 |  |  |  |  | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | т | 0.206 | подрядчик
Раздел 4. Ремонт потолка "Женский туалет"
22 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 11.81 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0074 | подрядчик
Раздел 5. Ремонт потолка "Мжской туалет"
23 | Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей потолка с рачисткой до 10 % | м2 | 13.41 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0084 | подрядчик
Раздел 6. Вспомогательные/сопутствующие работы
24 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 23.1995
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
| Ведущий инженер СЗиС______________ | В.С. Попов |  |  | Инженер по ремонту ЦОР |  |  |  | Н.Ю. Матвиенко
Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова