## 01-01-01 Вырубка дерев
Приложение №4.1.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-01
Вырубка деревьев
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Вырубка деревьев (027/02/2025-ГП. ВОР, л.1) |  |  |  |  | Раздел 1. Вырубка деревьев (027/02/2025-ГП. ВОР, л.1)
1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см | шт | 310
2 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | деревьев | 310
Корчевка пней | [5 empty] | Корчевка пней
3 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | шт | 310
4 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см | шт | 310
Засыпка ям от корчевки деревьев | [5 empty] | Засыпка ям от корчевки деревьев
5 | Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | шт | 310
Перевозка мусора | [5 empty] | Перевозка мусора
6 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 66.198
7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 66.198
Раздел 2. Вырубка деревьев в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.1) |  |  |  |  | Раздел 2. Вырубка деревьев в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.1)
Ива (куст 1шт; d=0,01м, h=3м) | [5 empty] | Ива (куст 1шт; d=0,01м, h=3м)
8 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0.0009
Валка деревьев | [5 empty] | Валка деревьев
9 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | шт | 4
10 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см | шт | 130
11 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см | деревьев | 300
12 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см | деревьев | 1
13 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | деревьев | 130
Корчевка пней | [5 empty] | Корчевка пней
14 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | шт | 135
15 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см | шт | 135
Засыпка ям от корчевки деревьев | [5 empty] | Засыпка ям от корчевки деревьев
16 | Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | шт | 135
Перевозка мусора | [5 empty] | Перевозка мусора
17 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 28.008
18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 28.008
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов;- действующее технологическое оборудование;- движение технологического транспорта (Раздел 1,2)
2. | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Раздел 2)
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ГТС Братской ГЭС |  |  | С.А. Мугаев
| Зам.начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  |  | А.А. Логинов
| Зам.начальника ЦТО по ЭТО Братской ГЭС |  |  | Н.Н. Бочкарёв

## 01-01-02 Демонт.раб
Приложение №4.2.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-02
Демонтажные работы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы. Конструкции железобетонные (027/02/2025-КЖ, л.1) |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы. Конструкции железобетонные (027/02/2025-КЖ, л.1)
1 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 0.62
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы
2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 1.55
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 1.55
Раздел 2. Демонтаж сооружений (027/02/2025-ГП. ВОР, л.1, 2) |  |  |  |  | Раздел 2. Демонтаж сооружений (027/02/2025-ГП. ВОР, л.1, 2)
Демонтаж металлического столба дорожного знака h=3,0 м, вес= 18,8 кг - повторное использование | [5 empty] | Демонтаж металлического столба дорожного знака h=3,0 м, вес= 18,8 кг - повторное использование
4 | Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 3
Демонтаж воодоотводного ж/б лотка 0,4x0,4 м (вес 1 м³ - 2,5 т) - повторное использование решетки | [5 empty] | Демонтаж воодоотводного ж/б лотка 0,4x0,4 м (вес 1 м³ - 2,5 т) - повторное использование решетки
5 | Демонтаж водоотводных лотков из сборного железобетона на тротуарах при покрытиях: асфальтобетонных | м | 0.5
Демонтаж сборного водоотводного железобетонного лотка Л5-8 по серии 3.006.1-2.87 вып.1., длиной 2,97, Объем - 0,44м3, (вес 1 шт. – 1,1 т) с железобетонной плитой П5-8 по серии 3.006.1-2.87 вып.2. (вес 1 шт. – 0,41 т, объем - 0,16м3) | [5 empty] | Демонтаж сборного водоотводного железобетонного лотка Л5-8 по серии 3.006.1-2.87 вып.1., длиной 2,97, Объем - 0,44м3, (вес 1 шт. – 1,1 т) с железобетонной плитой П5-8 по серии 3.006.1-2.87 вып.2. (вес 1 шт. – 0,41 т, объем - 0,16м3)
6 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 0.6
Демонтаж опор освещения | [5 empty] | Демонтаж опор освещения
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 1
Демонтаж ж/б укрепления ДОТ | [5 empty] | Демонтаж ж/б укрепления ДОТ
8 | Демонтаж укрепления ДОТ 2,5 мх0,5 мх11 м | м3 | 13.8
Перевозка материалов с повторным использованием | [5 empty] | Перевозка материалов с повторным использованием
9 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 тонны | 1т груза | 0.0564
10 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн | 1т груза | 0.75
11 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 0.8064
12 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 тонны | 1т груза | 0.0564
13 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн | 1т груза | 0.75
Перевозка мусора | [5 empty] | Перевозка мусора
14 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 36.26
15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 36.26
Раздел 3. Демонтаж сооружений в зоне ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР) (027/02/2025-ГП. ВОР, л.1, 2) |  |  |  |  | Раздел 3. Демонтаж сооружений в зоне ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР) (027/02/2025-ГП. ВОР, л.1, 2)
Демонтаж воодоотводного ж/б лотка 0,6x0,6 м (вес 1 м³ - 2,5 т) | [5 empty] | Демонтаж воодоотводного ж/б лотка 0,6x0,6 м (вес 1 м³ - 2,5 т)
16 | Демонтаж водоотводных лотков из сборного железобетона на тротуарах при покрытиях: асфальтобетонных | м | 0.5
Перевозка мусора | [5 empty] | Перевозка мусора
17 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.5
18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 0.5
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов;- действующее технологическое оборудование;- движение технологического транспорта (Раздел 1,2,3)
2. | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Раздел 3)
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ГТС Братской ГЭС |  |  | С.А. Мугаев
| Зам.начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  |  | А.А. Логинов
| Зам.начальника ЦТО по ЭТО Братской ГЭС |  |  | Н.Н. Бочкарёв

## 02-01-01 НК
Приложение №4.3.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
Наружные сети канализации
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы (027/02/2025-НК) |  |  |  |  | Раздел 1. Земляные работы (027/02/2025-НК)
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 2978.2007
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 21.049
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 57.812
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 215.049
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 93.8973
6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 7.302
7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (Погрузка от ручной разработки) | м3 | 93.8973
8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (Погрузка от ручной разработки) | м3 | 7.302
9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 5903.2925
10 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 3373.31
11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 737.7073
12 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 421.547
13 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 72.93
13.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 80.223 | Поставка Подрядчика
14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка песком 300 мм) | м3 | 305.1
15.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 335.61 | Поставка Подрядчика
16 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 2951.763
17 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | м3 | 2951.763
17.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 34.4 | Поставка Подрядчика
Раздел 2. Земляные работы в охранной зоне ВЛ (027/02/2025-НК) |  |  |  |  | Раздел 2. Земляные работы в охранной зоне ВЛ (027/02/2025-НК)
18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 1737.0954
19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 55.6295
20 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 55.4451
21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 55.4451
22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 3234.2975
23 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 1848.17
24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 344.2862
25 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 196.735
26 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 38.15
26.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 41.965 | Поставка Подрядчика
27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка песком 300 мм) | м3 | 151.89
27.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 167.079 | Поставка Подрядчика
28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 1651.435
29 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | м3 | 1651.435
Раздел 3. Колодцы канализационные К-19,К-20 Ø2000мм 2 шт ((027/02/2025-НК-СО лист.1, л.12) |  |  |  |  | Раздел 3. Колодцы канализационные К-19,К-20 Ø2000мм 2 шт ((027/02/2025-НК-СО лист.1, л.12)
30 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | м3 | 5.74
30.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 3.8056 | Поставка Подрядчика
30.2 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3(ПН20) | м3 | 1.18 | Поставка Подрядчика
30.3 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС20.6) | м3 | 0.78 | Поставка Подрядчика
30.4 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС20.9) | м3 | 2.36 | Поставка Подрядчика
30.5 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3(1ПП20-2) | м3 | 1.1 | Поставка Подрядчика
30.6 | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (КО6) | м3 | 0.08 | Поставка Подрядчика
30.7 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС7 6) | м3 | 0.24 | Поставка Подрядчика
30.8 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 | Поставка Подрядчика
30.9 | Лестница-стремянка металлическая, высота от 1 до 6 м (С1-05) | т | 0.0908 | Поставка Подрядчика
30.10 | Скобы стальные ходовые, тип СК-1 | кг | 12 | Поставка Подрядчика
31 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МС-4-6 шт,МС-5- 6 шт,МС-8-3шт) | т | 0.05334
31.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.05334 | Поставка Подрядчика
32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068(ХС-010) | м2 | 87
33 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 в 2 слоя | м2 | 154.686
34 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 10 м | м3 | 0.18
34.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4 | м3 | 0.1827 | Поставка Подрядчика
34.2 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0.07002 | Поставка Подрядчика
Раздел 4. Колодцы канализационные К17, К18 ((027/02/2025-НК-СО лист.1, л.12) |  |  |  |  | Раздел 4. Колодцы канализационные К17, К18 ((027/02/2025-НК-СО лист.1, л.12)
К-17 (Ø1500мм) | [5 empty] | К-17 (Ø1500мм)
35 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 1.99
35.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 1.0348 | Поставка Подрядчика
35.2 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3(ПН15) | м3 | 0.38 | Поставка Подрядчика
35.3 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС15.9) | м3 | 1.2 | Поставка Подрядчика
35.4 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3(1ПП15-2) | м3 | 0.27 | Поставка Подрядчика
35.5 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС7.6) | м3 | 0.12 | Поставка Подрядчика
35.6 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В15(КО6) | м3 | 0.02 | Поставка Подрядчика
35.7 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 | Поставка Подрядчика
35.8 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м (C1-06-2шт) | т | 0.0259 | Поставка Подрядчика
36 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2(стремянки) | м2 | 0.7511
36.1 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0.0001848 | Поставка Подрядчика
36.2 | Скобы стальные ходовые, тип СК-1 | кг | 6 | Поставка Подрядчика
37 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МС3-12 шт,МС7-6 шт,МС5-12 шт) | т | 0.02631
37.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.02631 | Поставка Подрядчика
38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068(ХС-010) | м2 | 0.76299
39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 | м2 | 0.76299
Колодец К-18 Ø1500мм | [5 empty] | Колодец К-18 Ø1500мм
40 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | м3 | 2.255
40.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 1.4004 | Поставка Подрядчика
40.2 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3(ПН15) | м3 | 0.38 | Поставка Подрядчика
40.3 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС15.6) | м3 | 0.265 | Поставка Подрядчика
40.4 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС15.9) | м3 | 1.2 | Поставка Подрядчика
40.5 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3(1ПП15-2) | м3 | 0.27 | Поставка Подрядчика
40.6 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС7.6) | м3 | 0.12 | Поставка Подрядчика
40.7 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В15(КО6) | м3 | 0.02 | Поставка Подрядчика
40.8 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 | Поставка Подрядчика
40.9 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м (C1-07) | т | 0.0292 | Поставка Подрядчика
41 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2(стремянки) | м2 | 0.8468
41.1 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0.0002083 | Поставка Подрядчика
41.2 | Скобы стальные ходовые, тип СК-1 | кг | 6 | Поставка Подрядчика
42 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МС-4-9 шт,МС-5-6 шт,МС-8-3шт) | т | 0.03282
42.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.03282 | Поставка Подрядчика
43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068(ХС-010) | м2 | 0.95178
44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 | м2 | 0.95178
Раздел 5. Колодец К16 в охранной зоне ВЛ ((027/02/2025-НК-СО лист.1, л.12) |  |  |  |  | Раздел 5. Колодец К16 в охранной зоне ВЛ ((027/02/2025-НК-СО лист.1, л.12)
45 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 1.99
45.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 1.0348 | Поставка Подрядчика
45.2 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3(ПН15) | м3 | 0,38 1*0,38 | Поставка Подрядчика
45.3 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС15.9) | м3 | 1.2 | Поставка Подрядчика
45.4 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3(1ПП15-2) | м3 | 0.27 | Поставка Подрядчика
45.5 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3(КС7.6) | м3 | 0.12 | Поставка Подрядчика
45.6 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В15(КО6) | м3 | 0.02 | Поставка Подрядчика
45.7 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 | Поставка Подрядчика
45.8 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м (C1-06-2шт) | т | 0.0259 | Поставка Подрядчика
46 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2(стремянки) | м2 | 0.7511
46.1 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0.0001848 | Поставка Подрядчика
46.2 | Скобы стальные ходовые, тип СК-1 | кг | 6 | Поставка Подрядчика
47 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МС3-12 шт,МС7-6 шт,МС5-12 шт) | т | 0.02631
47.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.02631 | Поставка Подрядчика
48 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068(ХС-010) | м2 | 0.76299
49 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 | м2 | 0.76299
Раздел 6. Наружная и внутренняя гидроизоляция швов и стыков колодцев К-18,К19,К20,К-21 ((027/02/2025-НК-СО лист.1) |  |  |  |  | Раздел 6. Наружная и внутренняя гидроизоляция швов и стыков колодцев К-18,К19,К20,К-21 ((027/02/2025-НК-СО лист.1)
Устройство штроб 25х25 на стыках и швах колодцев (Ø2,0 16шт,L=100,51м),(Ø1,5 20шт,L=94,23м),(Ø0,7 8шт,L=17,59м), | [5 empty] | Устройство штроб 25х25 на стыках и швах колодцев (Ø2,0 16шт,L=100,51м),(Ø1,5 20шт,L=94,23м),(Ø0,7 8шт,L=17,59м),
50 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (штробы 25х25) | м | 161
Обработка штробов на швах и стыках раствором "Пенетрон" в 1 слой кистью | [5 empty] | Обработка штробов на швах и стыках раствором "Пенетрон" в 1 слой кистью
51 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | м | 161
51.1 | Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 4 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 1,1 кг/м2 "Пенетрон" (расход 0,1кг м.п) | кг | 1.3 | Поставка Подрядчика
Гидроизоляция "Пенекритом" | [5 empty] | Гидроизоляция "Пенекритом"
52 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (заполнение "Пенекритом") | м | 161
52.1 | ПЕНЕКРИТ - Сухая смесь для гидроизоляции швов, стыков, трещин (в таре 25 кг до 1 т) | кг | 242 | Поставка Подрядчика
Наружная и внутренняя гидроизоляция поверхности колодца раствором «Пенетрон» в 2 слоя кистью (К-18,К-19,К-20,К-21) лист.1 п.9,10 | [5 empty] | Наружная и внутренняя гидроизоляция поверхности колодца раствором «Пенетрон» в 2 слоя кистью (К-18,К-19,К-20,К-21) лист.1 п.9,10
53 | Очистка поверхности щетками | м2 | 139.15
54 | Обеспыливание поверхности | м2 | 139.15
55 | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (Гидроизоляция стен "Пенетроном") | м2 | 139.15
55.1 | Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 4 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 1,1 кг/м2 "Пенетрон" в два слоя | кг | 153.065 | Поставка Подрядчика
Обработка праймером наружной поверхности колодцев и внутренней поверхности днища в 1 слой кистью (К-16,К-17) (лист.1) | [5 empty] | Обработка праймером наружной поверхности колодцев и внутренней поверхности днища в 1 слой кистью (К-16,К-17) (лист.1)
56 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука | м2 | 37.32
56.1 | Праймер полимерный на основе преполимера с содержанием органических растворителей и модифицирующих добавок для подготовки поверхности из бетона, цемента, кирпича и дерева перед нанесением гидроизоляционных полимерных композиций, расход 0,20-0,30 кг/м2 | кг | 11 | Поставка Подрядчика
Гидроизоляция наружной поверхности колодца и внутренней поверхности днища К-16,К-17 (лист.1) | [5 empty] | Гидроизоляция наружной поверхности колодца и внутренней поверхности днища К-16,К-17 (лист.1)
57 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 37.32
116 | Праймер полимерный на основе преполимера с содержанием органических растворителей и модифицирующих добавок для подготовки поверхности из бетона, цемента, кирпича и дерева перед нанесением гидроизоляционных полимерных композиций, расход 0,20-0,30 кг/м2 | кг | 11.196 | Поставка Подрядчика
57.1 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 74 | Поставка Подрядчика
Герметизация прокладкой "Пенебар" К-18,К-19,К-20,К-21 (лист.1) | [5 empty] | Герметизация прокладкой "Пенебар" К-18,К-19,К-20,К-21 (лист.1)
58 | Гидроизоляция набухающей лентой на клее: горизонтальных швов | м | 13.5
58.1 | Жгут битумный эластичный уплотнительный для деформационных швов, диаметр 30 мм "Пенебар" | м | 13.743 | Поставка Подрядчика
Раздел 7. Канализационная сеть (027/02/2025-НК-СО лист.2) |  |  |  |  | Раздел 7. Канализационная сеть (027/02/2025-НК-СО лист.2)
59 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | шт | 2
60 | Задвижка чугунная шиберная межфланцевая с невыдвижным штоком FAF 6550 Ду50 | шт | 2
Трубопроводы | [5 empty] | Трубопроводы
61 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм(+63х3,8мм) | м | 686.02
61.1 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм | м | 8.08 | Поставка Подрядчика
61.2 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 684.8 | Поставка Подрядчика
Муфты защитные Ø110 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодцы (К-16,К-17-8 шт),(К-18,К-20-4 шт) лист.2 | [5 empty] | Муфты защитные Ø110 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодцы (К-16,К-17-8 шт),(К-18,К-20-4 шт) лист.2
62 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 10
62.1 | Муфта защитная 110 для прохода через ж б колодец | шт | 10 | Поставка Подрядчика
Муфты защитные Ø160 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодцы (К-19,К-21)(4 шт) лист.2 | [5 empty] | Муфты защитные Ø160 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодцы (К-19,К-21)(4 шт) лист.2
63 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 4
63.1 | Муфта защитная 160 для прохода через ж б колодец | шт | 4 | Поставка Подрядчика
Муфты защитные Ø280 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодцы (К-19,К-21-4 шт) лист.2 | [5 empty] | Муфты защитные Ø280 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодцы (К-19,К-21-4 шт) лист.2
64 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 4шт | 4
64.1 | Муфта защитная 280 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодец ПНД трубы | шт | 4 | Поставка Подрядчика
Фасонные части | [5 empty] | Фасонные части
65 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, втулок муфт,седелок | шт | 88
65.1 | Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 75 мм | шт | 8 | Поставка Подрядчика
65.2 | Муфта 110мм с закладными нагревателями ПЭ 100 SDR 11 | шт | 50 | Поставка Подрядчика
65.3 | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм | шт | 2 | Поставка Подрядчика
65.4 | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм | шт | 8 | Поставка Подрядчика
65.5 | Отвод сегнемный 15° ПЭ 1000 ГАЗ/ВОДА 110 SDR17 PN10 | шт | 6 | Поставка Подрядчика
65.6 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм | шт | 4 | Поставка Подрядчика
65.7 | Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 110х63 мм, для газопровода | шт | 2 | Поставка Подрядчика
65.8 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | Поставка Подрядчика
65.9 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм (63) | компл | 4 | Поставка Подрядчика
65.10 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 2 | Поставка Подрядчика
Раздел 8. Канализационная сеть в охранной зоне ВЛ(027/02/2025-НК-СО лист.2) |  |  |  |  | Раздел 8. Канализационная сеть в охранной зоне ВЛ(027/02/2025-НК-СО лист.2)
Трубопроводы | [5 empty] | Трубопроводы
66 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм(+63х3,8мм) | м | 809.98
66.1 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 818.08 | Поставка Подрядчика
Муфты защитные Ø110 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодцы (К-16- 2 шт) лист.2 | [5 empty] | Муфты защитные Ø110 мм ПЭ 100 для прохода через ЖБ колодцы (К-16- 2 шт) лист.2
67 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 2
67.1 | Муфта защитная 110 для прохода через ж б колодец | шт | 2 | Поставка Подрядчика
Фасонные части | [5 empty] | Фасонные части
68 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, втулок муфт,седелок | шт | 34
68.1 | Муфта 110мм с закладными нагревателями ПЭ 100 SDR 11 | шт | 16 | Поставка Подрядчика
68.2 | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм | шт | 4 | Поставка Подрядчика
68.3 | Отвод сегнемный 15° ПЭ 1000 ГАЗ/ВОДА 110 SDR17 PN10 | шт | 4 | Поставка Подрядчика
68.4 | Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм | шт | 2 | Поставка Подрядчика
68.5 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 4 | Поставка Подрядчика
68.6 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм (63) | компл | 4 | Поставка Подрядчика
68.7 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 4 | Поставка Подрядчика
Раздел 9. Участок канальной прокладки К19-К21 (027/02/2025-НК-СО лист.3) |  |  |  |  | Раздел 9. Участок канальной прокладки К19-К21 (027/02/2025-НК-СО лист.3)
69 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 9.6984
69.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 10.6682 | Поставка Подрядчика
70 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 133.1
71 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м трубы, уложенной в футляр | 8.9
Согласно ПОС, 8,5 м протягиваем в существующих лотках | [6 empty] | Согласно ПОС, 8,5 м протягиваем в существующих лотках
72.1 | Гибкая предизолированная полимерная труба в ПЭ защитной оболочке ПЭ100 SDR 17 110/180 питьевая с 2-мя кабель-каналами в бухтах | м | 143.42 | Поставка Подрядчика
72.2 | Комплект для изоляции стыка 110х180 с полиэтиленовой муфтой для труб с 2-мя кабель-каналами (в комплекте с пенопакетом | шт | 2 | Поставка Подрядчика
73 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 20
73.1 | Предохранитель концевой термоусаживаемый ТЗИ-2 (для труб с 2-мя кабель-каналами) | шт | 4 | Поставка Подрядчика
73.2 | Узел прохода через стену 180 | шт | 4 | Поставка Подрядчика
73.3 | Втулка под фланец 110мм ПЭ100 SDR17 ТИП3 ГПП | шт | 4 | Поставка Подрядчика
73.4 | Фланец 110мм с покрытием ПП ГПП | шт | 4 | Поставка Подрядчика
73.5 | Муфта 110мм с закладными нагревателями ПЭ 100 SDR 11 | шт | 4 | Поставка Подрядчика
Раздел 10. Временный трубопровод (027/02/2025-НК-СО лист.3 |  |  |  |  | Раздел 10. Временный трубопровод (027/02/2025-НК-СО лист.3
74 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 26
74.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 26.26 | Поставка Подрядчика
75 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм | шт | 17
75.1 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 17 | Поставка Подрядчика
76 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 2
76.1 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 | Поставка Подрядчика
Раздел 11. Канал |  |  |  |  | Раздел 11. Канал
77 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (7 шт. существующие) | шт | 14
77.1 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 6.79 | Поставка Подрядчика
Гидроизоляция покрытия | [5 empty] | Гидроизоляция покрытия
78 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 70.9
78.1 | Праймер полимерный на основе преполимера с содержанием органических растворителей и модифицирующих добавок для подготовки поверхности из бетона, цемента, кирпича и дерева перед нанесением гидроизоляционных полимерных композиций, расход 0,20-0,30 кг/м2 | кг | 21 | Поставка Подрядчика
78.1 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 142 | Поставка Подрядчика
Раздел 12. Демонтажные работы (027/02/2025-НК лист.1) |  |  |  |  | Раздел 12. Демонтажные работы (027/02/2025-НК лист.1)
Колодцы | [5 empty] | Колодцы
79 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 2.9
80 | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом | м3 | 11.4
81 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах (К-16,К-17) | м3 | 2.25
82 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах (К-18,К-19) | м3 | 4.5
83 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | м3 | 1.04
84 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 | шт | 14
85 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 37.03
86 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 37.03
Трубопроводы | [5 empty] | Трубопроводы
87 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (для устройства временного трубопровода) | км | 0.0138
88 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 0.42402
89 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м | 95.4
90 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | 1т груза | 8.298
91 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км | 1т груза | 8.298
92 | Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | 1т груза | 8.298
Раздел 13. Демонтажные работы в зоне ВЛ (027/02/2025-НК лист.1) |  |  |  |  | Раздел 13. Демонтажные работы в зоне ВЛ (027/02/2025-НК лист.1)
Колодцы | [5 empty] | Колодцы
93 | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом | м3 | 3.8
94 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах (К-16) | м3 | 2.25
95 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 5.8
96 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 5.8
Трубопроводы | [5 empty] | Трубопроводы
97 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 0.80998
98 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | 1т груза | 12.223
99 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км | 1т груза | 12.223
100 | Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | 1т груза | 12.223
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов;- действующее технологическое оборудование;- движение технологического транспорта (Раздел 1-13)
2. | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Раздел 2,5,8,13)
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  |  | А.А. Логинов

## 02-01-02 ЭМ
Приложение №4.4.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02
Силовое электрооборудование
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы (027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2 ) |  |  |  |  | Раздел 1. Монтажные работы (027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2 )
Шкаф ШУЗ (027/02/2025-2025-ЭМ ОЛ.) | [5 empty] | Шкаф ШУЗ (027/02/2025-2025-ЭМ ОЛ.)
1 | Прибор или аппарат | шт | 1
1.1 О | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 10 кА, характеристика C | шт | 1 | Поставка Подрядчика
2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
2.1 О | Шкаф управления электрообогрвом (027/02/2025-ЭМ.ОЛ) | комп | 1 | Поставка Подрядчика
3 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм | 100 шт | 4
3.1 О | Блок распределительный на DIN-рейку КБР 160А | шт | 4 | Поставка Подрядчика
4 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 340
4.1 | Кабель саморегулируемый греющий для защиты от замерзания трубопроводов, диаметром 50-100 мм (33НТР2-ВТ) | м | 340 | Поставка Подрядчика
5 | Коробка ответвительная на стене | шт | 6
5.1 | Коробка соединительная РТВ 604-1П/5П | шт | 2 | Поставка Подрядчика
5.2 | Коробка соединительная РТВ 402-1П/1П | шт | 4 | Поставка Подрядчика
5.3 | Комплект ТКТ/М | шт | 8 | Поставка Подрядчика
6 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 6
6.1 О | Термосопротивление ДТС414-РТ100.В4.40/20 | шт | 6 | Поставка Подрядчика
Раздел 2. Прокладка кабеля в траншее. Разрез 1-1 (027/02/2025-2025-ЭМ л.5, 027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2) |  |  |  |  | Раздел 2. Прокладка кабеля в траншее. Разрез 1-1 (027/02/2025-2025-ЭМ л.5, 027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2)
7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 19.1
8 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 50
8.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 5.1 | Поставка Подрядчика
9 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 50
9.1 | Труба усиленная двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации d63 с протяжкой красная | м | 50 | Поставка Подрядчика
10 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 50
10.1 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 0,5 50/100 | Поставка Подрядчика
11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 14
12 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 5.1
13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 8.925
Раздел 3. Прокладка кабеля в траншее. Разрез 2-2 (027/02/2025-2025-ЭМ л.5, 027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2) |  |  |  |  | Раздел 3. Прокладка кабеля в траншее. Разрез 2-2 (027/02/2025-2025-ЭМ л.5, 027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2)
14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 104.6
15 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 205
15.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 20.4 | Поставка Подрядчика
16 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 205
16.1 | Труба усиленная двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации d63 с протяжкой красная | м | 205 | Поставка Подрядчика
17 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 205
17.1 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 2.05 | Поставка Подрядчика
18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 84.2
19 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 20.4
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 35.7
Раздел 4. Прокладка кабеля в траншее. Разрез 3-3 (027/02/2025-2025-ЭМ л.5, 027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2) |  |  |  |  | Раздел 4. Прокладка кабеля в траншее. Разрез 3-3 (027/02/2025-2025-ЭМ л.5, 027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2)
21 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 26.8
22 | Устройство постели при одном кабеле в траншее до 2КЛ | м | 140
22.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 7.2 | Поставка Подрядчика
23 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм (40 мм) до 2 труб | м | 140
23.1 | Труба усиленная двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации d40 с протяжкой красная | м | 140 | Поставка Подрядчика
24 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 70
24.1 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 0.7 | Поставка Подрядчика
25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 19.6
26 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 7.2
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 12.6
Раздел 5. Прокладка кабеля в здании (027/02/2025-2025-ЭМ л.5, 027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2, 027/02/2025-2025-ЭМ.КЖ л.1) |  |  |  |  | Раздел 5. Прокладка кабеля в здании (027/02/2025-2025-ЭМ л.5, 027/02/2025-2025-ЭМ.ВР л. 1, 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1,2, 027/02/2025-2025-ЭМ.КЖ л.1)
Отверстия 63мм; L=0,5м | [5 empty] | Отверстия 63мм; L=0,5м
28 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 500 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм | отверстий | 4
29 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 4
30.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл (DBS 9802 NBS) | шт | 3 | Поставка Подрядчика
30.2 | Паста полимерная однокомпонентная гидроизоляционная расширяющаяся для герметизации конструкционных швов и стыков (310 мл) (PROMASEAL BSK) | шт | 3 | Поставка Подрядчика
31 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм | м | 15
31.1 | Труба жесткая оцинкованная o63x1,5x3000 мм DKC 6008-63L3 | м | 15 | Поставка Подрядчика
31.2 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм | шт | 30 | Поставка Подрядчика
Прокладка кабеля (027/02/2025-2025-ЭМ.КЖ л.1; 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1) | [5 empty] | Прокладка кабеля (027/02/2025-2025-ЭМ.КЖ л.1; 027/02/2025-2025-ЭМ.СО л.1)
32 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 590
32.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х35мк(N)-1000 | м | 275.4 | Поставка Подрядчика
32.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-1000 | м | 204 | Поставка Подрядчика
32.3 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х0,75 | м | 122.4 | Поставка Подрядчика
33 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | шт | 16
34 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | шт | 48
35 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | шт | 48
Прочие материалы | [5 empty] | Прочие материалы
36 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 195
36.1 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 50 мм | м | 15 | Поставка Подрядчика
36.2 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм | м | 180 | Поставка Подрядчика
36.3 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 32 мм | шт | 200 | Поставка Подрядчика
36.4 | Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 48-50 мм | шт | 20 | Поставка Подрядчика
36.5 | Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 31-32 мм | шт | 200 | Поставка Подрядчика
36.6 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х540 мм | шт | 100 | Поставка Подрядчика
36.7 | Хомут кабельный СКС (304) 4.6х500 стальной (уп.100шт) Fortisflex 74915 | шт | 100 | Поставка Подрядчика
36.8 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0.0027 | Поставка Подрядчика
36.9 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 300 | Поставка Подрядчика
36.10 | Болты с гайками и шайбами строительные (метизы) | кг | 50 | Поставка Подрядчика
Заземление | [5 empty] | Заземление
37 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 65
37.1 | ПуГВнг(А)-LS 1х4 (ж-з) | м | 61.2 | Поставка Подрядчика
37.2 | ПуГВнг(А)-LS 1х25 (ж-з) | м | 5.1 | Поставка Подрядчика
37.3 | Наконечники кабельные медные луженые 4-5-3 (4-6-3) | шт | 16 | Поставка Подрядчика
37.4 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 (10-6-5) | шт | 2 | Поставка Подрядчика
37.5 | Хомут заземления для труб 50-(1дюйм)1/4мм оцинк. сталь DKC 6042-50 | шт | 8 | Поставка Подрядчика
маркировочные материалы | [5 empty] | маркировочные материалы
38.1 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 30 | Поставка Подрядчика
39.1 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | шт | 25 | Поставка Подрядчика
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов;- действующее технологическое оборудование;- движение технологического транспорта (Раздел 1-5)
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ЭТО Братской ГЭС |  |  | Н.Н. Бочкарёв

## 02-01-03 КЖ
Приложение №4.5.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03
Конструкции железобетонные
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы (027/02/2025-КЖ) |  |  |  |  | Раздел 1. Земляные работы (027/02/2025-КЖ)
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 110.095
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 3.405
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (Погрузка от ручной разработки) | м3 | 3.405
4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 198.625
5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 113.5
6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 73.2785
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 73.2785
8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 12.9315
8.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 86.21 | Поставка Подрядчика
Раздел 2. Канал (027/02/2025-КЖ л.2) |  |  |  |  | Раздел 2. Канал (027/02/2025-КЖ л.2)
9 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 14
9.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 16.1 | Поставка Подрядчика
10 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 2.67
10.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2.937 | Поставка Подрядчика
11 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.041
11.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 0.04182 | Поставка Подрядчика
12 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 5.115
12.1 | Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 2.97 | Поставка Подрядчика
12.2 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 2.145 | Поставка Подрядчика
13 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 1.78
13.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1.958 | Поставка Подрядчика
Узел 2 | [5 empty] | Узел 2
14 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | м3 | 0.06
14.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 0.0612 | Поставка Подрядчика
Гидроизоляция покрытия | [5 empty] | Гидроизоляция покрытия
15 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 37.518
15.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.93795 | Поставка Подрядчика
15.2 | Праймер битумно-эмульсионный для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +80 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм | кг | 13.1313 | Поставка Подрядчика
15.3 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм | м2 | 82.5396 | Поставка Подрядчика
16 | Устройство боковой изоляции: методом механического крепления | м2 | 37.518
16.1 | Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм | м | 111.1178 | Поставка Подрядчика
16.2 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 % | м2 | 43.1457 | Поставка Подрядчика
17 | Устройство горизонтальной изоляции: методом свободной укладки | м2 | 24.75
17.1 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 % | м2 | 28.4625 | Поставка Подрядчика
Гидроизоляция стен | [5 empty] | Гидроизоляция стен
18 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | м2 | 21.285
18.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.12771 | Поставка Подрядчика
18.2 | Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2 | кг | 5.9598 | Поставка Подрядчика
18.3 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 42.57 | Поставка Подрядчика
Гидроизоляция днища | [5 empty] | Гидроизоляция днища
19.1 | Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2 | кг | 6.0984 | Поставка Подрядчика
19.2 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 43.56 | Поставка Подрядчика
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов;- действующее технологическое оборудование;- движение технологического транспорта (Раздел 1,2)
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  |  | А.А. Логинов

## 07-01-01 Восст.покр КНС-2 ГП
Приложение №4.6.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-01
Восстановление покрытий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части (Тип 1) (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2) |  |  |  |  | Раздел 1. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части (Тип 1) (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2)
Устройство подстилающих слоев оснований | [5 empty] | Устройство подстилающих слоев оснований
1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 74.5
1.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 90.9 | Поставка Подрядчика
Устройство щебеночного основания | [5 empty] | Устройство щебеночного основания
2 | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 298
2.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 75.096 | Поставка Подрядчика
2.2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 4.47 | Поставка Подрядчика
Устройство асфальтобетонного покрытия | [5 empty] | Устройство асфальтобетонного покрытия
3 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 8 см | м2 | 298
3.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 | т | 0.2086 | Поставка Подрядчика
3.2 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 54.97 | Поставка Подрядчика
4 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см | м2 | 298
4.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 | т | 0.2086 | Поставка Подрядчика
4.2 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 42.96 | Поставка Подрядчика
Раздел 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части (Тип 1) в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2) |  |  |  |  | Раздел 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части (Тип 1) в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2)
Устройство подстилающих слоев оснований | [5 empty] | Устройство подстилающих слоев оснований
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 49.5
5.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 60.4 | Поставка Подрядчика
Устройство щебеночного основания | [5 empty] | Устройство щебеночного основания
6 | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 198
6.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 49.896 | Поставка Подрядчика
6.2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 2.97 | Поставка Подрядчика
Устройство асфальтобетонного покрытия | [5 empty] | Устройство асфальтобетонного покрытия
7 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 8 см | м2 | 198
7.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 | т | 0.1386 | Поставка Подрядчика
7.2 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 36.34 | Поставка Подрядчика
8 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см | м2 | 198
8.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 | т | 0.1386 | Поставка Подрядчика
8.2 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 28.56 | Поставка Подрядчика
Раздел 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (Тип 2) (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2) |  |  |  |  | Раздел 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (Тип 2) (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2)
Снятие верхнего слоя | [5 empty] | Снятие верхнего слоя
9 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 7 см | м2 | 1361
10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 161.766
Ремонт верхнего слоя асфальтового покрытия | [5 empty] | Ремонт верхнего слоя асфальтового покрытия
11 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см | м2 | 1361
11.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 | т | 0.9527 | Поставка Подрядчика
11.2 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 196.08 | Поставка Подрядчика
Раздел 4. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (Тип 2) в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2) |  |  |  |  | Раздел 4. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (Тип 2) в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2)
Снятие верхнего слоя | [5 empty] | Снятие верхнего слоя
12 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 7 см | м2 | 79
13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 9.306
Ремонт верхнего слоя асфальтового покрытия | [5 empty] | Ремонт верхнего слоя асфальтового покрытия
14 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см | м2 | 79
14.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 | т | 0.0553 | Поставка Подрядчика
14.2 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 11.28 | Поставка Подрядчика
Раздел 5. Восстановление бортового камня (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2) |  |  |  |  | Раздел 5. Восстановление бортового камня (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2)
БР 100.30.15 | [5 empty] | БР 100.30.15
15 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | м | 50
15.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 1.95 | Поставка Подрядчика
15.2 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР 100.30.15) | м3 | 2.75 | Поставка Подрядчика
Раздел 6. Восстановление бортового камня в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2) |  |  |  |  | Раздел 6. Восстановление бортового камня в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2)
БР 100.30.15 | [5 empty] | БР 100.30.15
16 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | м | 12
16.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0.468 | Поставка Подрядчика
16.2 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР 100.30.15) | м3 | 0.66 | Поставка Подрядчика
Раздел 7. Восстановление железобетонного покрытия тротуара (Тип 3) в зоне ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2, 3 ) |  |  |  |  | Раздел 7. Восстановление железобетонного покрытия тротуара (Тип 3) в зоне ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.2, 3 )
Устройство подстилающих слоев | [5 empty] | Устройство подстилающих слоев
17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 0.3
17.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.3 | Поставка Подрядчика
Устройство железобетонного покрытия | [5 empty] | Устройство железобетонного покрытия
18 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2
18.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 0.2 | Поставка Подрядчика
19 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | м2 | 2
19.1 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 2 | Поставка Подрядчика
Раздел 8. Восстановление бортового камня в зоне ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 3 ) |  |  |  |  | Раздел 8. Восстановление бортового камня в зоне ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 3 )
Восстановление бортового камня | [5 empty] | Восстановление бортового камня
20 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 3
20.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (БР 100.20.8) | м3 | 0.144 | Поставка Подрядчика
20.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.2 | Поставка Подрядчика
Раздел 9. Устройство дренажной системы из щебня (0,4х0,4х2,2) (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 3 ) |  |  |  |  | Раздел 9. Устройство дренажной системы из щебня (0,4х0,4х2,2) (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 3 )
21 | Устройство поперечных дренажных прорезей с размерами поперечного сечения: 0,8х0,2 м из щебня из природного камня | м | 2.4
22 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 6.72
22.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.5 | Поставка Подрядчика
Раздел 10. Устройство обочины (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 3 ) |  |  |  |  | Раздел 10. Устройство обочины (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 3 )
23 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 11.6
24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 13.92
25 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 11.6
26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 11.6
26.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 14.7 | Поставка Подрядчика
Раздел 11. Укрепление откоса посевом трав (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 3 ) |  |  |  |  | Раздел 11. Укрепление откоса посевом трав (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 3 )
27 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | м2 | 131
27.1 | Земля растительная | м3 | 26.2 | Поставка Подрядчика
27.2 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 5.24 | Поставка Подрядчика
Раздел 12. Демонтаж покрытий (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 1 ) |  |  |  |  | Раздел 12. Демонтаж покрытий (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 1 )
Демонтаж покрытий | [5 empty] | Демонтаж покрытий
28 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 41.7
Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15 | [5 empty] | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15
29 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 50
Демонтаж железобетонных плит (автобусной остановки) | [5 empty] | Демонтаж железобетонных плит (автобусной остановки)
30 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | м3 | 1.68
Демонтаж дренажа из щебня | [5 empty] | Демонтаж дренажа из щебня
31 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (дренажа из щебня) | м3 | 0.4
Перевозка до места хранения железобетонных плит | [5 empty] | Перевозка до места хранения железобетонных плит
32 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | 1т груза | 4.2
33 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 4.2
34 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | 1т груза | 4.2
Перевозка мусора | [5 empty] | Перевозка мусора
35 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 88.358
36 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 88.358
Раздел 13. Демонтаж покрытий в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 1 ) |  |  |  |  | Раздел 13. Демонтаж покрытий в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л. 1 )
Демонтаж покрытий | [5 empty] | Демонтаж покрытий
37 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 27.7
38 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 2
Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15; БР100.20.8 | [5 empty] | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15; БР100.20.8
39 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 15
Вывоз | [5 empty] | Вывоз
40 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 56.666
41 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 56.666
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов;- действующее технологическое оборудование;- движение технологического транспорта (Раздел 1-13)
2. | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Раздел 2,4,6,7,8,13)
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ГТС Братской ГЭС |  |  | С.А. Мугаев
| Зам.начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  |  | А.А. Логинов
| Зам.начальника ЦТО по ЭТО Братской ГЭС |  |  | Н.Н. Бочкарёв

## 07-01-02 Озеленение КНС-2 ГП
Приложение №4.7.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-02
Озеленение
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Разравнивание участка с посевом трав (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3) |  |  |  |  | Раздел 1. Разравнивание участка с посевом трав (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3)
1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом | м2 | 2249
1.1 | Земля растительная | м3 | 442.95 | Поставка Подрядчика
2 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 2249
2.1 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 44.98 | Поставка Подрядчика
Раздел 2. Разравнивание участка с посевом трав в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3) |  |  |  |  | Раздел 2. Разравнивание участка с посевом трав в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3)
3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом | м2 | 2293
3.1 | Земля растительная | м3 | 230.75 | Поставка Подрядчика
4 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 2293
4.1 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 45.86 | Поставка Подрядчика
Раздел 3. Восстановление откоса разравниванием и уплотнением (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3) |  |  |  |  | Раздел 3. Восстановление откоса разравниванием и уплотнением (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3)
5 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 38
Раздел 4. Восстановление газона (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3, 4) |  |  |  |  | Раздел 4. Восстановление газона (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3, 4)
Устройство корыта под озеленение | [5 empty] | Устройство корыта под озеленение
6 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 179.2
7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 215.04
Восстановление газона | [5 empty] | Восстановление газона
8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см: механизированным способом | м2 | 896
8.1 | Земля растительная | м3 | 179.2 | Поставка Подрядчика
9 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 896
9.1 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 17.92 | Поставка Подрядчика
Раздел 5. Восстановление газона в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3, 4) |  |  |  |  | Раздел 5. Восстановление газона в зоне действия ВЛ (027/02/2025-ГП. ВОР, л.3, 4)
Устройство корыта под озеленение | [5 empty] | Устройство корыта под озеленение
10 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 226
11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | 1т груза | 271.2
Восстановление газона | [5 empty] | Восстановление газона
12 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см: механизированным способом | м2 | 1130
12.1 | Земля растительная | м3 | 225.65 | Поставка Подрядчика
13 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 1130
13.1 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 22.6 | Поставка Подрядчика
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов;- действующее технологическое оборудование;- движение технологического транспорта (Раздел 1-5)
2. | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Раздел 2,5)
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ГТС Братской ГЭС |  |  | С.А. Мугаев
| Зам.начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  |  | А.А. Логинов
| Зам.начальника ЦТО по ЭТО Братской ГЭС |  |  | Н.Н. Бочкарёв

## 07-01-03 Восст.сооруж КНС-2 ГП
Приложение №4.8.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-03
Восстановление сооружений
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Восстановление автобусной остановки (027/02/2025-ГП.ВОР, л.4) |  |  |  |  | Раздел 1. Восстановление автобусной остановки (027/02/2025-ГП.ВОР, л.4)
Привоз плит с места хранения | [5 empty] | Привоз плит с места хранения
1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | 1т груза | 4.2
2 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 4.2
3 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | 1т груза | 4.2
Устройство подстилающих слоев оснований | [5 empty] | Устройство подстилающих слоев оснований
4 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 20 см | м2 | 12
4.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 3 | Поставка Подрядчика
Установка железобетонных плит | [5 empty] | Установка железобетонных плит
5 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | м3 | 1.68
5.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0.1 | Поставка Подрядчика
Раздел 2. Восстановление железобетонного лотка (Тип4) (027/02/2025-ГП.ВОР, л.4) |  |  |  |  | Раздел 2. Восстановление железобетонного лотка (Тип4) (027/02/2025-ГП.ВОР, л.4)
Устройство песчано-щебеночного основания | [5 empty] | Устройство песчано-щебеночного основания
6 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 20 см | м2 | 0.3
6.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 0.1 | Поставка Подрядчика
7 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0.01
7.1 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50) | т | 0.011 | Поставка Подрядчика
Устройство железобетонного лотка 0,4x0,4 м (вес 1 м³ - 2,5 т) | [5 empty] | Устройство железобетонного лотка 0,4x0,4 м (вес 1 м³ - 2,5 т)
8 | Устройство водоотводных лотков из сборного железобетона на тротуарах при покрытиях: асфальтобетонных | м | 0.5
8.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 0.07 | Поставка Подрядчика
Раздел 3. Восстановление водоотводного железобетонного лотка (Тип5) в зоне ВЛ (027/02/2025-ГП.ВОР, л.4, 5) |  |  |  |  | Раздел 3. Восстановление водоотводного железобетонного лотка (Тип5) в зоне ВЛ (027/02/2025-ГП.ВОР, л.4, 5)
Устройство песчано-щебеночного основания | [5 empty] | Устройство песчано-щебеночного основания
9 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 20 см | м2 | 0.3
9.1 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 0.1 | Поставка Подрядчика
10 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0.01
10.1 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50) | т | 0.011 | Поставка Подрядчика
Устройство железобетонного лотка 0,6x0,6 м (вес 1 м³ - 2,5 т) | [5 empty] | Устройство железобетонного лотка 0,6x0,6 м (вес 1 м³ - 2,5 т)
11 | Устройство водоотводных лотков из сборного железобетона на тротуарах при покрытиях: асфальтобетонных | м | 0.5
11.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 0.1 | Поставка Подрядчика
Раздел 4. Восстановление железобетонного лотка (Тип6) (027/02/2025-ГП.ВОР, л.5) |  |  |  |  | Раздел 4. Восстановление железобетонного лотка (Тип6) (027/02/2025-ГП.ВОР, л.5)
Устройство подстилающих слоев | [5 empty] | Устройство подстилающих слоев
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 0.2
12.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.2 | Поставка Подрядчика
Устройство железобетонного лотка Л5-8 по серии 3.006.1-2.87 вып.1., длиной 2,97, Объем - 0,44м3, (вес 1 шт. – 1,1 т) с железобетонной плитой П5-8 по серии 3.006.1-2.87 вып.2. (вес 1 шт. – 0,41 т, объем - 0,16м3) | [5 empty] | Устройство железобетонного лотка Л5-8 по серии 3.006.1-2.87 вып.1., длиной 2,97, Объем - 0,44м3, (вес 1 шт. – 1,1 т) с железобетонной плитой П5-8 по серии 3.006.1-2.87 вып.2. (вес 1 шт. – 0,41 т, объем - 0,16м3)
13 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | м3 | 0.6
13.1 | Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 0.44 | Поставка Подрядчика
13.2 | Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.16 | Поставка Подрядчика
Раздел 5. Восстановление металлических столбов дорожных знаков (027/02/2025-ГП.ВОР, л.5) |  |  |  |  | Раздел 5. Восстановление металлических столбов дорожных знаков (027/02/2025-ГП.ВОР, л.5)
Привоз с места хранения | [5 empty] | Привоз с места хранения
14 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 тонны | 1т груза | 0.0564
15 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 0.0564
16 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 тонны | 1т груза | 0.0564
Установка | [5 empty] | Установка
17 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 3
17.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.2 | Поставка Подрядчика
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов;- действующее технологическое оборудование;- движение технологического транспорта (Раздел 1-5)
2. | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Раздел 3)
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ГТС Братской ГЭС |  |  | С.А. Мугаев
| Зам.начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  |  | А.А. Логинов

## 09-01-01 ЭМ.ПНР
Приложение №4.9.1
к Договору подряда № 027/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Сооружения перекачки хозяйственно-бытовых стоков Братской ГЭС. Инв. № 00030203. Техническое перевооружение трубопровода КНС-2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01
Пусконаладочные работы. Силовое электрооборудование
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Пусконаладочные работы (027/02/2025-2025-ЭМ.ПНР лист 1) |  |  |  |  | Раздел 1. Пусконаладочные работы (027/02/2025-2025-ЭМ.ПНР лист 1)
1 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 1
2 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 1
3 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 1
4 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | испытание | 1
5 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1
6 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1
7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 1
| Главного инженера Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
| Зам.начальника ЦТО по ЭТО Братской ГЭС |  |  | Н.Н. Бочкарёв